南县武圣宫镇中心学校2020年度

一般公共预算项目资金绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目单位基本情况

武圣宫镇中心学校目前4所中小学校，在校学生1025人。现有教职工125人，其中高级教师17人、一级教师51人，二级教师49人，员级教师8人。专任教师中本科学历59人，专科以上学历66人，学历达标率100%。

我校认真贯彻国家的教育方针，确立正确的办学方向，不断优化育人环境，不断健全学校规章制度，树立“以人为本”的教育思想，加强校本培训，提升教师品味，发扬艺体传统、张扬学生个性等。学校重视绿化及校园文化建设，努力打造良好的育人环境。

（二）项目立项情况

1、项目实施依据

根据南县财政局《关于南县教育系统2020年预算收支计划的批复》（南财预函[2020]233号）

2、项目绩效目标

本项目主要绩效目标为：

（1）学校工作全面进步；教学质量不断提高；竞争实力继续增强；“高效课堂”、“感悟德育”“精细管理”三大工程扎实推进。

（2）实现平安校园、和谐校园目标。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

本项目资金预算58.66万元。本项目主要用途为改善南红学校教学楼提质改造和校园附属设施建设。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实情况

县财政局通过《关于南县教育系统2020年预算收支计划的批复》（南财预函[2020]233号）文件下达南红学校校园项目改造资金预算指标58.66万元。截至2020年底，项目资金已经全部到位，资金到位率为100%。

（二）项目资金实际使用情况分析

本项目预算指标为58.66万元。截至2020年12月31日，县财政局实际拨付58.66万元，资金拨付率为100%；本项目实际已使用资金58.66万元，支出进度为100%。

（三）项目资金管理情况

项目资金由县教育局和县财政局统一管理，为保障项目资金安全，确保资金专款专用，我校会同县财政局从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。在项目资金申请环节，严格按照国库集中支付流程向县财政局申请财政资金；在资金使用环节，严格遵守《南县本级财政资金支出审批管理暂行办法》规定，严格按照我校资金财务审批流程办理款项支付。在会计核算环节，对本项目资金实际单独核算，确保专款专用。通过上述三个环节的管理，极力避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用。

三、项目资金拨付到位情况

2020年6月7日第一次拨付11.8万元；

2020年9月21日第二次拨付14.34万元；

2020年12月25日第三次拨付32.52万元，全年拨付58.66万元，按照预算全部拨付到位。

四、其他需要说明的问题及建议

无其他需要说明的问题及建议。

南县武圣宫镇中心学校

2021年9月5日