## Sheet1
2020年度南县中鱼口中心校房屋建筑物购建专项项目支出绩效评价指标评分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 具体指标 | 分值 | 计分标准 | 须提供的证明材料 | 评价说明 | 得分
项目决策（20分） | 决策过程（12分） | 绩效目标 | 设立了绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化。 | 4 | ①设有绩效目标计1分；②目标明确计1分；③目标细化计1分；④目标量化计1分。 | 绩效目标申报表、工作计划及有关材料。 | 有绩效目标申报表，已细化量化 | 4
|  | 决策依据 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | 4 | 符合法律法规（1分;符合经济社会发展规划（1分;）部门年度工作计划（1分）;针对某一实际问题和需求（1分） | 相关法律法规、政策文件、政府规划、部门计划等。 | 有《教师法》，南发【2015】14号文件 | 4
|  | 决策程序 | 项目是否符合申报条件，申报、批复程序是否答合相关管理办法，项目调整是否履行相应手续 | 4 | 项目符合申报条件计2分，申报、批复程序符合相关管理办法计1分，项目实施调整履行相关手续计1分 | 政策文件、申报的依据 | 有《中共南县县委、南县人民政府关于加快教育事业发展的意》（南发〔2015〕14号）文件与南财编审函[2020]1号文 | 4
| 资金分配（8分） | 分配办法 | 制定资金管理办法，包括资金使用、分配等，明确资金使用范围、审批、拨付程序等；资金分配应因素全面、依据充分、标准合适、程序合规。 | 3 | 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） | 资金分配管理办法。 | 制订了资金管理制度与奖励标准要素全面 | 3
|  | 分配结果 | 按资金管理办法分配资金并公开。 | 5 | 符合分配办法（2分）;分配公平合理（2分）;分配结果公开（1分） | 资金申报、审核、审批及分配文件主管部门提供的项目公示资料等。 | 无资金计划安排表，有评选实施方案 | 3
项目管理（40） | 组织管理（20分） | 组织机构 | 组织机构健全，分工明确。 | 5 | 成立（明确）组织机构计2分，明确了工作职责的计3分、未建立的不得分 | 组织机构文件、职责分工 | 组织机构文件、职责分工明确 | 5
|  | 管理制度 | 制定财务（含资金）管理制度及资金年度使用计划 | 5 | 管理制度健全（2分）制度执行严格（3分） | 财务（含资金）管理制度及年度资金使用计划。 | 制定了财务（含资金）管理制度。 | 5
|  | 绩效自评 | ①是否按要求开展绩效自评工作；②绩效自评报告格式规范，数据全面、真实、准确，绩效真实，问题和意见是否具体、可行；③按时提交自评报告。 | 5 | ①通知要求时限前完成计2分；②报告格式规范，数据全面真实，绩效明确，问题意见具体，计3分。 | 项目单位绩效自评工作的开展情况和自评报告的质量情况 | 限时内完成，质量较好 | 4
|  | 督查考核 | 加强项目建设和专项资金的监督、检查 | 5 | ①按照专项资金管理办法规定加强对资金监督、检查的，计2分；②对项目建设及日常管理进行，计2分；③无需要整改或整改到位，计1分。 | 检查监督通知，检查记录、整改意见等 | 成立了跟踪考核小组，每年一次跟踪考核，但未提供文字记录 | 3
| 财务管理（20分） | 资金到位率 | 本项目实际使用的资金/该项目应使用的资金×100%。 | 5 | 整体资金到位率：①达到100%的，计5分；②达到90%（含）—100%的计3分；③达到80%（含）—90%的计1分；④80%以下的不计分； | 查看账本、凭证等相关资料。 | 资金到位率100% | 5
|  | 资金拔付时效 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 4 | 到位及时（4分） 不及时但未影响项目进度（2分） 不及时并影响项目进度（0分） | 查看账本、凭证等相关资料。 | 到位及时未影响项目进度 | 4
|  | 资金使用 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况。 | 7 | 虚列套取扣4-7分；依据不合规扣2分；截留、挤占、挪用扣3-6分；超标准开支扣2-5分；超预算扣2-5分；未充分利用扣1-3分。扣完为止。 | 核查相关账务。 | 资金使用合规，无超标准开支，但有结余资金5.25万元 | 6
|  | 财务管理 | 专项资金单独列支、财务核算和资产管理规范、资料齐全。 | 4 | 专项资金单独列支（1分）；财务制度健全（1分）；严格执行制度（1分）；会计核算规范（1分）。 | 核查相关账务、资料。 | 专项未单列 | 3
项目绩效（40分） | 产出指标（20） | 产出数量 | 育红附属工程预付款94.6717万元，常西教学楼预付105万元，育红完小新建教学楼38.2054万元，游中教学楼维修改造工程90万元，常西新建地坪工程7.4738万元，常西教学楼新建131.8368万余，共计467.1877万元。 | 7 | 对照目标数量完成100%计满分，每一项未完成扣2分。扣完为止。 | 绩效目标申报表及变更批复资料、实际调查、相关佐证资料 | 产出数量完成 | 7
|  | 产出质量 | 按目标申报产出质量完成 | 7 | 对照质量产出指标完成者计7分；比上年指标有下降不计分；介于中间者计3分。 | 绩效目标申报表、变更批复资料以及验收评比文件 | 质量达标 | 7
|  | 产出时效 | 于2020年12月31日前完成支付 | 6 | 对照时效指标及时完成100%计6分；完成90%的计2分；年度内未完成计0分。 | 收付款凭据及相关验收文件 | 时效指标完成 | 6
| 效益指标（20） | 社会效益 | 根据项目实际所产生的社会效益 | 8 | 对照绩效目标核实社会效益指标达标情况，效果良好无投诉计8分；投诉10次以下计4分；10次以上不计分。 | 上级调查报告或各宣传资料及获奖情况、实际调查 | 有较好的社会效益无投诉 | 8
|  | 可持续影响 | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 | 4 | 项目产出能持续运用（2分） 所依赖的政策制度能持续执行（2分） | 绩效目标申报表、自评报告、工作总结、实际调查 | 自评报告 | 4
|  | 服务对象满意程度 | 项目服务对象对项目实施的满意程度 | 8 | 调查综合满意度达95%以上（8分），95%-90%(6分）89%-80%（4分），70%以下（3分）。 | 发放调查表。 | 满意度高 | 8
合计 |  |  |  | 100 |  |  |  | 93