南县行政审批服务局2020年度

单位项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

2020年我局县级财政专项资金绩效评价自评范围包括：互联网+政务服务经费、“一门式”服务工作专项经费等，合计116.79万元。

其中，互联网+政务服务专项经费13.25万元，政务中心专项经费51.76万元，“一门式”服务工作专项经费42.21万元，扶贫专项经费6.13万元，其他专项经费3.45万元。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

1、绩效目标：实现政务服务科学化、信息化、规范化、高效化的目标，我局的行政效能、综合管理水平、政府公信力和透明度、人民群众满意度得到提高。

2、完成情况：政务服务目标已在稳步推进与落实，转变政府职能，提高服务水平，为人民群众提供优质高效的政务服务。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

为进一步规范专项资金管理，牢固树立预算绩效理念，切实提高专项资金使用效益，使专款专用，落到实处。

- （二）项目资金使用情况。

- 2020年初县财政批复部门预算政务服务专项经费116.79万元，实际到位率为100%。

互联网+政务服务专项经费使用情况。互联网+政务服务主要用于支付综合窗口临聘人员的劳务费，共计13.25万元。

政务中心专项经费使用情况。主要用于政务中心大厅窗口奖金17.94万元，大厅维修费、电脑等设备维护费等33.82万元。

“一门式”服务工作专项经费使用情况。其中，高拍仪调试服务费2.0万元，印刷费0.87万元，印章费12.87万元，事项目录梳理服务费21.94万元，设备购置费4.52万元。

扶贫专项经费使用情况。扶贫队员劳务费5.99万元，扶贫办公费0.14万元。

- （三）项目组织情况分析。

2020年，为扎实推进指导协调全县政务公开、政务服务、行政审批制度改革、放管服改革、“一门式”全覆盖、行政效能、电子政务、“互联网+政务服务”工作，统筹推进全县智慧城市建设管理工作。

（四）项目管理情况分析。

机关建立了专项资金监管领导机制，由书记牵头，分管财务的副局长具体负责，相关股室负责人现场实施，专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性，同时严格按照有关规定管理和使用项目经费，做到项目资金按照行政单位会计制度规定使用。

机关还制定了《南县行政审批服务局财务管理制度》，完善财务审查制度，成立财务联审会签小组，一是规范资金拨付程序，二是加强票据审查，三是引入监督机制，纪检监察参与预算资金使用全过程。

三、项目绩效情况

（一）项目经济性分析

项目成本（预算）控制和节约情况：2020年政务服务专项经费预算资金116.79万元，实际支出专项经费116.79万元。

（二）项目效率性分析

1.项目的实施进度。项目实施进度在2020年底完成年度目标。

2.项目完成质量。项目实施及效果跟踪管理、项目资金绩效管理的力度不断加大，较好地发挥了项目效益，保质保量完成了目标任务。

（三）项目效益性分析

2020年，与国泰新点公司保持继续的合作，通过购买服务的方式，运用最新的网络、平台、大数据等现代信息技术，深化信息共享和业务协同，打通政务服务“最后一公里”，提高数据收集、政务服务能力，推进智慧政务深度发展，提升政务服务水平。

下放权力到与村（社区）党群与政务服务中心，配备相应的设备、人员，做好相关的培训。推进所有乡镇政务服务事项人、事、权逐步实现向党群和政务服务大厅办事、办公两集中，建设集党务、政务、村务、商务、公共文化和社会服务于一体的政务综合服务平台，推进平台间功能融合，逐步实现让数据跑路，减少群众跑路。

- 存在的问题

- 资金使用效益有待进一步提高，相关的管理制度也需与时俱进、健全完善，确保项目资金使用更加规范、安全、高效。

- 其他需要说明的问题

- （一）加强项目实施的程序管理。合理制定项目实施计划，质量指标设置，实施过程监控，实施结果评估，使项目达到预期目标。

（二）健全专项费用管理制度。确定资金支出结构，规范资金的使用比例，确保审查监督到位，做到专款专用，对资金使用的合规性与使用进度进行有效监控。

（三）加强项目绩效管理。制定指向明确、具体细化和合理可行的总体绩效目标、年度绩效目标。每阶段，对既定绩效目标进行一次评估，以及时调整计划目标，使资金使用效益达到最高。

2020年项目支出绩效自评指标计分表

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 自评分 | 具体指标 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 决策 （20分） | 项目 目标 （4分） | 目标 内容 （4分） | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |
|  | 决策 过程 （8分） | 决策 依据 （4分） | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） |
|  |  | 决策 程序 （4分） | 3 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） |
|  | 资金 分配 （8分） | 分配 办法 （3分） | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |
|  |  | 分配 结果 （5分） | 4 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） |
| 项目 管理（25分） | 资金 到位 （5分） | 到位率 （3分） | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |
|  |  | 到位 时效 （2分） | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度（1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） |
|  | 资金 管理 （10分） | 资金 使用 （7分） | 6 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | 虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 |
|  |  | 财务 管理 （3分） | 2 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |
|  | 组织 实施 （10分） | 组织 机构 （1分） | 1 | 机构健全、分工明确 | 机构健全、分工明确（1分） |
|  |  | 项目 实施 （3分） | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |
|  |  | 管理 制度 （6分） | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） |
| 项目 绩效 （55分） | 项目 产出 （15分） | 产出 数量 （5分） | 5 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |
|  |  | 产出 质量 （4分） | 4 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分） |
|  |  | 产出 时效 （3分） | 3 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分） |
|  |  | 产出 成本 （3分） | 3 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分） |
|  | 项目 效果 （40分） | 经济 效益 （8分） | 8 | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |
|  |  | 社会 效益 （8分） | 8 | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |
|  |  | 环境 效益 （8分） | 8 | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |
|  |  | 可持续影响 （8分） | 8 | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 | 项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） |
|  |  | 服务 对象满意度 （8分） | 8 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |
| 总 分 |  |  | 95 |  |  |

南县行政审批服务局

2021年4月1日