## Sheet1
南县城乡和住房建设局“2020年重点流域环境整治”项目支出绩效评价指标评分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 具体指标 | 分值 | 计分标准 | 须提供的证明材料 | 评价说明 | 得分
项目决策（20分） | 决策过程（12分） | 绩效目标 | 设立了绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化。 | 4 | ①设有绩效目标计1分；②目标明确计1分；③目标细化计1分；④目标量化计1分。 | 绩效目标申报表、工作计划及有关材料。 | 提供目标申报表 | 4
|  | 决策依据 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | 4 | 符合法律法规（1分;符合经济社会发展规划（1分;）部门年度工作计划（1分）;针对某一实际问题和需求（1分） | 相关法律法规、政策文件、政府规划、部门计划等。 | 提供了预算下达 | 4
|  | 决策程序 | 项目是否符合申报条件，申报、批复程序是否答合相关管理办法，项目调整是否履行相应手续 | 4 | 项目符合申报条件计2分，申报、批复程序符合相关管理办法计1分，项目实施调整履行相关手续计1分 | 政策文件、申报的依据 | 已通过权力部门审批 | 4
| 资金分配（8分） | 分配办法 | 制定资金管理办法，包括资金使用、分配等，明确资金使用范围、审批、拨付程序等；资金分配应因素全面、依据充分、标准合适、程序合规。 | 4 | 有相应的资金管理办法（1分） 资金分配范围具体，依据充分（2分） 因素全面合理（1分） | 资金分配管理办法。 | 资金分配预算 | 4
|  | 分配结果 | 按资金管理办法分配资金并公开。 | 4 | 符合分配办法（2分）;分配公平合理（1分）;分配结果公开（1分） | 资金申报、审核、审批及分配文件主管部门提供的项目公示资料等。 | 审批手续齐全 | 4
项目管理（40） | 组织管理（20分） | 组织机构 | 组织机构健全，分工明确。 | 5 | 成立（明确）组织机构计2分，明确了工作职责的计3分、未建立的不得分 | 组织机构文件、职责分工 | 组织机构文件、职责分工明确 | 5
|  | 管理制度 | 制定财务（含资金）管理制度及资金年度使用计划 | 5 | 管理制度健全（2分）项目资料健全（3分） | 财务（含资金）管理制度及年度资金使用计划。 | 项目资料及制度提供不全 | 1
|  | 绩效自评 | ①是否按要求开展绩效自评工作；②绩效自评报告格式规范，数据全面、真实、准确，绩效真实，问题和意见是否具体、可行；③按时提交自评报告。 | 5 | ①通知要求时限前完成计2分；②报告格式规范，数据全面真实，绩效明确，问题意见具体，计3分。 | 项目单位绩效自评工作的开展情况和自评报告的质量情况 | 限时内完成自评 | 5
|  | 督查考核 | 加强专项资金的督查 | 5 | ①按照内控管理办法规定对专项资金督查的，计2分；②对督查内容及整改意见记录详细具体的，计3分； | 检查监督通知，检查记录 | 未提供监督检查资料 | 0
| 财务管理（20分） | 资金到位率 | 本项目实际到位的资金/该项目应到位的资金×100%。 | 5 | 整体资金到位率：①达到100%的，计5分；②达到90%（含）—100%的计3分；③达到80%（含）—90%的计1分；④80%以下的不计分； | 查看账本、凭证等相关资料。 | 资金到位率100% | 5
|  | 资金拔付时效 | 资金及时拨付；若未及时拨付，是否影响项目进度 | 4 | 拨付及时（4分） 不及时但未影响项目进度（2分） 不及时并影响项目进度（0分） | 查看账本、凭证等相关资料。 | 资金拨付及时 | 4
|  | 资金使用 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况。 | 7 | 虚列套取扣4-7分；依据不合规扣2分；截留、挤占、挪用扣3-6分；超标准开支扣2-5分；超预算扣2-5分。扣完为止。 | 核查相关账务。 | 存在挤占资金、未按分配项目资金使用 | 0
|  | 财务管理 | 专项资金单独列支、专款专用，财务核算和资产管理规范、资料齐全。 | 4 | 专款专用（2分）财务资料齐全（1分）会计核算规范（1分）。 | 核查相关账务、资料。 | 会计核算不规范，财务资料不全，未专款专用 | 1
项目绩效（40分） | 产出指标（20） | 产出数量 | 按照目标指标数量完成 | 7 | 全年处理生活污水700万吨以上 | 绩效目标申报表及变更批复资料、实际调查、相关佐证资料 | 提供绩效目标申报表及数据资料 | 7
|  | 产出质量 | 按目标申报产出质量完成 | 7 | 出水水质一级A类 | 绩效目标申报表、水质监测数据表 | 提供绩效目标申报表及水质监测数据表 | 7
|  | 产出时效 | 任务完成及时率 | 6 | 治水治理项目完成度100%，未完成的扣3分 | 项目完成报告及自评报告数据或实际调查等 | 三污四污项目滞后 | 3
| 效益指标（20） | 社会效益 | 根据项目实际所产生的社会效益 | 8 | 保持可持续性发展促进相关就业，无详细数据的扣2分 | 上级调查报告或自评报告况、实际调查等 | 无详细就业数据 | 6
|  | 可持续影响 | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 | 4 | 项目产出能持续运用（2分） 所依赖的政策制度能持续执行（2分） | 绩效目标申报表、自评报告、工作总结、实际调查 | 符合城市发展规划，政策制度能持续执行 | 4
|  | 服务对象满意程度 | 项目服务对象对项目实施的满意程度 | 8 | 调查综合满意度达95%以上（8分），95%-90%(6分）89%-80%（4分），70%以下（3分）。 | 发放调查表。 | 满意度高 | 8
合计 |  |  |  | 100 |  |  |  | 76