## 南县教育局2020年度南县课改经费专项资金

绩效评价报告

湘财苑绩评字[2021]1-009号

湖南新财苑会计师事务所有限公司

湖南新财苑会计师事务所有限公司

HUNAN   XINCAIYUAN   PUBLIC   ACCOUNTANTS   CO.   LTD.

地址:长沙市芙蓉区马王堆街道紫微路号华泰大厦20层 邮编410011 电话：0731-84885348

南县教育局2020年南县课改经费专项资金

绩效评价报告

湘财苑绩评字[2021]1-009号

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕185号)、《中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》湘办发〔2019〕10号) 的文件精神以及《南县财政局关于对2020年度专项资金开展重点绩效评价工作的通知》（南财绩函[2021]10号）等文件的规定和要求，我所接受南县财政局预算绩效管理股的委托，成立绩效评价工作组，于2020年 4月17日至6月25日对南县教育局2020年“南县课改经费专项资金”进行了绩效评价。现将有关情况报告如下：

- 基本情况

（一）项目单位基本情况。南县教育局是南县人民政府主管教育工作的职能部门，主要负责南县各类教育事业的全面协调、均衡持续发展，为南县经济发展和社会进步提供智力支持。内设21个职能股室，下辖13所乡镇中心学校、15所县属学校（教育集团）和7个二级机构。

（二）项目基本情况。为贯彻落实党的十九大精神和党的教育方针，加强中小学教育管理和教师队伍建设，培养一支高素质的的骨干教育管理干部和骨干教师队伍，带动南县教师队伍素质整体提高，推进南县教育事业改革与发展。南县财政局2020年预算单位安排课改专项经费116.24万元，专项用于评选与表彰一批突出贡献的名优教师与优秀教研组。

（三）项目职责分工。南县教育局负责课改专项资金的统一管理与规划，南县教育局办公室、财建股、人事股、基教股等科室负责项目的组织实施。

（四）绩效目标设定及指标完成情况。

1、绩效目标：通过实施课改经费专项资金项目，对教育系统一批作出突出贡献的先进典型进行表彰奖励，充分发挥“突出贡献奖”“三名教师”“青年骨干教师”“优秀教研组”的示范、辐射作用，实现打造一流县域教育、建设四有教师队伍的目的，加快南县教育事业改革与发展。

具体目标为：全县评选表彰“突出贡献奖”教师10名，“三名教师”80名（名教师40名、名班主任30名、名校长10名），青年骨干教师30名，优秀教研组30个。

2、完成情况：全县共评选表彰“突出贡献奖”教师10名，“三名教师”80名（名教师40名、名班主任30名、名校长10名），青年骨干教师30名，优秀教研组30个。实际支出110.99万元，结余资金5.25万元。2020年南县教育锐意改革，矢志创新，真抓实干工作在全省122个区县中，位居前列，得到省厅充分肯定，获国家省市表彰的集体荣誉16个，5个方面的工作得到省市信息推广。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况。根据南县财政局《关于南县教育系统2020年预算收支计划的批复》（南财编审函[2020]1号）文件要求，项目共到位资金116.24万元，其中：县财政局到位资金116.24万元。

（二）项目资金使用情况。项目已交付使用，该项目实际支出110.99万元，结余资金5.25万元。支付情况如下:

2020年课改经费专项资金使用明细表       金额：元

| 项目名称及内容 | 付款时间 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 名师奖励租音响支出 | 2020.9.24 | 10000.00 |  |
| 教师节表彰奖励 | 2020.10.12 | 1039248.00 | 奖金发放 |
| 教师节奖杯制作 | 2020.10.24 | 19874.53 |  |
| 直付教师表彰专项 | 2020.10.21 | 6283.00 | 教师节开支 |
| 付教师节表彰照相等 | 2020.11.3 | 34500.00 |  |
| 合 计 |  | 1109905.53 |  |

以上实施项目与年初绩效目标相符，符合2020年度南县课改专项经费专项资金使用范围，资金安排合理，费用报销程序合规，资金管理到位，不存在截留、挪用等现象。

（三）项目资金管理情况。项目资金由县教育局和财政局共同管理。财政局负责专项资金中期财政规划和年度预算编制，会同教育局分配下达资金，对资金使用情况进行监督和绩效评价；教育局负责2020年度南县课改专项经费项目建设规划编制，指导和推动项目的实施工作，加强项目管理，会同财政局做好项目资金使用情况监督和绩效评价工作。教育局财务管理中心对项目资金支付进行统一管理，项目资金管理严格按照《南县教育局专项资金管理办法》规定进行专款专用，严格资金拨付审批程序。专项资金下达到县教育局帐户后，再由教育局财务管理中心按制定的《南县2020年“突出贡献奖”“三名教师”“青年骨干教师”“优秀教研组”评选实施方案》奖励到应表彰的先进个人与集体。2020年度南县课改专项经费使用管理遵循“县级统筹、突出重点、公平公正、规范透明”的原则。

三、项目组织实施情况

（一）制度建设情况。

为了认真贯彻落实《中共南县县委、南县人民政府关于加快教育事业发展的意》（南发〔2015〕14号）文件精神，加大教育投入力度，增强教育发展后劲，确保南县2020年度南县课改专项经费项目持续、稳定、健康发展，南县人民政府及相关部门做了大量细致的工作，根据上级文件要求并结合本县的实际情况。成立了南县加快教育事业发展领导小组。领导小组组长由县长担任，联系教育的县委常委和分管教育的副县长任副组长，各乡镇和县直有关单位主要负责人为成员。为搞好2020年度南县课改专项经费资金项目工作提供了组织保障；南县教育局为了切实加强2020年度南县课改专项经费项目工作的制度建设，成立了以局长何树林任组长的评选工作领导小组，并制定了《南县2020年“突出贡献奖”“三名教师”“青年骨干教师”“优秀教研组”评选实施方案》，使先进评选工作公开、透明，有章可循，为搞好南县2020年度课改专项经费资金项目管理提供了制度保障。

- 项目实施情况。

- 明确责任，明确2020年度南县课改专项经费资金项目建设由教育局办公室、人事股、基教股等科室负责组织实施，并成立了评选工作领导小组，落实相关责任，确保评选工作的公正性与严谨性；

- 切实加强领导，广泛宣传发动，让全体教职工知晓评选条件。要通过评选活动，进一步调动广大教师工作积极性，激励教师爱岗敬业、开拓进取、东于奉献、甘为人梯。

- 严格评选条件和程序，坚守师德底线，突出质量导向，做到宁缺毋滥；确保推荐评选工作公开、公平、公正，确保评选质量。坚决杜绝和抵制选人唯亲、重人缘庆系不讲业绩和不正之风。纪检监察部门对评选工作进行全程监督管理。

- 充分发挥“突出贡献奖”“三名教师”“青年骨干教师”和“优秀教研组”的示范引领作用，县局成立跟踪考核小组，每年进行一次跟踪考核。若发现有违“一票否决事项”者，立即取消其荣誉称号，停止发放工作津贴；调离了一线岗位的，或跟踪考核不合格的，停止发放工作津贴。

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价全面分析该项目资金使用、管理和项目实施情况，进一步规范2020年度南县课改专项经费专项资金项目立项、审批、实施及监管等，完善资金分配、使用及管理等制度，切实提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程。

根据相关政策规定南财绩函（﹝2021﹞10号）文件要求，我所按下列步骤开展了绩效评价工作。

1、前期准备。我所抽调专人成立了绩效评价工作组，明确了工作职责，制定了现场评价方案，设计了相关表格，联系了相关部门和单位，确定了实施时间。

2、实施情况。项目绩效评价实施步骤：（1）召开座谈会。组织项目单位与受益群体代表召开座谈会，听取该项目有关情况介绍。（2）收集核查资料。收集该项目相关文件和项目实施单位相关制度等资料；核查相关制度是否完善，项目立项、评审等程序是否符合要求，项目支出是否合规，资金拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。（3）现场查看。进入实地查看，拍照取证，调查走访，发放问卷调查。（4）得出评价结论，形成绩效评价报告。

五、绩效评价结果和绩效分析

绩效评价小组通过一个多月的实地调查了解、实地查勘、资料收集再加以认真分析比较，认为南县2020年度南县课改专项经费项目在项目决策上科学合理，实施过程严谨规范，项目产出效果明显，较好地达到了预期的绩效目标。按照2020年度南县课改专项经费项目资金绩效评价体系，综合得分为93分，综合绩效评价结果为“优”, 主要绩效表现在以下几个方面：

（一）项目的经济性分析

南县2020年度课改专项经费项目严格按照工程项目的标准进行预算安排项目资金，严格执行工程项目财政预算评审和国有资产配置标准审批程序，控制项目的预算成本，确保项目资金的使用效益。预算资金116.24万元，项目实际支出110.99万元，结余资金5.25万元，实际使用资金未超预算。

（二）项目的效率性分析

2020年全县共评选表彰“突出贡献奖”教师10名，“三名教师”80名（名教师40名、名班主任30名、名校长10名），青年骨干教师30名，优秀教研组30个。本年任务已按质、按量、按时完成。

（三）项目的有效性分析

本项目的有效性体现在以下几个方面：

1、通过实施课改经费专项资金项目，表彰先进个人与先进集体，充分发挥了“突出贡献奖”“三名教师”“青年骨干教师”“优秀教研组”的示范、辐射作用。实现了打造一流县域教育、建设四有教师队伍的目的。

2、通过先进模范带头作用使全县教育环境风清气正，教育氛围劲足心齐，发展态势持续向好。2020年取得了一系列良好的成绩：获国家省市表彰的集体荣誉16个；5个方面的工作得到省市信息推广，实验学校教育集团、城西中学分获省市“五化”工作示范点；论文上稿2000余篇（省级383篇、国家级13篇，其中省委教育工作领导小组内刊4篇，获评全省信息工作先进县）；承办市思政课现场会，全国思政课说课比赛二等奖，成功申报“湖南省思政课建设示范区”。真抓实干工作在全省122个区县中，位居前5位，得到了省厅充分肯定。

（四）项目的可持续性分析

南县教育局成立了以局长何树林任组长、教育局办公室、人事股、基教股等科室为成员的评选工作领导小组，规定了评选范围、名额、评选条件、奖励标准、评选办法等，并出台了《南县教育局机关专项资金管理制度》、《南县2020年“突出贡献奖”“三名教师”“青年骨干教师”“优秀教研组”评选实施方案》、《南县2020年“突出贡献奖”“三名教师”“青年骨干教师”“优秀教研组”材料评审方案》等相应的管理办法。以上制度与后续管理措施的形成能保障项目的持续发展。

（五）满意度完成指标分析

南县2020年度课改专项经费项目，从调查问卷中可以看出全县教师、家长对实施的项目极为支持与认同，认为该项目事关教育百年大计，对南县教育事业改革与发展有着深远影响。满意度调查结果在98%以上。

六、存在的问题

南县2020年度课改专项经费项目在项目决策上科学合理，整体实施过程中政府重视，部门责任分工明确、管理规范、较好地达到了预期的绩效目标，但仍有些方面存在少许不足，主要有：

1、项目管理基础性工作方面：由于整体工作量大，牵涉面广,也由于缺乏经验，部分资料或记录未能及时完整归档。

2、在项目资金使用上：财政资金未能得到有效利用，本项目结余5.25万元。

3、2020年度南县课改专项经费项目资金未设专账、未专户核算。

4、监督检查工作还有待加强。监督检查是保证预算执行的重要手段，通过实施内部监督检查，可以及时查找并督促整改财政管理中存在的问题，发挥监督预算、纠偏、评价及监管职能 ，推动财政管理更加规范、科学、合理、高效。本专项没有见到财政或主管部门的监督检查资料。

七、建议

针对上述问题，绩效评价小组经过仔细的研究，建议教育局在今后实施该项目时采取如下措施：

1、基础工作做严、做实，项目实施后应从预算资金申报、审核、批复、资金分配、公示、拨付、使用、监督检查等全过程按程序办理，并形成文字资料，以便查实。

2、在项目资金使用范围内，充分利用好一笔项目资金，提高财政资金使用效益。

3、建议对专项资金加强管理，进行专户核算。

4、为了保证财政预算的执行质量，杜绝暗箱操作或腐败行为，保证财政预算的编制效果，因而必须要采取切实措施加强对预算执行情况的监督检查，以规范各有关预算执行部门的行为。检查文件与检查记录要保留存档。

湖南新财苑会计师事务所          中国注册会计师：

有限公司                     中国注册会计师：

湖南  长沙              2021年6月25日