附件

武圣宫镇第五次全国经济普查工作计划表

| 序号 | 工 作 内 容 | 时间安排 |
| --- | --- | --- |
| 一、2023年主要工作 |  |  |
| 1 | 印发《南县武圣宫镇人民政府关于认真做好第五次全国经济普查工作的通知》。 | 2023年6月 |
| 2 | 组建普查办公室，制定工作规则，明确成员单位职责。 | 2023年6月 |
| 3 | 各成员单位按照普查方案要求，整理行政资料。 | 2023年7月 |
| 4 | 全镇开展普查指导员、普查员选聘。 | 2023年8月 |
| 5 | 各项普查实施细则及普查方案培训。 | 2023年8月 |
| 6 | 开展普查区划分、电子绘图与建筑物标绘工作，组织专项业务培训。 | 2023年8月 |
| 7 | 发放清查阶段报表和有关物资。 | 2023年8-9月 |
| 8 | 开展单位清查宣传活动，发放清查告知书。 | 2023年8-9月 |
| 9 | 编制单位清查底册，开展单位清查。 | 2023年8-11月 |
| 10 | 召开清查工作推进会。 | 2023年9月 |
| 11 | 根据清查底册与清查数据差异、法产单位关联情况进行查遗补漏。 | 2023年9月 |
| 12 | 各专业对清查数据编码、审核和验收。 | 2023年9月 |
| 13 | 组织对单位清查数据进行评估认定，报送评估报告。 | 2023年10-11月 |
| 14 | 专业开展清查数据集中联审，汇总生成普查单位名录并做好单位底册上报工作。 | 2023年10-11月 |
| 15 | 组织对国家重点关注的单位和返回差错核实修改。 | 2023年11月 |
| 16 | 致各成员单位感谢信，对普查登记阶段工作进行提前告知。 | 2023年11月 |
| 17 | 专业对普查内容和表式进行分解，培训普查登记业务骨干。 | 2023年11-12月 |
| 18 | 普查数据处理软件及测试。 | 2023年11-12月 |
| 19 | 督促、检查各村（社区）普查登记准备工作。 | 2023年11-12月 |
| 20 | 制定普查宣传月活动方案，开展宣传月活动。 | 2023年11-12月 |
| 二、2024年主要工作 |  |  |
| 21 | 普查入户登记启动仪式。 | 2024年1月1日 |
| 22 | 开展普查入户登记。 | 2024年1-4月 |
| 23 | 组织开展普查登记阶段宣传工作。 | 2024年1-4月 |
| 24 | 开展工作调研，对工作进度情况进行调度和监控。 | 2024年1-4月 |
| 25 | 普查数据审核、验收。 | 2024年5-6月 |
| 26 | 迎接市级事后数据质量抽查、评估。 | 2024年5-6月 |
| 27 | 迎接省级事后数据质量抽查、评估。 | 2024年5-6月 |
| 28 | 迎接国家级事后数据质量抽查、评估。 | 2024年5-6月 |
| 29 | 资料开发软件使用培训。 | 2024年6-8月 |
| 30 | 分专业汇总、评估普查数据。 | 2024年6-10月 |
| 31 | 收集普查创新作法、成功经验以及存在的主要问题，作好工作总结。 | 2024年10月 |
| 三、2025年主要工作 |  |  |
| 32 | 整理归档文件、资料等。 | 2025年1-12月 |

南县武圣宫镇党政办公室

2023年7月19日印发