2023年免费孕前优生检查项目

- 绩效评价报告

湘财苑绩评字[2024]1-013号

湖南新财苑会计师事务所有限公司

湖南新财苑会计师事务所有限公司

HUNAN   XINCAIYUAN   PUBLIC   ACCOUNTANTS   CO.   LTD.

地址:长沙市芙蓉区马王堆街道紫微路号华泰大厦20层 邮编410011 电话：0731-84885348

2023年免费孕前优生检查项目

绩效评价报告

湘财苑绩评字[2024]1-013号

为进一步规范财政资金管理，强化财政资金支出绩效理念，切实提高财政资金使用效益，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕 34 号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施绩效管理的实施意见》(湘办发 〔2019〕10号)、《湖南省财政厅关于印发<湖南省预算支出绩效评价管理办法>的通知》（湘财绩〔2020〕7号）及南县财政局《关于开展2023年度财政支出重点绩效评价工作的通知》(南财函 〔2024〕 49号)等文件要求，受南县财政局委托，湖南新财苑会计师事务所有限公司成立绩效评价工作组（以下简称评价组），于2024年8月至9月对2023年免费孕前优生检查项目专项经费（以下简称项目资金）开展了绩效评价。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益等方面对项目进行了综合评价。现将绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目单位基本情况。南县妇幼保健院（以下简称项目单位）始建于1973年，2021年医院整体搬迁至南洲镇沿湖北路232号，是全县妇幼健康服务管理与指导中心，卫生部授予的爱婴医院，湖南省二级甲等妇幼保健院，湖南省妇幼保健院、湖南省儿童医院医联体指导医院。南县妇幼保健院内设科室37个，其中设办公室、人事科、医务科等职能科室11个，设儿科门诊、儿科住院部、儿童保健科等医疗项目科室26个。

（二）项目基本情况。

1.项目背景

为提高群众优生知识和意识，减少影响优生的风险因素,提高出生人口素质，全面做好人口计生工作，国家人口计生委、财政部决定自 2013年起,在全国全面实施国家免费孕前优生项目。南县自2023年1月-2023年12月在全县开展免费孕前优生健康检查工作，该专项经费主要用于针对于符合生育政策、计划怀孕的农村夫妇，包括流动人口计划怀孕夫妇提供孕前优生健康检查。免费孕前优生健康检查包括优生健康教育、知情同意、病史询问、体格检查、临床实验室检查、影像学检查、风险评估与咨询指导、早孕及妊娠结局追踪随访等19项内容。

2.项目资金补贴标准

依据《国家免费孕前优生健康检查项目全覆盖的通知》（人口科技〔2013〕21号）规定，每对夫妇免费孕前优生健康检查经费结算补贴标准为 240元/对，其他县市区由中央财政承担50%，省级财政承担 20%,县级财政承担30%。同时，依据《南县人口和计划生育领导小组2013年第一次会议纪要》（南人口领纪〔2013〕1号）要求提高国家免费优生健康检查项目配套资金60元/对。综上文件规定，南县针对每对夫妇免费孕前优生健康检查经费补贴标准为300元/对。2023年全县预算目标人群3800对，补贴金额合计114万元。

（三）项目绩效目标完成情况

通过开展免费孕前优生检查项目，2023年完成了全年免费孕前优生健康检查任务3800对。对所有接受孕前优生健康检查的妇女，及时准确了解怀孕信息，在怀孕12周内进行早孕随访。对所有接受孕前优生健康检查并妊娠的妇女，分娩后6周内或其他妊娠结局结束后2周内，进行随访，记录妊娠结局。在检查过程中发现高风险人员共计410人，分别为梅毒37人、乙肝95人、甲状腺、血糖异常73人、生殖系统异常67人、年龄高风险137人，精神疾病1人，都分别做了随访及个性化指导，有效预防出生缺陷的发生。项目的实施，预防出生缺陷，提高出生人口素质，为全面建成小康社会提供良好的人口环境。2023年度全年目标完成。

二、项目资金管理情况

（一)项目资金到位情况。2023年度“免费孕前优生检查项目”

中央、省级资金和县级资金合计到位114万元。其中：中央、省级资金到位82.08万；县级财政预算安排项目资金31.92万元，县财政实际拨款资金31.92万元。年初预算申报人数3800对，补贴标准300元/对，合计应补贴项目资金114万，资金到位率100%。

（二）项目资金使用情况。截止2023年12月31日，2023年度“免费孕前优生检查项目”实际完成目标人群检测3800对，每对补贴标准300元，实际使用114万元，预算执行率100.00%。

（三）项目资金管理情况。中央和省级项目资金由南县卫生健康局一次性划拨至南县妇幼保健院单位银行账户；县级项目资金由南县财政局审批后，下达指标支付令，计入财政预算支付系统。南县妇幼保健院根据资金需要，在预算支付系统内向南县财政局申报计划，注明资金的使用用途和金额，经南县财政局审批同意后，由南县财政局国库集中支付至南县妇幼保健院单位银行账户，再由单位银行账户按实际支配每笔开支，费用报销程序基本合规，相关手续较完善。

三、项目组织实施情况

（一）制度建设情况

南县妇幼保健院制订了《南县国家免费孕前优生健康检查项目工作技术服务规范》和《2023年国家免费孕前优生健康检查项目工作计划》等，建立了健全的决策制度和工作制度，明确了包含预算管理、收支管理、资产管理等制度措施，杜绝了违纪违法行为。同时制定了《南县国家免费孕前优生健康检查项目专项资金管理相关政策及标准》、《南县妇幼保健院财务管理制度》，对专项资金的申报、管理、拨付、监督等作出具体有效的管理规定。

（二）项目实施情况

南县妇幼保健院根据《南县国家免费孕前优生健康检查项目工作技术服务规范操作指南》、《南县国家免费孕前优生健康检查项目专项资金管理相关政策及标准》和《南县妇幼保健院财务管理制度》对项目和资金进行管理。具体实施情况如下：

1、申请专项资金。南县妇幼保健院的上级主管单位南县卫生健康局根据《南县人口和计划生育领导小组2013年第一次会议纪要》的文件规定，按照预算管理的要求，编制专项资金年度计划和资金分配方案，经南县卫生健康局党组研究、县财政局审核批复后，将项目经费纳入财政预算。

2、积极开展各项活动。南县妇幼保健院以3.8妇女节、5.29协会活动日、7.11世界人口日重大活动为契机，集中开展活动，大力宣传免费孕前优生检查活动。2023年完成了全年免费孕前优生健康检查任务3800对。对所有接受孕前优生健康检查的妇女，及时准确了解怀孕信息，在怀孕12周内进行早孕随访。对所有接受孕前优生健康检查并妊娠的妇女，分娩后6周内或其他妊娠结局结束后2周内，进行随访，记录妊娠结局。对检查结果严格进行质量分析，组织相关医师开展风险评估和质量监控，对评估为高风险人群的对象切实做好优生指导工作，对高危人群进行跟踪随访，并根据每个对象的具体情况制定方案，给予针对性的指导和治疗，或提出转诊建议。

3、资金结算及支付。项目实施后，各资金使用部门将资金使用情况和工作开展情况汇报到南县妇幼保健院，根据财务审批制度进行结算。科室或个人因公需用款时，提供具备款项用途、金额、支付方式等内容的支付单据，购置大件设备的还应附有效经济合同或相关证明，然后交审批人审查。财务科长审核签字后的支付单据统一交院领导审批签字。出纳应当根据审核无误的支付单据按规定办理货币资金的支付手续，并及时登记现金和银行存款日记账。

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价全面分析该项目资金使用、管理和项目实施情况，进一步规范南县妇幼保健院2023年度“免费孕前优生检查项目”专项资金的使用，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，规范资金管理行为，提高财政资源配置效率和资金使用效益，强化财政资金支出绩效理念，切实提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程。

根据南县财政局《关于开展2023年度财政支出重点绩效评价工作的通知》(南财函〔2024〕49号)文件要求，我所按下列步骤开展了绩效评价工作：

1.前期准备。我所抽调专人成立了绩效评价工作组，明确了工作职责，制定了现场评价方案，设计了相关表格，联系了相关部门和单位，确定了实施时间。

2.实施情况。项目绩效评价实施步骤：（1）召开座谈会。组织项目单位管理层、责任人员及相关代表召开座谈会，听取该项目有关情况介绍；（2）收集核查资料。收集该项目相关文件和项目单位相关制度等资料；核查相关制度是否完善，项目支出是否合规，资金拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况；（3）现场查看。进入实地查看，拍照取证，进行电话询问调查。（4）归纳汇总。对提供材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总；（5）得出评价结论，形成绩效评价报告。

五、绩效评价结果和绩效分析

根据该项目资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目整体绩效分值100分，实得87分，被评为“良好”,(详见：南县妇幼保健院2023年度“免费孕前优生检查项目”专项资金绩效评价指标评分表)。主要绩效表现在以下几个方面：

（一）开展孕前优生检查宣传工作，提高群众优生知识和意识

项目单位主动加强与民政部门的协调与沟通，多次深入县便民服务中心和乡镇社区服务中心加强免费孕前优生宣传教育工作，免费孕检人数明显增加。把实施好国家免费孕前优生健康检查项目作为计生惠民的一项重要工程来抓，通过健全制度、加强监管、规范运作、全程质控，保证免费孕前优生检查工作的规范化和标准化。

（二）开展孕前优生检查及随访，提高出生人口素质

通过开展免费孕前优生检查项目，2023年完成了全年免费孕前优生健康检查任务3800对。对所有接受孕前优生健康检查的妇女，及时准确了解怀孕信息，在怀孕12周内进行早孕随访。对所有接受孕前优生健康检查并妊娠的妇女，分娩后6周内或其他妊娠结局结束后2周内，进行随访，记录妊娠结局。项目的实施，避免了缺陷儿的出生, 提高了人口素质; 其次能控制传染性疾病的传播如乙型肝炎、性传播疾病; 第三能够检出生殖系统疾病 ,促进婚姻幸福。为全面建成小康社会提供良好的人口环境。

（三）落实对高风险人员的个性化指导，有效预防出生缺陷

在检查过程中发现高风险人员共计410人，分别为梅毒37人、乙肝95人、甲状腺、血糖异常73人、生殖系统异常67人、年龄高风险137人，精神疾病1人，都分别做了随访及个性化指导，避免遗传性疾病发生，主动有效地掌握好受孕的时机和避孕方法，有利于胎儿健康成长，有效预防出生缺陷的发生。

（四）做好优生指导，减轻家庭及社会的经济负担

对检查结果进行严格的质量分析，组织相关医师开展风险评估和质量监控，对评估为高风险人群的对象切实做好优生指导工作，对高危人群进行跟踪随访，并根据每个对象的具体情况制定方案，给予针对性的指导和治疗，或提出转诊建议。

（五）强化规范档案资料，为孕前优生检查持续运行奠定基础

为所有参检对象建立电子家庭档案，确保参检夫妇得到及时有效的咨询和优生指导，重视数据录入质量，确保数据的严谨性和真实有效性。

（六）群众满意度高，项目可持续推进

我们通过电话随机询问及现场调查等方式，了解到受益对象对该项目的满意度达到了100%。项目的实施，提高了群众优生知识和意识，减少影响优生的风险因素,提高出生人口素质发挥了积极作用，为全面建成小康社会提供良好的人口环境，项目具有可推进的现实需要。

六、存在的主要问题

据绩效评价发现，南县妇幼保健院2023年度“免费孕前优生检查项目”存在以下几个方面的问题。

- 绩效管理不够重视

1.绩效目标及指标编制不规范

评价现场发现，⑴预算项目绩效目标设置较少，绩效目标未细化和量化，如：提高计划妊娠比例、降低出生缺陷率没有设置相关指标；⑵部分指标没有通过清晰、可衡量的指标完成值予以支撑。主要是早孕追踪随访率、妊娠结局追踪随访率未能提供实际完成数据做支撑；⑶未严格按绩效管理的要求组织开展绩效目标编制和申报，未能提供年初项目申报资料。

2.绩效自评报告质量不高

项目单位提供的自评报告数据不全面，内容不具体，不能客观全面的反映该项目实施产生的绩效。

（二）项目管理不到位，未严格执行项目服务规范

1.项目检查不全面

现场评价发现，项目单位未严格按照南县《国家免费孕前优生健康检查项目工作技术服务规范》操作指南第三条规定“国家免费孕前优生健康检查包括优生健康教育、知情同意、病史询问、体格检查、临床实验室检查、影像学检查、风险评估与咨询指导、早孕及妊娠结局追踪随访等19项内容”。我们通过电话询问发现，有3对受检对象告知只在婚姻登记中心抽了血，并未到项目实施单位接受检查；有1对受检对象告知女方有做检查，男方未做检查；有1对受检对象告知男方未做体格检查。

2.未向受检对象提供优生健康教育资料

现场评价发现，项目单位未严格按照南县《国家免费孕前优生健康检查项目工作技术服务规范》操作指南第3.1.2条规定向受检对象提供“优生健康教育资料”。我们通过电话询问发现，大多受检对象并未收到项目实施单位提供的“优生健康教育资料”。

3.未向受检对象提供健康体检报告及评估建议告知书

现场评价发现，项目单位未严格按照南县《国家免费孕前优生健康检查项目工作技术服务规范》操作指南第3.8条规定“将检查结果及评估建议告知受检夫妇，送交《孕前优生健康检查结果及评估建议告知书》。遵循普遍性指导和个性化指导相结合的原则，为夫妇提供针对性的孕前优生咨询和健康指导”。我们通过电话询问发现，项目实施单位在检查项目完成后未向受检对象提供《孕前优生健康检查结果及评估建议告知书》，只通过电话的形式进行的通知及告知义务。

4.受检人员登记信息不准确

现场评价发现，受检人“苏沫昌、马丽霞”登记的联系方式为接诊医生的手机号码，并非受检对象本人的联系方式。

- 七、预算建议

（一）加强思想认识，提高预算绩效管理水平。

一是高质量设定项目绩效目标，项目单位在设置绩效目标时，财务部门应加强与业务部门的沟通配合，根据往年实施情况与工作计划认真分析和提炼后，科学完整设置清晰明确、量化可衡量的年度绩效目标和指标。绩效目标应全面反映项目主要实施内容、质量标准，科学设置服务对象满意度。严格按绩效管理的要求组织开展绩效目标编制和申报；二是提高自评报告质量，项目单位在开展自评报告时，应积极组织相关股室人员，通过座谈、询问及深入一线调查，切实了解该项目的实施所产生的效益，对发现存在的问题及时查找原因，并整改到位，充分发挥财政资金效益。

（二）加强项目管理，严格执行项目服务规范

项目单位应严格按照《国家免费孕前优生健康检查项目全覆盖的通知》（人口科技〔2013〕21号）和南县《国家免费孕前优生健康检查项目工作技术服务规范》操作指南规定执行免费孕前优生健康检查工作。一是将19项检查内容落实到位、检查程序执行到位、追踪随访跟进到位；二是向受检对象提供“优生健康教育资料”，使其全面了解优生健康教育知识；三是及时向受检对象提供健康体检报告及评估建议告知书，让受检对象能及时了解体检情况；四是提高受检对象基础数据准确性，有效开展后续跟踪服务。

- （三）建议建立绩效评价结果应用机制，充分考虑2023年度免费孕前优生检查项目预算资金执行率情况及绩效评价结果，将绩效评价工作结果纳入年度评选考核中。

- 八、其他说明

- 中央、省级资金和县级资金实际负担比列为：中央、省级财政合计按照国家标准240元/对的90%下拨；县级财政按照国家标准240元/对的10%下拨，额外加上县级增加的经费60元/对。

附：项目绩效评价指标评分表

湖南新财苑会计师事务所      中国注册会计师：

有限公司

中国注册会计师：

湖南  长沙            2024年8月15日