## 附件2申报表
2026年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库拟入库项目申报表
单位：(盖章) | [22 empty] | 时间： 2025年11月6日
序号 | 项目类别 |  |  | 乡（镇）/部门 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目 类型 | 项目 子类 型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算总投资 ( 万元) | 其中 |  | 受益 村数(个) | 受益 户数 (户) | 受益 人口数(人) | 其中
[14 empty] | 财政资金 (万元) | 其他资金 (万元) |  |  |  | 受益脱贫村数 (个) | 受益脱贫户数返贫监测对象户数(户) | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人)
1 | 巩固三保障成果 | 教育 | 雨露计划教育补助 | 农业农村局 |  | 南县2026年春季雨露计划 | 新建 | 南县 | 2026-03-01 | 2026-06-20 | 农业农村局 | 对就读中职、中高职脱贫户实施补贴，补贴标准为1500元/人/期 | 120 | 120 | 0 | 132 | 800 | 2400 | 40 | 260 | 780 | 预计资助800人次
2 | 巩固三保障成果 | 教育 | 雨露计划教育补助 | 农业农村局 |  | 南县2026年秋季雨露计划 | 新建 | 南县 | 2026-09-01 | 2026-12-31 | 农业农村局 | 对就读中职、中高职脱贫户实施补贴，补贴标准为1500元/人/期 | 120 | 120 | 0 | 132 | 800 | 2400 | 40 | 260 | 780 | 预计资助800人次
3 | 产业发展项目 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 农业农村局 |  | 南县2026年小额信贷贴息项目 | 新建 | 南县 | 2026-03-20 | 2026-12-20 | 农业农村局 | 对全县脱贫人口小额信贷贷款户进行全额贴息 | 100 | 100 | 0 | 132 | 1000 | 3000 | 40 | 350 | 1050 | 对全县脱贫人口小额信贷贷款户进行全额贴息 | 对全县脱贫人口小额信贷贷款户进行全额贴息
4 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 农业农村局 |  | 南县2026年一次性就业务工交通补贴项目 | 新建 | 南县 | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 农业农村局 | 对符合条件的跨省、跨市、县域内脱贫人口务工进行补助 | 100 | 100 | 0 | 132 | 3400 | 10200 | 40 | 1200 | 3600 | 按照跨省400元、跨市300元、县域内300元标准，对脱贫人口务工进行补助
5 | 就业项目 | 务工补助 | 劳动奖补 | 农业农村局 |  | 南县2026年帮扶车间补助 | 新建 | 南县 | 2026-03-30 | 2026-12-31 | 农业农村局 | 解决已申报帮扶车间的补助 | 60 | 60 | 0 | 12 | 400 | 1200 | 4 | 200 | 600 | 预计产生经济效益100万元
6 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 农业农村局 |  | 南县2026年公益性岗位安置 | 新建 | 南县 | 2026-10-30 | 2026-12-31 | 农业农村局 | 解决符合条件的脱贫劳动力稳定就业 | 24 | 24 | 0 | 132 | 200 | 600 | 40 | 80 | 240 | 预计安置公益岗位132人次
7 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 农业农村局 |  | 南县2026年项目管理费 | 新建 | 南县 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 农业农村局 | 用于项目前期评审、论证、可行性研究等 | 35 | 35 | 0 | 132 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 用于项目前期评审、论证、可行性研究等
8 | 产业发展项目 | 金融保险配套项目 | 新型经营主体贷款贴息 | 农业农村局 |  | 南县2026年新型经营主体贷款贴息 | 新建 | 南县 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 农业农村局 | 用于2026年新型经营主体贷款贴息 | 1000 | 1000 | 0 | 132 | 1000 | 3000 | 40 | 300 | 900 | 对2026年新型经营主体进行贷款贴息 | 对2026年新型经营主体进行贷款贴息
9 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 农业农村局 |  | 南县2026年农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 新建 | 南县 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 农业农村局 | 用于2026年农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 200 | 200 | 0 | 132 | 400 | 1200 | 40 | 100 | 300 | 建设全县2026年农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 建设全县2025年农产品仓储保鲜冷链基础设施建设
10 | 产业发展项目 | 高质量庭院经济 | 高质量庭院经济 | 农业农村局 |  | 南县2026年高质量庭院经济项目 | 新建 | 南县 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 农业农村局 | 利用农户的房前屋后，打造到户庭院经济 | 100 | 100 | 0 | 6 | 500 | 1500 | 2 | 200 | 600 | 对符合条件的农户房前屋后，打造到户庭院经济 | 完成500户农户的庭院经济打造
11 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 |  | 南县2026年到户产业奖补 | 新建 | 南县 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 农业农村局 | 对符合条件的脱贫户（含监测对象）发展产业进行补助 | 300 | 300 | 0 | 132 | 2400 | 7200 | 40 | 1200 | 3600 | 按照脱贫户（监测对象）中多人户不超过4000元、单人户不超过2000元的标准进行补助，预计发放奖补户数2400户 | 完成发放奖补户数2400户，增加脱贫人口（监测对象）收入
12 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他 | 农业农村局 |  | 南县2026年省级美丽乡村建设 | 新建 | 南县 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 农业农村局 | 用于建设省级美丽乡村 | 200 | 200 | 0 | 4 | 500 | 1500 | 2 | 250 | 750 | 拟建设省级美丽乡村4个
13 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 农业农村局 |  | 南县2026年秸杆综合利用项目 | 新建 | 南县 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 农业农村局 | 对符合条件的秸杆综合利用项目给予适当资金支持 | 400 | 400 | 0 | 40 | 1600 | 4800 | 10 | 400 | 1200 | 对符合条件的秸杆综合利用项目给予适当资金支持 | 增加企业产值，带动周边群众就业务工，增加群众收入
14 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 农业农村局 |  | 南县2026年蔬菜产业集群项目 | 新建 | 南县 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 农业农村局 | 对符合条件的新型农业经营主体发展蔬菜产业给予资金支持 | 2200 | 1400 | 800 | 40 | 4000 | 12000 | 10 | 1000 | 3000 | 对符合条件的新型农业经营主体发展蔬菜产业给予资金支持 | 增加企业产值，带动周边群众就业务工，增加群众收入
15 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 林业局 |  | 南县德昌国有林场2026年产业发展林草基地建设及苗木配套项目 | 新建 | 长安村 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 德昌国有林场 | 基地建设80亩（土地平整、沟港疏浚、围栏建设）、苗木更新30亩（花梨木、猴樟、青冈、桢楠、苹果梨） | 65 | 60 | 5 | 1 | 100 | 300 | 0 | 0 | 0 | 基地建设培育良种树木，壮大林场发展，增强生态效益 | 完成基地建设，培育良种树木，壮大林场发展，增强生态效益
16 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 华阁镇 | 新安村 | 新安村窑堡1-8组人居环境整治 | 改建 | 新安村 | 2026.01 | 2026.11 | 新安村 | 窑堡1-8组区域内居民房前屋后垃圾及杂草清理 | 20 | 20 | 0 | 1 | 193 | 675 | 0 | 10 | 32 | 完成窑堡1-8组区域内居民房前屋后垃圾及杂草清理，提升群众生产生活水平
17 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 华阁镇 | 新安村 | 新安村窑堡7、8组，河口4、5组渠道清淤及涵闸建设 | 新建 | 新安村 | 2026.10 | 2026.11 | 新安村 | 窑堡7、8组界沟清淤，河口4、5组涵闸建设 | 5 | 5 | 0 | 1 | 98 | 355 | 0 | 9 | 15 | 完成窑堡7、8组界沟清淤，河口4、5组涵闸建设 | 改善群众的农业生产条件，带动脱贫户和一般农户务零工，保障群众增产增收
18 | 产业发展项目 | 高质量庭院经济 | 高质量庭院经济 | 华阁镇 | 新安村 | 新安村河口1-7组庭院经济扩建 | 新建 | 新安村 | 2026.08 | 2026.12 | 新安村 | 河口1-7组菜园整治 | 60 | 60 | 0 | 1 | 237 | 984 | 0 | 12 | 28 | 结合新安农业，扩大庭院经济规模，完成河口1-7组菜园整治 | 带动脱贫户和一般农户务零工，改善生产生活条件、提高居民生产生活水平、促进农户增产增收及村集体经济发展
19 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 华阁镇 | 新安村 | 新安村秸秆离田项目 | 新建 | 新安村 | 2026.04 | 2026.05 | 新安村 | 购买2台旋耕机，2台小型打捆离田机 | 50 | 50 | 0 | 1 | 1127 | 4001 | 0 | 48 | 130 | 完成2台旋耕机，2台小型打捆离田机购买 | 增加秸秆离田规模，促进农业生产，协助群众稻草离田利用
20 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 华阁镇 | 子午村 | 子午村16、18、20、22、26组机埠维修，9组涵闸建设 | 新建 | 子午村 | 2026.10 | 2026.11 | 子午村 | 机埠维修、涵闸建设 | 30 | 30 | 0 | 1 | 310 | 1050 | 0 | 32 | 105 | 完成机埠维修5处，涵闸建设1处 | 改善群众的农业生产条件
21 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 华阁镇 | 子午村 | 子午村1-36组人居环境整治 | 改建 | 裕阁村 | 2026.01 | 2026.11 | 子午村 | 1-36组房前屋后清基扫障 | 30 | 15 | 15 | 1 | 1389 | 5060 | 0 | 98 | 225 | 完成1-36组房前屋后清基扫障，提升群众生产生活水平
22 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 华阁镇 | 寄山村 | 寄山村10、11、18组道路扩宽项目 | 扩建 | 寄山村 | 2026.10 | 2026.11 | 寄山村 | 1千米道路扩宽1.5米 | 15 | 12 | 3 | 1 | 90 | 300 | 0 | 25 | 108 | 完成1千米道路扩宽1.5米
23 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 华阁镇 | 寄山村 | 寄山村11组五零机埠建设 | 新建 | 寄山村 | 2026.10 | 2026.11 | 寄山村 | 新建五零机埠一座 | 25 | 25 | 0 | 1 | 210 | 650 | 0 | 23 | 76 | 完成机埠建设1处 | 改善群众生产生活条件
24 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 华阁镇 | 寄山村 | 寄山村10-19组人居环境整治 | 改建 | 华南村 | 2026.01 | 2026.11 | 寄山村 | 东方红片区房前屋后清基扫障 | 5 | 5 | 0 | 1 | 330 | 1100 | 0 | 40 | 162 | 完成东方红片区房前屋后清基扫障，提升群众生产生活水平
25 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 华阁镇 | 薛家垸村 | 薛家垸村1-30组人居环境整治 | 改建 | 同兴村 | 2026.01 | 2026.11 | 薛家垸村 | 1-30组房前屋后清基扫障 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1163 | 3987 | 1 | 113 | 317 | 完成1-30组房前屋后清基扫障，提升群众生产生活水平
26 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 华阁镇 | 薛家垸村 | 薛家垸村6-8组到户路硬化项目 | 改建 | 薛家垸村 | 2026.10 | 2026.11 | 薛家垸村 | 6—8组居民线道路硬化，长800米，宽3米。 | 18 | 18 | 0 | 1 | 300 | 1245 | 1 | 7 | 23 | 完成800米道路修复
27 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 华阁镇 | 天然港村 | 天然港村1-26组人居环境整治 | 改建 | 安福村 | 2026.01 | 2026.11 | 天然港村 | 1-26组房前屋后清基扫障 | 25 | 25 | 0 | 1 | 1059 | 3430 | 0 | 30 | 95 | 完成1-26组房前屋后清基扫障，提升群众生产生活水平
28 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 华阁镇 | 天然港村 | 天然港村红天然路道路拓宽项目 | 改建 | 天然港村 | 2026.10 | 2026.11 | 天然港村 | 对红天然路拓宽建设，长1200米，宽1.5米。 | 32 | 30 | 2 | 1 | 360 | 1020 | 0 | 15 | 50 | 完成1200米长，宽1.5米道路拓宽
29 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 华阁镇 | 天然港村 | 天然港村17、18、22、23、24、25组危桥改新建 | 新建 | 天然港村 | 2026.08 | 2026.12 | 天然港村 | 对长复渠、前进渠上6个危桥重建，底排渠23组段建一座桥梁。 | 55 | 55 | 0 | 1 | 310 | 987 | 0 | 10 | 33 | 完成桥梁建设6座
30 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 华阁镇 | 天然港村 | 天然港村5、8、9组产业路硬化 | 改建 | 天然港村 | 2026.10 | 2026.11 | 天然港村 | 1000米田间道路硬化。 | 42 | 42 | 0 | 1 | 150 | 504 | 0 | 5 | 18 | 完成1000米田间路硬化
31 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 华阁镇 | 天然港村 | 天然港村3组华山二渠挡水闸建设 | 新建 | 天然港村 | 2026.03 | 2026.08 | 天然港村 | 华山二渠三组段一座挡水闸建设 | 20 | 20 | 0 | 1 | 135 | 492 | 0 | 6 | 20 | 完成挡水涵闸建设1处 | 改善村民农业生产条件，提升产量，解决临时用工。
32 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 华阁镇 | 裕阁村 | 裕阁村1-24组人居环境整治 | 改建 | 裕阁村 | 2026.01 | 2026.11 | 裕阁村 | 1-24组房前屋后清基扫障 | 18 | 18 | 0 | 1 | 724 | 2763 | 0 | 56 | 154 | 完成1-24组房前屋后清基扫障，提升群众生产生活水平
33 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 华阁镇 | 裕阁村 | 裕阁村裕繁路北头18/19/24/25组硬化 | 新建 | 裕阁村 | 2026.10 | 2026.11 | 裕阁村 | 1000米长，4.5米宽道路硬化， | 20 | 20 | 0 | 1 | 150 | 1000 | 0 | 10 | 40 | 完成长1000米，宽4.5米道路硬化
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 华阁镇 | 裕阁村 | 裕阁村4、21、25组机耕道硬化 | 新建 | 裕阁村 | 2026.08 | 2026.12 | 裕阁村 | 机耕道硬化3000米，宽3米 | 50 | 50 | 0 | 1 | 90 | 500 | 0 | 8 | 32 | 完成长3000米，宽3米道路硬化
35 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 华阁镇 | 光复渔村 | 光复渔村1-9组人居环境整治 | 改建 | 光复渔村 | 2026.01 | 2026.11 | 光复渔村 | 1-9组房前屋后清基扫障 | 5 | 5 | 0 | 1 | 128 | 496 | 0 | 1 | 3 | 完成1-9组房前屋后清基扫障，提升群众生产生活水平
36 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 华阁镇 | 华西村 | 华西村1-22组人居环境整治 | 改建 | 华西村 | 2026.01 | 2026.11 | 华西村 | 华西村1-22组房前屋后清基扫障 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1420 | 4125 | 0 | 101 | 366 | 完成华西村1-22组房前屋后清基扫障，提升群众生产生活水平
37 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 华阁镇 | 华西村 | 华西村20组入户路硬化 | 新建 | 华西村 | 2026.10 | 2026.11 | 华西村 | 入户路硬化520米，宽3米 | 21 | 21 | 0 | 1 | 31 | 124 | 0 | 3 | 12 | 完成长520米，宽3米道路硬化
38 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 华阁镇 | 华西村 | 华西村12组渠道梳洗 | 改建 | 华西村 | 2026.03 | 2026.08 | 华西村 | 渠道疏洗800米 | 4 | 4 | 0 | 1 | 143 | 572 | 0 | 14 | 33 | 完成渠道梳洗800米 | 改善村民农业生产条件，提升产量，解决临时用工。
39 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 华阁镇 | 华南村 | 华南村1-22组人居环境整治 | 改建 | 华南村 | 2026.01 | 2026.11 | 华南村 | 华南村1-22组房前屋后清基扫障 | 15 | 15 | 0 | 1 | 1023 | 3985 | 1 | 160 | 509 | 完成华南村1-22组房前屋后清基扫障，提升群众生产生活水平
40 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 华阁镇 | 华南村 | 华南村7、8组道路硬化 | 新建 | 华南村 | 2026.10 | 2026.11 | 华南村 | 道路硬化长800米，宽3.5米厚0.2米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 1023 | 3985 | 1 | 160 | 509 | 完成长520米，宽3.5米道路硬化
41 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 华阁镇 | 同兴村 | 同兴村秸秆离田项目 | 新建 | 同兴村 | 2026.04 | 2026.05 | 同兴村 | 购置2套小型打捆离田机 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1269 | 4280 | 0 | 101 | 243 | 完成农机采购2套 | 增加秸秆离田规模，促进农业生产，协助群众稻草离田利用
42 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 华阁镇 | 同兴村 | 同兴村1-41组人居环境整治 | 改建 | 同兴村 | 2026.01 | 2026.11 | 同兴村 | 同兴村1-41组房前屋后清基扫障 | 28 | 28 | 0 | 1 | 1269 | 4280 | 0 | 101 | 243 | 完成同兴村1-41组房前屋后清基扫障，提升群众生产生活水平
43 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 华阁镇 | 同兴村 | 同兴村23组机耕道路硬化 | 新建 | 同兴村 | 2026.10 | 2026.11 | 同兴村 | 500米机耕道路硬化 | 26 | 26 | 0 | 1 | 1269 | 4280 | 0 | 101 | 243 | 完成长500米道路硬化
44 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 华阁镇 | 东汶洲村 | 东汶洲村1-22组人居环境整治 | 改建 | 东汶洲村 | 2026.01 | 2026.11 | 东汶洲村 | 1-22组房前屋后清基扫障 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1365 | 4881 | 0 | 86 | 204 | 完成东汶洲村1-22组人居环境整治，提升群众生产生活水平
45 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 华阁镇 | 安福村 | 安福村37-40组，21-26组电排洗沟项目 | 改建 | 安福村 | 2026.10 | 2026.11 | 安福村 | 洗沟长度2200米 | 12 | 12 | 0 | 1 | 300 | 1200 | 1 | 18 | 45 | 完成渠道梳洗2000米 | 改善村民农业生产条件，提升产量，解决临时用工。
46 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 华阁镇 | 安福村 | 安福村秸秆综合利用服务 | 新建 | 安福村 | 2026.04 | 2026.05 | 安福村 | 购买旋耕拖拉机1台 | 15 | 15 | 0 | 1 | 120 | 300 | 1 | 8 | 22 | 完成农机采购1套 | 增加秸秆离田规模，促进农业生产，协助群众稻草离田利用
47 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 华阁镇 | 安福村 | 安福村1-30组人居环境整治 | 改建 | 安福村 | 2026.01 | 2026.11 | 安福村 | 安福村1-30组房前屋后清基扫障 | 15 | 15 | 0 | 1 | 600 | 1500 | 1 | 50 | 190 | 完成安福村1-30组房前屋后清基扫障，提升群众生产生活水平
48 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 华阁镇 | 安福村 | 安福村中洲4、5、8组组道路加宽项目 | 新建 | 安福村 | 2026.10 | 2026.11 | 安福村 | 中洲4.5.8组道路加宽，硬化长1280米，扩宽1米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 200 | 450 | 1 | 30 | 58 | 完成长1280米，宽1米道路拓宽硬化
49 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 华阁镇 | 华阁村 | 华阁村向东6组到户路硬化 | 新建 | 华阁村 | 2026.10 | 2026.11 | 华阁村 | 道户路硬华500米 | 23 | 23 | 0 | 1 | 39 | 135 | 0 | 6 | 13 | 完成华阁村向东6组到户路硬化500米
50 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 华阁镇 | 华阁村 | 华阁村秸秆离田项目 | 新建 | 华阁村 | 2026.04 | 2026.05 | 华阁村 | 购置一台雷沃120马赫打田机 | 15 | 15 | 0 | 1 | 1322 | 4629 | 0 | 96 | 216 | 完成一台雷沃120马赫打田机 | 增加秸秆离田规模，促进农业生产，协助群众稻草离田利用
51 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 华阁镇 | 华阁村 | 华阁村1-37组人居环境整治 | 改建 | 华阁村 | 2026.01 | 2026.11 | 华阁村 | 1-37组房前屋后清基扫障 | 15 | 15 | 0 | 1 | 1322 | 4629 | 0 | 96 | 216 | 提升群众生产生活水平
52 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 华阁镇 | 新河口村 | 新河口村19组、5组道路建设 | 新建 | 新河口村 | 2026.10 | 2026.11 | 新河口村 | 硬化长度905米宽2.5米厚0.2亩 | 32 | 31.6 | 0.4 | 1 | 155 | 495 | 1 | 9 | 23 | 完成道路硬化905米
53 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 华阁镇 | 新河口村 | 新河口村1-25组人居环境整治 | 改建 | 新河口村 | 2026.01 | 2026.11 | 新河口村 | 1-25组房前屋后清基扫障 | 10 | 10 | 0 | 1 | 801 | 2800 | 1 | 66 | 195 | 提升群众生产生活水平
54 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 华阁镇 | 德胜港村 | 德胜港村朝晖渠、朝阳渠疏洗工程项目 | 改建 | 德胜港村 | 2026.10 | 2026.11 | 德胜港村 | 清基扫障、清淤、坡面平整1200米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 107 | 429 | 0 | 17 | 65 | 完成渠道梳洗1200米 | 改善村民农业生产条件，提升产量，解决临时用工。
55 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 华阁镇 | 德胜港村 | 德胜港村2至8组中心路基建设 | 改建 | 德胜港村 | 2026.10 | 2026.11 | 德胜港村 | 路基建设2000米 | 8 | 8 | 0 | 1 | 123 | 463 | 0 | 8 | 27 | 完成路基建设2000米
56 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 华阁镇 | 德胜港村 | 德胜港村1-30组人居环境整治 | 改建 | 德胜港村 | 2026.01 | 2026.11 | 德胜港村 | 1-30组房前屋后清基扫障 | 16 | 16 | 0 | 1 | 1096 | 4242 | 0 | 62 | 168 | 提升群众生产生活水平
57 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 华阁镇 | 华东村 | 华东村20/21/17组渠道梳洗项目 | 改建 | 华东村 | 2026.10 | 2026.11 | 华东村 | 清洗长度4000米 | 13 | 13 | 0 | 1 | 208 | 690 | 0 | 14 | 25 | 完成渠道梳洗4000米 | 改善村民农业生产条件，提升产量，解决临时用工。
58 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 华阁镇 | 华东村 | 华东村22组道路硬化项目 | 新建 | 华东村 | 2026.10 | 2026.11 | 华东村 | 硬化长度1千米，宽3.5米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 53 | 219 | 0 | 7 | 15 | 完成道路硬化1000米
59 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 华阁镇 | 华东村 | 华东村1-22组人居环境整治 | 改建 | 华东村 | 2026.01 | 2026.11 | 华东村 | 1-22组房前屋后清基扫障 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1219 | 4571 | 0 | 72 | 172 | 提升群众生产生活水平
60 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 明山头镇 | 大木桥村 | 大木桥村立新公路拓宽及“白改黑” | 改建 | 大木桥村 | 2026.06 | 2026.10 | 大木桥村 | 道路长2100米，由原来的2.5米拓宽至3.5米，路面“白改黑” | 70 | 65 | 5 | 1 | 361 | 1131 |  | 28 | 59 | 改善群众出行条件，减少农产品外输成本
61 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 明山头镇 | 大木桥村 | 大木桥村民兵路“白改黑” | 改建 | 大木桥村 | 2026.06 | 2026.10 | 大木桥村 | 道路“白改黑”长1600米，宽4米 | 54 | 50 | 4 | 1 | 218 | 706 |  | 15 | 35 | 改善群众出行条件，减少农产品外输成本
62 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 明山头镇 | 大木桥村 | 大木桥村战备渠公路拓宽硬化 | 改建 | 大木桥村 | 2026.06 | 2026.10 | 大木桥村 | 道路长2700米，由原来2.5米拓宽至3.5米 | 87 | 80 | 7 | 1 | 242 | 850 |  | 14 | 34 | 改善群众出行条件，减少农产品外输成本
63 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 明山头镇 | 大木桥村 | 大木桥村明东渠大木公路拓宽硬化 | 改建 | 大木桥村 | 2026.06 | 2026.10 | 大木桥村 | 道路长1750米，由原来2.5米拓宽至3.5米 | 65 | 60 | 5 | 1 | 168 | 452 |  | 16 | 30 | 改善群众出行条件，减少农产品外输成本
64 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 明山头镇 | 大木桥村 | 大木桥村爱武公路拓宽“白改黑” | 改建 | 大木桥村 | 2026.06 | 2026.10 | 大木桥村 | 道路长1570米，宽2.5米进行“白改黑” | 53 | 50 | 3 | 1 | 182 | 585 |  | 18 | 43 | 改善群众出行条件，减少农产品外输成本
65 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 明山头镇 | 大木桥村 | 大木桥村涵闸维修和升级 | 改建 | 大木桥村 | 2026.04 | 2026.05 | 大木桥村 | 涵闸内按装12万KW机埠，整体进行升级改造 | 20 | 18 | 2 | 1 | 167 | 490 |  | 15 | 38 | 提高排渍和抗旱能力，增加农田灌溉用水量，提高农作物产量 | 提高排渍和抗旱能力，增加农田灌溉用水量，提高农作物产量
66 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 明山头镇 | 大木桥村 | 大木桥村立新路渠道疏洗 | 改建 | 大木桥村 | 2026.06 | 2026.07 | 大木桥村 | 渠道长1000米，宽3米，深1.5米进行清淤、边坡整治及局部损毁修复 | 10.7 | 10 | 0.7 | 1 | 361 | 1131 |  | 28 | 59 | 提高排渍和抗旱能力，增加农田灌溉用水量，提高农作物产量
67 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 明山头镇 | 大木桥村 | 大木桥村建商片区道路拓宽 | 改建 | 大木桥村 | 2026.06 | 2026.10 | 大木桥村 | 道路长4000米，宽3.5米拓宽及“白改黑” | 130 | 125 | 5 | 1 | 200 | 655 |  | 14 | 47 | 改善群众出行条件，减少农产品外输成本
68 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 明山头镇 | 湖子口村 | 湖子口村截流渠渠道硬化 | 改建 | 湖子口村 | 2026.06 | 2026.10 | 湖子口村 | 硬化截流渠渠道两侧2000米 | 40 | 35 | 5 | 1 | 249 | 902 |  | 16 | 52 | 提高排渍和抗旱能力，增加农田灌溉用水量，提高农作物产量
69 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 明山头镇 | 湖子口村 | 湖子口村湖子口片区围堤渠渠道硬化 | 改建 | 湖子口村 | 2026.05 | 2026.06 | 湖子口村 | 硬化围堤渠渠道两侧1000米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 94 | 333 |  | 6 | 23 | 提高排渍和抗旱能力，增加农田灌溉用水量，提高农作物产量
70 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 明山头镇 | 湖子口村 | 湖子口村小港10组、15组新建水泥硬化路 | 新建 | 湖子口村 | 2026.05 | 2026.06 | 湖子口村 | 新建水泥硬化路长400米，宽3米，厚0.2米 | 16 | 11 | 5 | 1 | 60 | 212 |  | 4 | 16 | 改善群众出行条件，减少农产品外输成本
71 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 明山头镇 | 丰安坝村 | 丰安坝村跃进桥路口至合垸12组道路拓宽 | 新建 | 丰安坝村 | 2026.04 | 2026.06 | 丰安坝村 | 新建拓宽水泥硬化路长4000米，宽1.5米，厚0.2米 | 80 | 80 | 0 | 1 | 560 | 1231 |  | 9 | 17 | 改善群众出行条件，减少农产品外输成本
72 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 明山头镇 | 安仁村 | 安仁村四千弓片区新建水泥路硬化 | 新建 | 安仁村 | 2026.04 | 2026.06 | 安仁村 | 新建水泥硬化路长约600米，宽3.5米，厚0.2米 | 29.4 | 27 | 2.4 | 1 | 86 | 344 | 1 | 8 | 26 | 改善群众出行条件，减少农产品外输成本
73 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 明山头镇 | 安仁村 | 安仁村4-14组连接线原水泥路面维修、加宽部分路基硬化 | 改建 | 安仁村 | 2026.04 | 2026.06 | 安仁村 | 原水泥路面维修长约100米、宽2.2米，加宽部分新建水泥硬化路长约490米，宽2米，厚0.2米 | 12 | 10 | 2 | 1 | 92 | 286 | 1 | 4 | 13 | 改善群众出行条件，减少农产品外输成本
74 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 明山头镇 | 安仁村 | 安仁村农村人居环境整治建设 | 改建 | 安仁村 | 2026.03 | 2026.12 | 安仁村 | 居民线清基扫障、农户四清 | 10 | 10 |  | 1 | 692 | 2329 | 1 | 64 | 171 | 改善村容村貌，提高村民生活条件和生活质量
75 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 明山头镇 | 耕余堂村 | 耕余堂村原四新5-6组交界道路水泥硬化 | 新建 | 耕余堂村 | 2026.09 | 2026.09 | 耕余堂村 | 水泥路硬化长500米，宽2.5米，厚0.2米 | 18.8 | 16 | 2.8 | 1 | 74 | 243 | 1 | 16 | 48 | 提升村民出行条件，改善农户农作物生产条件及农副产品运输
76 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 明山头镇 | 耕余堂村 | 耕余堂村原四新1.4.15.16组连接路水泥硬化 | 新建 | 耕余堂村 | 2026.11 | 2026.11 | 耕余堂村 | 水泥路硬化长450米，宽2.5米，厚0.2米 | 18 | 16 | 2 | 1 | 79 | 305 | 1 | 11 | 35 | 提升村民出行条件，改善农户农作物生产条件及农副产品运输
77 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 明山头镇 | 耕余堂村 | 耕余堂村原友谊3组道路水泥硬化 | 新建 | 耕余堂村 | 2026.03 | 2026.04 | 耕余堂村 | 水泥路硬化长300米，宽2.5米，厚0.2米 | 12.8 | 10 | 2.8 | 1 | 30 | 105 | 1 | 4 | 12 | 提升村民出行条件，改善农户农作物生产条件及农副产品运输
78 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 明山头镇 | 耕余堂村 | 耕余堂村农作物秸秆综合利用场 | 新建 | 耕余堂村 | 2026.05 | 2026.07 | 耕余堂村 | 农作物秸秆综合利用场征地2400平方米，地坪建设、钢架屋建设、机器设备购买、周边通道路建设 | 68 | 68 | 0 | 1 | 1052 | 3512 | 1 | 139 | 437 | 1、村集体收益8万元 2、提高秸秆综合利用效率 | 惠及1052户村民秸秆利用，其中139户监测户和脱贫户共437人受益，受益人口总数3512人，带动就业人口12人，带动工资性收益6万
79 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 明山头镇 | 三立村 | 三立村1-28组人居环境整治 | 改建 | 三立村 | 2026.03 | 2026.12 | 三立村 | 全村1组至28组人居环境整治 | 15 | 15 |  | 1 | 1477 | 3678 |  | 90 | 256 | 改善村容村貌，提高村民生活条件和生活质量
80 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 明山头镇 | 三立村 | 三立村渔场道路硬化建设 | 改建 | 三立村 | 2026.05 | 2026.10 | 三立村 | 渔场北毛公路建设1000米宽4米道路硬化 | 18 | 18 |  | 1 | 40 | 112 |  | 6 | 19 | 改善群众出行条件，减少农产品外输成本
81 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 明山头镇 | 三立村 | 三立村3组至6组沟渠疏洗和护坡 | 改建 | 三立村 | 2026.10 | 2026.12 | 三立村 | 三立村2组至7组沟渠疏洗和衬砌全长450米宽4米 | 25 | 25 |  | 1 | 52 | 216 |  | 6 | 17 | 提高排渍和抗旱能力，增加农田灌溉用水量，提高农作物产量
82 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 明山头镇 | 三立村 | 三立村1组至10组沟渠疏洗及护坡的修复 | 改建 | 三立村 | 2026.08 | 2026.12 | 三立村 | 三立村1组至10组沟渠疏洗和护坡修复衬砌全长5400米宽3米 | 18 | 18 |  | 1 | 568 | 1686 |  | 38 | 98 | 提高排渍和抗旱能力，增加农田灌溉用水量，提高农作物产量
83 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 明山头镇 | 三立村 | 三立村全村坍塌涵闸修复 | 改建 | 三立村 | 2026.08 | 2026.12 | 三立村 | 坍塌涵闸24座需修复 | 8 | 8 |  | 1 | 435 | 1468 |  | 31 | 89 | 提高排渍和抗旱能力，增加农田灌溉用水量，提高农作物产量
84 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 明山头镇 | 创丰村 | 创丰村40组机房泵站维修项目 | 改建 | 创丰村 | 2026.03 | 2026.04 | 创丰村 | 机房泵站维修 | 2 | 2 |  | 1 | 35 | 120 |  | 4 | 10 | 提高排渍和抗旱能力，增加农田灌溉用水量，提高农作物产量
85 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 明山头镇 | 创丰村 | 创丰村明东渠闸门维修项目 | 改建 | 创丰村 | 2026.03 | 2026.04 | 创丰村 | 明东渠闸门维修 | 5 | 5 |  | 1 | 150 | 470 |  | 13 | 52 | 提高排渍和抗旱能力，增加农田灌溉用水量，提高农作物产量
86 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 明山头镇 | 创丰村 | 创丰村全村人居环境整治 | 新建 | 创丰村 | 2026.03 | 2026.12 | 创丰村 | 全村人居环境治理 | 12 | 12 |  | 1 | 1050 | 4708 |  | 98 | 240 | 改善村容村貌，提高村民生活条件和生活质量
87 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 明山头镇 | 创丰村 | 创丰村芥菜种植基地建设项目 | 新建 | 创丰村 | 2026.02 | 2026.03 | 创丰村 | 芥菜种植基地 | 10 | 10 |  | 1 | 30 | 98 |  | 2 | 5 | 盘活闲置土地，增加村集体收益，增加农户务工岗位 | 芥菜种植基地实施后，增加务工岗位5个，提高农户收益1200元/人，增加村集体收入1.6万元/年
88 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 明山头镇 | 创丰村 | 创丰村15-16组田园综合体项目 | 新建 | 创丰村 | 2026.02 | 2026.04 | 创丰村 | 利用15组-16组现有87.3亩稻虾共养生态园。田埂种植绿色苗木。打造养殖观光示范区。 | 30 | 30 |  | 1 | 32 | 100 |  | 6 | 22 | 增加村集体收益；增加农户务工岗位。 | 增加村内群众务工岗位预计30个，预计农户增收5万元/年。
89 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 明山头镇 | 创丰村 | 创丰村32-37组特色苗木种植基地 | 新建 | 创丰村 | 2026.03 | 2026.05 | 创丰村 | 创丰村32-37组沿路沟渠栽种特色苗木 | 15 | 15 | 0 | 1 | 108 | 305 |  | 10 | 30 | 美化创丰村32-37组的沿路沟渠，同时发展本村苗木产业 | 提供就业岗位和改善人居环境
90 | 产业发展项目 | 生产项目 | 扶贫车间建设 | 明山头镇 | 三永村 | 三永村粮站扶贫车间特色基地建设 | 新建 | 三永村 | 2026.04 | 2026.08 | 三永村 | 厂房内700平米、外800平米 | 16.2 | 15 | 1.2 | 1 | 1114 | 3964 |  | 79 | 185 | 增加村集体收益；增加农户务工岗位。 | 增加脱贫就业人数，增加脱贫（监测)户家庭收入
91 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 明山头镇 | 三永村 | 三永村永胜7组、10组，永强8组、14组，永丰4组新建水泥路硬化 | 新建 | 三永村 | 2026.10 | 2026.11 | 三永村 | 新建水泥路硬化300米长，2.5宽，0.2米厚 | 9 | 8 | 1 | 1 | 12 | 48 |  | 3 | 12 | 改善群众出行条件，减少农产品外输成本
92 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 青树嘴镇 | 青树嘴村 | 青树嘴村清和12组组级公路建设 | 新建 | 青树嘴村 | 2026-05-01 | 2026-07-01 | 青树嘴村 | 修建公路长528米、宽4.5米、厚0.2米；维修涵管2处，新建涵管1处 | 40 | 35 | 5 | 1 | 97 | 355 | 0 | 4 | 10 | 路基建设及硬化528米
93 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 青树嘴镇 | 青树嘴村 | 青树嘴村清和8组公路建设 | 新建 | 青树嘴村 | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 青树嘴村 | 青树嘴村清和8组公路路基建设及路面硬化，长1200米、宽4.5米 | 80 | 70 | 10 | 1 | 147 | 475 | 0 | 7 | 20 | 路基建设及硬化1200米
94 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 青树嘴镇 | 青树嘴村 | 青树嘴村青树9-15组丰收渠建设 | 新建 | 青树嘴村 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 青树嘴村 | 青树嘴村青树9-15组丰收渠两边衬砌硬化1400米 | 40 | 35 | 5 | 1 | 238 | 914 | 0 | 13 | 29 | 衬砌硬化渠道1400米
95 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 青树嘴镇 | 青树嘴村 | 青树嘴村2026年人居环境整治 | 新建 | 青树嘴村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 青树嘴村 | 全村清基扫障 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1630 | 6089 | 0 | 69 | 183 | 全村清基扫障及卫生保洁
96 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 青树嘴镇 | 青树嘴村 | 青树嘴村清和14组公路建设 | 新建 | 青树嘴村 | 2026-05-01 | 2026-07-01 | 青树嘴村 | 修建公路长200米、宽4.5米、厚0.2米 | 12 | 10 | 2 | 1 | 82 | 265 | 0 | 5 | 12 | 路基建设及硬化220米
97 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 青树嘴镇 | 青树嘴村 | 青树嘴村青树15组公路建设 | 新建 | 青树嘴村 | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 青树嘴村 | 修建公路长350米、宽3.5米、厚0.3米 | 15 | 13 | 2 | 1 | 95 | 305 | 0 | 10 | 23 | 路基建设及硬化350米
98 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 青树嘴镇 | 福美村 | 福美村村部菜籽油加工厂基础设施建设 | 新建 | 福美村 | 2026-04-01 | 2026-12-01 | 福美村 | 建设菜籽油加工厂一座，占地1亩 | 40 | 40 | 0 | 1 | 725 | 3073 | 0 | 34 | 106 | 为村集体增收2万元以上 | 带动群众增收
99 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 青树嘴镇 | 福美村 | 福美村四美片5组秸秆综合利用加工厂基础设施建设及设备配置 | 新建 | 福美村 | 2026-04-01 | 2026-12-01 | 福美村 | 建设秸秆综合利用加工厂一座及设备配置 | 80 | 80 | 0 | 1 | 725 | 3073 | 0 | 34 | 106 | 为村集体增收3万元以上 | 带动群众增收
100 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 青树嘴镇 | 福美村 | 福美村四美片11组、12组居民线渠道疏洗 | 新建 | 福美村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 福美村 | 四美片11组、12组居民线排渍渠900米 | 3.15 | 3.15 | 0 | 1 | 50 | 255 | 0 | 3 | 8 | 渠道疏洗900米，方便群众农业生产，提升农田旱涝保收能力
101 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 青树嘴镇 | 福美村 | 福美村四美小学旁渠道疏洗 | 新建 | 福美村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 福美村 | 四美小学旁渠道2200米 | 7.7 | 7.7 | 0 | 1 | 60 | 260 | 0 | 2 | 4 | 渠道疏洗2200米，方便群众农业生产，提升农田旱涝保收能力
102 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 青树嘴镇 | 福美村 | 福美村返修渠道(四百界至振兴路渠道疏洗 | 新建 | 福美村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 福美村 | 反修渠道(四百界至振兴路渠道）2200米 | 7.7 | 7.7 | 0 | 1 | 97 | 440 | 0 | 3 | 6 | 渠道疏洗2200米，方便群众农业生产，提升农田旱涝保收能力
103 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 青树嘴镇 | 福美村 | 福美村福利片9组、10组、11组、12组居民线排渍渠疏洗 | 新建 | 福美村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 福美村 | 福利片9组、10组、11组、12组居民线排渍渠1510米；清淤扫障 | 5.29 | 5.29 | 0 | 1 | 88 | 355 | 0 | 1 | 4 | 渠道疏洗1510米，方便群众农业生产，提升农田旱涝保收能力
104 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他 | 青树嘴镇 | 福美村 | 福美村美丽屋场建设 | 新建 | 福美村 | 2026-05-01 | 2026-12-01 | 福美村 | 道路及公共区域平整、硬化及环境整治等 | 50 | 50 | 0 | 1 | 725 | 3073 | 0 | 34 | 106 | 道路及公共区域平整、硬化及环境整治
105 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 青树嘴镇 | 福美村 | 福美村2026年人居环境整治 | 新建 | 福美村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 福美村 | 全村清基扫障 | 10 | 10 | 0 | 1 | 725 | 3073 | 0 | 34 | 106 | 全村清基扫障及卫生保洁
106 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 青树嘴镇 | 白鹤堂村 | 白鹤堂村八一3组振兴渠段抗旱节制闸建设 | 新建 | 白鹤堂村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 白鹤堂村 | 维护维修 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1 | 28 | 92 | 0 | 3 | 8 | 清淤及基础硬化长10米，砖混衬砌高0.6米
107 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 青树嘴镇 | 白鹤堂村 | 白鹤堂村6-9组及13-14组抗旱排渍渠道疏洗建设 | 新建 | 白鹤堂村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 白鹤堂村 | 6、7、8、9、13、14抗旱排渍渠道疏洗建设 | 8 | 8 | 0 | 1 | 267 | 925 | 1 | 13 | 26 | 长1500米，底宽4米，深0.5米及渠道两边扫障
108 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 青树嘴镇 | 白鹤堂村 | 白鹤堂村八一电排渠路接防汛指挥所公路维修 | 改建 | 白鹤堂村 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 白鹤堂村 | 长215米，宽4.5米，厚0.2米公路维护维修（硬化） | 15 | 15 | 0 | 1 | 389 | 1402 | 0 | 25 | 76 | 215米，宽4.5米，厚0.2米
109 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 青树嘴镇 | 白鹤堂村 | 白鹤堂村13组22组27组涵闸建设 | 改建 | 白鹤堂村 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 白鹤堂村 | 13、22、27涵闸建设 | 6 | 6 | 0 | 1 | 30 | 122 | 0 | 2 | 6 | 挖泥土回填硬化8米，更换涵管10米，节制闸及挡土墙砖砌
110 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 青树嘴镇 | 白鹤堂村 | 白鹤堂村2026年人居环境整治 | 新建 | 白鹤堂村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 白鹤堂村 | 全村清基扫障 | 10 | 10 | 0 | 1 | 936 | 3618 | 0 | 60 | 157 | 全村清基扫障及卫生保洁
111 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 青树嘴镇 | 三新村 | 三新村新农路路基建设 | 新建 | 三新村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 三新村 | 路基建设宽5米，长1100米， | 7.5 | 7.5 | 0 | 1 | 1059 | 3986 | 0 | 69 | 182 | 路基建设宽5米，长1100米
112 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 青树嘴镇 | 三新村 | 三新村中心路路基建设 | 新建 | 三新村 | 2026-01-02 | 2026-12-02 | 三新村 | 路基建设宽5米，长550米，填高约2.5米 | 7.5 | 7.5 | 0 | 1 | 1059 | 3986 | 0 | 69 | 182 | 路基建设宽5米，长550米，填高约2.5米
113 | 产业发展项目 | 高质量庭院经济 | 高质量庭院经济 | 青树嘴镇 | 三新村 | 三新村庭院经济建设 | 新建 | 三新村 | 2026-01-03 | 2026-12-03 | 三新村 | 发展特色种植、养殖 | 180 | 180 | 0 | 1 | 1059 | 3986 | 0 | 69 | 182 | 发展庭院特色经济，盘活空间，增加收入，美化环境。 | 增加村民收入，美化生活居住环境
114 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 青树嘴镇 | 三新村 | 三新村五新路尾渠硬化建设 | 新建 | 三新村 | 2026-01-05 | 2026-12-05 | 三新村 | 五新路尾渠硬化宽8米，长650米 | 32.5 | 32.5 | 0 | 1 | 1059 | 3986 | 0 | 69 | 182 | 五新路尾渠硬化宽8米，长650米
115 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 青树嘴镇 | 三新村 | 三新村全村片机耕道建设 | 新建 | 三新村 | 2026-01-06 | 2026-12-06 | 三新村 | 13条机耕道建设，每条宽4米，长650米，共8450米 | 50 | 50 | 0 | 1 | 1059 | 3986 | 0 | 69 | 182 | 13条机耕道建设，每条宽4米，长650米，共8450米
116 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 青树嘴镇 | 三新村 | 三新村民兵渠危桥改造重建 | 新建 | 三新村 | 2026-01-07 | 2026-12-07 | 三新村 | 拆除民兵渠危桥9座，在原址重建9座 | 90 | 90 | 0 | 1 | 1059 | 3986 | 0 | 69 | 182 | 拆除民兵渠危桥9座，在原址重建9座
117 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 青树嘴镇 | 三新村 | 三新村中心渠硬化建设 | 新建 | 三新村 | 2026-01-08 | 2026-12-08 | 三新村 | 中心渠硬化宽8米，长1300米 | 65 | 65 | 0 | 1 | 1059 | 3986 | 0 | 69 | 182 | 中心渠硬化宽8米，长1300米
118 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 青树嘴镇 | 三新村 | 三新村2026年度人居环境整治 | 新建 | 三新村 | 2026-01-04 | 2026-12-04 | 三新村 | 三新村全村人居环境整治提升 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1059 | 3986 |  | 69 | 182 | 改善群众生产生活环境，建设美好乡村
119 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 青树嘴镇 | 玖丰庙村 | 玖丰庙村振兴渠机埠建设 | 新建 | 玖丰庙村 | 2026-01-08 | 2026-06-08 | 玖丰庙村 | 玖丰庙村12组涵闸机埠建设一座（包含涵闸建设） | 60 | 60 | 0 | 1 | 288 | 1173 | 0 | 25 | 65 | 解决288户1173人改善生产生活条件
120 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 青树嘴镇 | 玖丰庙村 | 玖丰庙村六合片外河机埠建设 | 新建 | 玖丰庙村 | 2026-01-08 | 2026-06-08 | 玖丰庙村 | 玖丰 庙村 六合片外河机埠建设一座 | 80 | 70 | 10 | 1 | 288 | 1173 | 0 | 25 | 65 | 解决288户1173人改善生产生活条件
121 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他 | 青树嘴镇 | 玖丰庙村 | 玖丰庙村美丽屋场建设 | 新建 | 玖丰庙村 | 2026-01-08 | 2026-06-08 | 玖丰庙村 | 道路及公共区域平整、硬化及环境整治 | 50 | 50 | 0 | 1 | 977 | 3972 | 0 | 85 | 223 | 道路及公共区域平整、硬化及环境整治
122 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 青树嘴镇 | 玖丰庙村 | 玖丰庙村全新片机埠建设 | 新建 | 玖丰庙村 | 2026-01-08 | 2026-06-08 | 玖丰庙村 | 玖丰庙村全新片机埠建设一座 | 50 | 50 | 0 | 1 | 253 | 980 | 0 | 29 | 101 | 解决253户980人改善生产生活条件
123 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 青树嘴镇 | 玖丰庙村 | 玖丰庙村2026年人居环境整治 | 新建 | 玖丰庙村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 玖丰庙村 | 全村清基扫障 | 10 | 10 | 0 | 1 | 977 | 3972 | 0 | 85 | 223 | 全村清基扫障及卫生保洁
124 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 青树嘴镇 | 沙港市村 | 沙港市村2026年人居环境整治 | 新建 | 沙港市村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 沙港市村 | 全村清基扫障 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1528 | 5316 | 1 | 91 | 241 | 完成全村清基扫障及卫生保洁
125 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 青树嘴镇 | 沙港市村 | 沙港市村卫星片区5、6、7组涵闸建设 | 新建 | 沙港市村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 沙港市村 | 沙港市村卫星片区5、6、7组涵闸建设 | 3.2 | 3.2 | 0 | 1 | 1528 | 5316 | 1 | 91 | 241 | 建设涵闸4座
126 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 青树嘴镇 | 沙港市村 | 沙港市村农学片区1-8组沟渠改造建设项目 | 新建 | 沙港市村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 沙港市村 | U型渠道护坡3000米及增设涵闸 | 195 | 195 | 0 | 1 | 1528 | 5316 | 1 | 91 | 241 | U型渠道护坡3000米以上
127 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 青树嘴镇 | 新滨村 | 新滨村7-18组道路硬化路 | 新建 | 新滨村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 新滨村 | 新滨村7-18组道路硬化路 | 50 | 50 | 0 | 1 | 90 | 365 | 1 | 26 | 84 | 组硬化路1200米
128 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 青树嘴镇 | 新滨村 | 新滨村2026年人居环境整治 | 新建 | 新滨村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 新滨村 | 全村人居环境整治 | 10 | 10 | 0 | 1 | 100 | 420 | 1 | 54 | 190 | 全村
129 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 青树嘴镇 | 新滨村 | 新滨村中心渠清基扫障 | 新建 | 新滨村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 新滨村 | 新跃中心渠、滨湖中心渠清基扫障 | 10 | 10 | 0 | 1 | 85 | 358 | 1 | 52 | 186 | 清基扫障2400米
130 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 青树嘴镇 | 益丰垸村 | 益丰垸村益丰片拦水坝建设工程 | 新建 | 益丰垸村 | 2026-01-11 | 2026-12-11 | 益丰垸村 | 益丰9组与益丰12组交界处拦水坝建设 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 80 | 364 | 1 | 7 | 24 | 改善80户364人农业生产旱涝保收
131 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 青树嘴镇 | 益丰垸村 | 益丰垸村益丰1-3组渠道疏洗工程 | 新建 | 益丰垸村 | 2026-01-11 | 2026-12-11 | 益丰垸村 | 益丰1.2.3组1200米渠道疏洗工程 | 5.1 | 5.1 | 0 | 1 | 62 | 206 | 1 | 7 | 19 | 保障62户206人农业生产用水畅通，提高农业生产效益
132 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 青树嘴镇 | 益丰垸村 | 益丰垸村拥锋1、2、5组渠道疏洗工程 | 新建 | 益丰垸村 | 2026-01-11 | 2026-12-11 | 益丰垸村 | 拥锋1.2.5组1300米渠道疏洗工程 | 5.4 | 5.4 | 0 | 1 | 35 | 124 | 1 | 4 | 12 | 保障35户124人农业生产用水畅通，提高农业生产效益
133 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 青树嘴镇 | 益丰垸村 | 益丰垸村卫国3、4组渠道疏洗工程 | 新建 | 益丰垸村 | 2026-01-11 | 2026-12-11 | 益丰垸村 | 卫国3.4组1200米渠道疏洗工程 | 5.1 | 5.1 | 0 | 1 | 41 | 157 | 1 | 6 | 15 | 保障41户157人农业生产用水畅通，提高农业生产效益
134 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 青树嘴镇 | 益丰垸村 | 益丰垸村金华1-6组渠道疏洗工程 | 新建 | 益丰垸村 | 2026-01-11 | 2026-12-11 | 益丰垸村 | 金华1-6组3300米渠疏洗工程 | 8.2 | 8.2 | 0 | 1 | 135 | 439 | 1 | 14 | 42 | 保障135户439人农业生产用水畅通，提高农业生产效益
135 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 青树嘴镇 | 益丰垸村 | 益丰垸村2026人居环境整治 | 新建 | 益丰垸村 | 2026-01-11 | 2026-12-11 | 益丰垸村 | 益丰垸村全村房前屋后、沟渠及所有公共区域清基扫障 | 26 | 26 | 0 | 1 | 900 | 3256 | 1 | 94 | 245 | 改善农村人居环境
136 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 青树嘴镇 | 吉祥村 | 吉祥村五七运河段路面加宽硬化建设工程 | 新建 | 吉祥村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 吉祥村 | 路面加宽硬化1.5米，长2500米 | 40 | 40 | 0 | 1 | 756 | 2881 | 1 | 55 | 134 | 路面加宽硬化1.5米，长2500米
137 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 青树嘴镇 | 吉祥村 | 吉祥村中心路及居民线道路维修工程 | 新建 | 吉祥村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 吉祥村 | 道路维修长17500米 | 25 | 25 | 0 | 1 | 756 | 2881 | 1 | 55 | 134 | 维修村级三条中心路、四条居民线，长度共17500米
138 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 青树嘴镇 | 吉祥村 | 吉祥村双闸片道路维修工程 | 新建 | 吉祥村 | 2026-01-01 | 2026-12-11 | 吉祥村 | 道路维修长9000米 | 12.6 | 12.6 | 0 | 1 | 390 | 1482 | 1 | 30 | 64 | 维修村级三条中心路、四条居民线，长度共17500米
139 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 青树嘴镇 | 吉祥村 | 吉祥村新湖片道路维修工程 | 新建 | 吉祥村 | 2026-01-01 | 2026-12-11 | 吉祥村 | 道路维修长9500米 | 13.3 | 13.3 | 0 | 1 | 386 | 1399 | 1 | 25 | 70 | 维修村级三条中心路、四条居民线，长度共17500米
140 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 青树嘴镇 | 吉祥村 | 吉祥村渔场1、2组渠道疏洗工程 | 新建 | 吉祥村 | 2026-01-01 | 2026-12-11 | 吉祥村 | 疏洗渔场1、2组围沟，面宽8-10米，长3000米 | 11.25 | 11.25 | 0 | 1 | 80 | 304 | 1 | 10 | 38 | 疏洗渔场1、2组围沟，面宽8-10米，长3000米，新湖双闸两条尾渠，面宽8-10米，长5000米，共计8000米
141 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 青树嘴镇 | 吉祥村 | 吉祥村新湖、双闸尾渠道疏洗工程 | 新建 | 吉祥村 | 2026-01-01 | 2026-12-11 | 吉祥村 | 新湖双闸两条尾渠，面宽8-10米，长5000米 | 18.75 | 18.75 | 0 | 1 | 676 | 2205 | 1 | 45 | 96 | 疏洗渔场1、2组围沟，面宽8-10米，长3000米，新湖双闸两条尾渠，面宽8-10米，长5000米，共计8000米
142 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 青树嘴镇 | 吉祥村 | 吉祥村2026年人居环境整治 | 新建 | 吉祥村 | 2026-01-01 | 2026-12-11 | 吉祥村 | 全村清基扫障 | 10 | 10 | 0 | 1 | 756 | 2881 | 1 | 55 | 134 | 完成全村清基扫障及卫生保洁
143 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 青树嘴镇 | 吉祥村 | 吉祥村16组秸杆储存库建设 | 新建 | 吉祥村 | 2026-01-01 | 2026-12-11 | 吉祥村 | 建设一座秸秆储存库，场地建筑面积3200平方米 | 64 | 64 | 0 | 1 | 756 | 2881 | 1 | 55 | 134 | 打造于秸秆储存、打捆、中转、销售一体的产业链 | 提升秸秆资源化利用率
144 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 青树嘴镇 | 长康村 | 长康村21组渠道500米清淤 | 新建 | 长康村 | 2026-01-01 | 2026-06-01 | 长康村 | 长康村21组渠道500米清淤 | 3 | 3 | 0 | 1 | 660 | 2383 | 1 | 46 | 120 | 方便群众进出水、农业生产
145 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 青树嘴镇 | 长康村 | 长康村7-8组19-20组抗洪渠道2000米疏洗 | 新建 | 长康村 | 2026-01-01 | 2026-06-01 | 长康村 | 长康村7组8组19组20组抗洪渠道2000米疏洗 | 20 | 20 | 0 | 1 | 660 | 2383 | 1 | 46 | 120 | 方便群众进出水、农业生产
146 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 青树嘴镇 | 长康村 | 长康村5组6组16组17组抗洪渠道2000米疏洗 | 新建 | 长康村 | 2026-01-01 | 2026-06-01 | 长康村 | 长康村5组6组16组17组抗洪渠道2000米疏洗 | 20 | 20 | 0 | 1 | 660 | 2383 | 1 | 46 | 120 | 方便群众进出水、农业生产
147 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 青树嘴镇 | 长康村 | 长康村9组居民线道路硬化 | 新建 | 长康村 | 2026-01-01 | 2026-06-01 | 长康村 | 长康村9组居民线300米道路硬化，宽3米，厚20厘米 | 14 | 14 | 0 | 1 | 660 | 2383 | 0 | 46 | 120 | 方便群众、车辆出行
148 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 青树嘴镇 | 长康村 | 长康村10组居民线道路硬化 | 新建 | 长康村 | 2026-01-01 | 2026-06-01 | 长康村 | 长康村10组居民线300米道路硬化，宽3米，厚20厘米 | 14 | 14 | 0 | 1 | 660 | 2383 | 0 | 46 | 120 | 方便群众、车辆出行
149 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 青树嘴镇 | 长康村 | 长康村3组新建桥梁及公路建设 | 新建 | 长康村 | 2026-01-01 | 2026-06-01 | 长康村 | 长康村3组新建一座桥梁，宽7米，长12米；新建道路长90米，宽3.5米，厚0.2米 | 22 | 22 | 0 | 1 | 660 | 2383 | 0 | 46 | 120 | 新建桥梁，连接居民线
150 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 青树嘴镇 | 长康村 | 长康村倒虹管道人居环境整治 | 新建 | 长康村 | 2026-01-01 | 2026-06-01 | 长康村 | 倒虹管道2000米人居环境整治 | 5.5 | 5.5 | 0 | 1 | 660 | 2383 | 0 | 46 | 120 | 改善农村人居环境
151 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 青树嘴镇 | 长康村 | 长康村振兴渠人居环境整治 | 新建 | 长康村 | 2026-01-01 | 2026-06-01 | 长康村 | 振兴渠2000米人居环境整治 | 5.5 | 5.5 | 0 | 1 | 660 | 2383 | 0 | 46 | 120 | 改善农村人居环境
152 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 青树嘴镇 | 长康村 | 长康村2026年人居环境整治 | 新建 | 长康村 | 2026-01-01 | 2026-06-01 | 长康村 | 红卫电排三条渠道人居环境整治 | 5.5 | 5.5 | 0 | 1 | 660 | 2383 | 0 | 46 | 120 | 改善农村人居环境
153 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 乌嘴乡 | 乌嘴乡 | 乌嘴乡2026年人居环境整治 | 改建 | 乌嘴乡 | 2026.3 | 2026.5 | 乌嘴乡 | 对南胜线、南注线、向阳渠等乡干道共三十三公里进行日常清基扫障和渠道清理 | 55 | 45 | 10 | 9 | 10171 | 39632 | 4 | 273 | 629 | 对三十三公里的道路渠道进行清基扫障及渠道清理
154 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 乌嘴乡 | 窑嘴村 | 窑嘴村7组、21组路基建设 | 改建 | 窑嘴村 | 2026.3 | 2026.5 | 窑嘴村 | 对路基进行建设，长度三千米，宽三米五 | 7 | 6 | 1 | 1 | 137 | 304 | 1 | 34 | 76 | 路基建设三千米
155 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 乌嘴乡 | 东风桥村 | 东风桥2组居民线道路扩宽 | 改建 | 东风桥村 | 2026.3 | 2026.5 | 东风桥 | 对居民线道路从两米扩宽至三米，长度五百米 | 8 | 6 | 2 | 1 | 23 | 92 |  | 4 | 13 | 道路扩宽五百米
156 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 乌嘴乡 | 港口村 | 港口村20组机埠维修 | 新建 | 港口村 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 港口村 | 对一处机埠进行维修 | 7.5 | 6 | 1.5 | 1 | 1060 | 4580 | 1 | 69 | 174 | 机埠维修一处
157 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园（区） | 乌嘴乡 | 罗文村 | 罗文村乡村治理项目 | 改建 | 罗文村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 罗文村 | 洒水车1辆、油锯机等设备添置 | 72 | 67 | 5 | 1 | 504 | 1895 |  | 25 | 65 | 罗文村人居环境整治规划运转，确保景区环境保持常态化整洁 | 提供就业岗位15个
158 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园（区） | 乌嘴乡 | 罗文村 | 罗文村2026年人力踩车运营管理建设项目 | 新建 | 罗文村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 罗文村 | 罗文村将在村内的250台踩车进行统一规划经营，并在1组建设一处面积约300平方米的大棚，用于停放踩车 | 80 | 50 | 30 | 1 | 540 | 1895 |  | 25 | 65 | 建设人力踩车运营管理中心，将景区踩车统一运营管理，解决过去混乱无序面貌。 | 预计可为罗文村每年提供10万元的经济收入，高峰期可提供50个就业岗位
159 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 乌嘴乡 | 罗文村 | 罗文村2026年人居环境整治 | 改建 | 罗文村 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 罗文村 | 对全村居民线、环村路、自行车道请基扫障 | 15 | 13 | 2 | 1 | 504 | 1895 |  | 25 | 65 | 完成全村主要路道的清基扫障，提升村容村貌
160 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 乌嘴乡 | 罗文村 | 罗文村2-7组小型涵闸维修 | 改建 | 罗文村 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 罗文村 | 罗文村小型涵闸维修，共计八处 | 6 | 5 | 1 | 1 | 285 | 900 |  | 10 | 22 | 8处小型涵闸维修
161 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 乌嘴乡 | 又东村 | 又东村四季桃林下经济散养鸡养殖 | 改建 | 又东村 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 又东村 | 以又东村2025年四季桃庭院经济为依托，以村组织、农户喂养的方式，养殖散养鸡发展林下养殖，结合“借鸡还蛋”发展庭院经济联农带农 | 36 | 26 | 10 | 1 | 1150 | 4625 |  | 48 | 128 | 提高土地利用效率，将单一的种植业转变为“上有林木，下有产业”的复合经营模式，提升单位面积的土地产值。 | 发展林下经济，由监测户、脱贫户、困难群众及一般农户认养鸡鸭等牲畜，并积极寻找企业与农户直接签订产品保底收购合同的订单模式。
162 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 乌嘴乡 | 又东村 | 又东村购置农业机械设备打捆机旋耕机 | 新建 | 又东村 | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 又东村 | 购置自走式小型打捆机1台、1204型号旋耕机1台 | 15 | 13.5 | 1.5 | 1 | 1285 | 4625 |  | 49 | 128 | 因秸秆禁烧工作需求，购置一台打捆机和一台旋耕机用于丰收之际将田中稻草打捆离田，减少秸秆焚烧概率，力争打造无火点乡村 | 将秸秆通过打捆机打包处理之后，既方便群众解决秸秆难题，又将秸秆变成具有市场价值的商品。
163 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 乌嘴乡 | 又东村 | 又东村2026年稻菜种植基地建设 | 改建 | 又东村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 又东村 | 在又东村14、15组建设200亩稻菜种植基地。 | 25 | 22 | 3 | 1 | 1150 | 4625 |  | 48 | 128 | 建设一处稻菜种植基地，通过科学规划，发挥水稻、蔬菜种植经济效益，实现一田多收，带动农户经济发展 | 实现监测户、脱贫户和一般农户集体增收，可提供30个就业岗位
164 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 乌嘴乡 | 又东村 | 又东村2026年深水虾养植基地建设 | 改建 | 又东村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 又东村 | 在又东村25-29组建设40亩深水养虾基地 | 30 | 25 | 5 | 1 | 1150 | 4625 |  | 48 | 128 | 建设一处稻虾种养合作社，带动村集体经济发展，为脱贫户、监测户提供就业机会 | 实现监测户、脱贫户和一般农户集体增收，提供30个就业岗位
165 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 乌嘴乡 | 又东村 | 又东村白文渠、中心渠渠道梳洗 | 改建 | 又东村 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 又东村 | 对又东村白文渠、中心渠内部淤泥漂浮物等进行梳洗，长度4800米 | 40 | 37 | 3 | 1 | 1285 | 4625 |  | 49 | 128 | 将又东村共长4800米的两条主要沟渠进行疏洗，美化人居环境，提升村容村貌
166 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 乌嘴乡 | 又东村 | 又东村29组断头路拉通 | 改建 | 又东村 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 又东村 | 对断头路进行拉通建设，长度500米 | 25 | 23 | 2 | 1 | 1285 | 4625 |  | 49 | 128 | 道路新建500米，方便群众出行，将“断头路”打造成村民的“致富路”
167 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 乌嘴乡 | 赛河 | 赛河村购置农业机械设备打捆机 | 新建 | 赛河村 | 2026.3 | 2026.8 | 赛河 | 购置中联重科牌小型稻草打捆机1台，沃德1404型号旋耕机2台 | 48 | 42.5 | 5.5 | 1 | 235 | 890 | 1 | 39 | 98 | 购置打捆机1台、旋耕机2台，实现村集体经济年增收3万元 | 受益脱贫、监测人口42人，累计增收4万元
168 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 乌嘴乡 | 赛河 | 赛河村野生菌培养基地建设 | 新建 | 赛河村 | 2026.3 | 2026.10 | 赛河 | 利用赛河村部闲置的3亩土地面积，搭建育秧棚4个，种植食用野生菌 | 35 | 30 | 5 | 1 | 235 | 890 | 1 | 39 | 98 | 建设野生菌种植基地一处 | 新增就业岗位20人
169 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 乌嘴乡 | 赛河村 | 赛河村5.6.9组道路加宽 | 改建 | 赛河村 | 2026.3 | 2026.10 | 赛河 | 对道路进行扩宽建设，从2.5米加宽到3.5米，厚度0.1cm，新建路基并硬化扩宽的长度1700米 | 88 | 78 | 10 | 1 | 109 | 410 | 1 | 12 | 49 | 扩宽道路1700米
170 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 乌嘴乡 | 赛河村 | 赛河村丰收渠、电排渠主干道路维修 | 改建 | 赛河村 | 2026.3 | 2026.10 | 赛河 | 对赛河村丰收渠、电排渠主干道路维修，长度4000米 | 26 | 20 | 6 | 1 | 235 | 890 | 1 | 39 | 98 | 道路维修4000米
171 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 乌嘴乡 | 赛河村 | 赛河村2026年5-6、9组居民线道路拓宽 | 改建 | 赛河村 | 2026.3 | 2026.10 | 赛河村 | 居民线道路拓宽一米五，总长约一千五百米，厚度20cm。 | 50 | 45 | 5 | 1 | 120 | 455 | 1 | 6 | 16 | 道路拓宽1500米
172 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 乌嘴乡 | 三新垸村 | 三新垸村购置农业机械设备打捆机 | 改建 | 三新垸村 | 2026.4 | 2026.6 | 三新垸村 | 购置自走式打捆机1台 | 14.8 | 12 | 2.8 | 1 | 982 | 3911 | 1 | 36 | 95 | 购置打捆机1台，实现村集体经济年增收1.2万元 | 受益脱贫、监测人口25人，累计增收2.6万元
173 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 乌嘴乡 | 三新垸村 | 三新垸村2026年食品加工厂建设 | 新建 | 三新垸村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 三新垸村 | 在三新垸村3组进行一处食品加工厂建设及改造 | 105 | 50 | 55 | 1 | 982 | 3911 | 1 | 40 | 101 | 建设一处食品加工厂，带动周边群众就业增收，实现村集体经济发展 | 为脱贫户、监测户提供50个用工就业机会
174 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 乌嘴乡 | 三新垸村 | 三新垸村2-4组机耕道硬化及渠道疏浚 | 改建 | 三新垸村 | 2026.4 | 2026.6 | 三新垸村 | 6条机耕道硬化及渠道疏浚，长度3000米 | 20 | 18 | 2 | 1 | 982 | 3911 | 1 | 36 | 95 | 对6条机耕道进行硬化和渠道疏浚，长度300米
175 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 乌嘴乡 | 三新垸村 | 三新垸村24组、34组渠道硬化 | 改建 | 三新垸村 | 2026.4 | 2026.6 | 三新垸村 | 对三新垸2条，共长1000米的机耕道边的渠道进行硬化 | 80 | 60 | 20 | 1 | 982 | 3911 | 1 | 36 | 95 | 渠道硬化2条共1000米
176 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 乌嘴乡 | 三新垸村 | 三新垸村2026年人居环境整治 | 改建 | 三新垸村 | 2026.3 | 2026.6 | 三新垸村 | 三新垸村道路扫障及房前屋后垃圾清理 | 12 | 10 | 2 | 1 | 982 | 3911 | 1 | 36 | 95 | 全村道路清基扫障、房前屋后垃圾清理
177 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 乌嘴乡 | 三新垸村 | 三新垸村5-9组、15-17组、28-30组机耕道铺垫碎石 | 改建 | 三新垸村 | 2026.4 | 2026.6 | 三新垸村 | 三新垸村的22条机耕道铺垫碎石，共长11000米 | 15 | 13 | 2 | 1 | 982 | 3911 | 1 | 36 | 95 | 22条机耕道铺垫碎石，共长11000米
178 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 乌嘴乡 | 东成村 | 东成村2026年稻虾混养基地建设 | 新建 | 东成村 | 2026.3 | 2026.7 | 东成村 | 在东成村9组流转150亩土地进行“稻虾混养”基地建设，配套进行机耕道、沟渠建设，购置投饵机等设备 | 30 | 20 | 10 | 1 | 1186 | 4500 |  | 74 | 201 | 通过建设稻虾混养基地，带动周边群众增收，壮大村集体经济 | 受益脱贫户、监测户74户201人
179 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 乌嘴乡 | 东成村 | 东风桥村购置农业机械设备旋耕机打捆机 | 新建 | 东成村 | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 东成村 | 东成村购买1台自走式打捆机、2台1002型号旋耕机 | 39 | 30 | 9 | 1 | 1186 | 4500 |  | 74 | 201 | 因秸秆禁烧工作需求，购置1台打捆机、2台旋耕机，用于丰收之际将田中稻草打捆离田，减少秸秆焚烧概率，力争打造无火点乡村 | 将秸秆通过打捆机打包处理之后，既方便群众解决秸秆难题，又将秸秆变成具有市场价值的商品。
180 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 乌嘴乡 | 东成村 | 东成2组道路建设 | 改建 | 东成村 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 东成村 | 建设道路500米 | 20 | 12 | 8 | 2 | 656 | 2296 |  | 54 | 165 | 道路建设500米
181 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 乌嘴乡 | 东成村 | 东成村2026年向阳尾闸闸门止漏 | 改建 | 东成村 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 东成村 | 将向阳尾闸的两张闸门进行更换，并购置安装一台新的启闭机。 | 15 | 12 | 3 | 1 | 898 | 4238 |  | 73 | 200 | 将向阳尾闸进行止漏处理，防止渠道的水流失，改善乌嘴乡向阳渠沿线5个村的农业生产条件
182 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 乌嘴乡 | 长安村 | 长安村2026年购买农业生产机械收割机 | 新建 | 长安村 | 2026.06 | 2026.7 | 长安村 | 购买沃德4LZ-8G7A型收割机2台 | 30 | 28 | 2 | 1 | 862 | 3611 |  | 51 | 142 | 满足群众需求，确保农业机械作业 | 新增就业岗位9人，有利于全村农业生产
183 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 乌嘴乡 | 长安村 | 长安村2026年安乐中心公路修建 | 新建 | 长安村 | 2026.3 | 2026.9 | 长安村 | 安乐8组至11组中心路道路硬化，长度1500米，宽度3米，厚度20cm | 50 | 45 | 5 | 1 | 862 | 3660 |  | 51 | 147 | 硬化一条1500米长的道路
184 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 乌嘴乡 | 东风桥村 | 东风桥村2026年稻谷加工厂建设 | 新建 | 东风桥村 | 2026.3 | 2026.9 | 东风桥村 | 利用原东阁村老村部，建设一处面积约300㎡的打米厂，对房屋进行改造，地坪进行建设，购买打米设备 | 45 | 35 | 10 | 1 | 825 | 3120 |  | 141 | 383 | 成功打造一处打米厂，带动周边群众就业增收，实现村集体经济增收5万元 | 就业务工：受益脱贫监测户141户，383人
185 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 乌嘴乡 | 东风桥村 | 东风桥村购置农业机械设备旋耕机2台 | 新建 | 东风桥村 | 2026.3 | 2026.5 | 东风桥 | 东风桥村购买1204型号的旋耕机2台 | 28 | 25 | 3 | 1 | 825 | 3120 |  | 141 | 383 | 购置旋耕机2台，实现村集体经济年增收2万元 | 受益脱贫、监测人口34人，累计增收2.8万元
186 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 乌嘴乡 | 东风桥村 | 东风桥村东南升降机埠出水沟维修 | 改建 | 东风桥村 | 2026.3 | 2026.5 | 东风桥 | 对东风桥村东南升降机埠的一条长1400米的出水沟进行维修，拆除损坏水泥地板，重新填充基质并修复底板，实现止漏的目的 | 17 | 15 | 2 | 1 | 825 | 3120 |  | 141 | 383 | 出水沟修复1400米
187 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 乌嘴乡 | 东风桥村 | 东风桥1组抗旱沟坝基涵管修复 | 改建 | 东风桥村 | 2026.3 | 2026.5 | 东风桥 | 15处坝基涵管进行维修 | 15 | 10 | 5 | 1 | 50 | 186 |  | 3 | 8 | 对15处坝基涵管进行维修
188 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 乌嘴乡 | 东风桥村 | 东风桥村25-28组排渍沟清淤 | 改建 | 东风桥村 | 2026.3 | 2026.5 | 东风桥 | 长度1700米的排渍沟进行清淤疏浚 | 9 | 7 | 2 | 1 | 825 | 3120 |  | 141 | 383 | 沟渠清淤1700米
189 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 乌嘴乡 | 窑嘴村 | 窑嘴村购置农业机械设备旋耕机2台 | 新建 | 窑嘴村 | 2026.1 | 2026.3 | 窑嘴村 | 窑嘴村购买沃德牌1204型号的旋耕机2台 | 22 | 20 | 2 | 1 | 137 | 304 | 1 | 34 | 76 | 购置旋耕机2台，实现村集体经济年增收2万元 | 受益脱贫、监测人口29人，累计增收2.5万元
190 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 乌嘴乡 | 窑嘴村 | 窑嘴村2026年道路维护维修 | 改建 | 窑嘴村 | 2026.3 | 2026.10 | 窑嘴村 | 将原窑嘴一组至双胜七组长2500米的道路进行维修 | 10 | 9 | 1 | 1 | 137 | 304 | 1 | 34 | 76 | 道路维修2500米
191 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 乌嘴乡 | 窑嘴村 | 窑嘴村2026年人居环境整治 | 改建 | 窑嘴村 | 2026.3 | 2026.5 | 窑嘴村 | 全村道路清基扫障，沟渠清淤疏浚 | 25 | 20 | 5 | 1 | 137 | 304 | 1 | 34 | 76 | 全村道路清基扫障、渠道疏浚
192 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 乌嘴乡 | 窑嘴村 | 窑嘴村2026年双胜1-2组破损道路重建 | 改建 | 窑嘴村 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 窑嘴村 | 将已经破损的向阳渠沿线的长一千米，宽度四米五的公路进行重建，厚度20CM | 55 | 52 | 3 | 1 | 137 | 304 | 1 | 34 | 76 | 重建一条长1000米的公路
193 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 乌嘴乡 | 港口村 | 港口村购置农业机械设备打捆机1台 | 新建 | 港口村 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 港口村 | 购买大型履带式打捆机1台 | 35 | 30 | 5 | 1 | 1045 | 4545 | 1 | 66 | 145 | 购买大型打捆机一台 | 带动脱贫、监测户就业6人
194 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 乌嘴乡 | 港口村 | 港口村乡味腊坊加工厂建设 | 新建 | 港口村 | 2026-04-01 | 2026-07-01 | 港口村 | 与企业合作，在港口村新建腊味食品加工厂房一栋，面积1200平方米，购买设备，作为固定资产入股 | 1000 | 200 | 800 | 1 | 1045 | 4545 | 1 | 66 | 145 | 新建腊味坊厂房一栋购买食品加工设备 | 带动脱贫、监测户就业43人，壮大村集体经济
195 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 乌嘴乡 | 港口村 | 港口村2026年龙虾驿站物流分拣中心建设 | 新建 | 港口村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 港口村 | 在港口村24组建设一处面积龙虾物流分拣中心，主要建设加工厂房一套，地坪硬化1100平方米，冷库一处，购置分拣设备一套 | 210.12 | 172.32 | 37.8 | 1 | 1060 | 4580 | 1 | 69 | 174 | 建设一处龙虾物流分拣中心，可覆盖乌嘴及周边乡镇近8个村的龙虾养殖户，带动周边群众就业增收，实现村集体经济发展 | 为脱贫户、监测户提供40个用工就业机会
196 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 南洲镇 | 育才村 | 育才村人居环境整治 | 扩建 | 育才村 | 2026.05 | 2026.06 | 育才村 | 全村人居环境整治 | 13 | 5 | 8 | 1 | 55 | 223 | 1 | 22 | 65 | 改善村内环境，提升居民幸福感
197 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 南洲镇 | 育才村 | 育才村15组至31组路面硬化 | 新建 | 育才村 | 202604 | 202605 | 育才村 | 修建长900米.宽3米，厚0.2米 | 31 | 30 | 1 | 1 | 29 | 86 | 1 | 8 | 28 | 改善群众出行条件，方便农资农获运输
198 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 南洲镇 | 育才村 | 育才村5组路面硬化 | 新建 | 育才村 | 202604 | 202605 | 育才村 | 修建长800米.宽3米，厚0.2米 | 29 | 27 | 2 | 1 | 29 | 86 | 1 | 8 | 28 | 改善群众出行条件，方便农资农获运输
199 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 南洲镇 | 育才村 | 育才村26组至32组路基建设 | 新建 | 育才村 | 202605 | 202606 | 育才村 | 修建长1600米.宽4.5米，厚0.5米 | 16 | 15 | 1 | 1 | 29 | 86 | 1 | 8 | 28 | 改善群众出行条件，方便农资农获运输
200 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 南洲镇 | 育才村 | 育才村5组至8组渠道疏洗 | 新建 | 育才村 | 202608 | 202610 | 育才村 | 渠道疏洗建设长1800料 | 55 | 30 | 25 | 1 | 55 | 180 | 1 | 28 | 56 | 改善村内环境，提升居民幸福感
201 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 南洲镇 | 育才村 | 育才村23组至32组渠道疏洗 | 新建 | 育才村 | 202608 | 202610 | 育才村 | 渠道疏洗建设长1600料 | 50 | 30 | 20 | 1 | 55 | 180 | 1 | 28 | 56 | 改善村内环境，提升居民幸福感
202 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 南洲镇 | 育才村 | 育才村4组农业厂房及秸秆生物颗粒加工厂设备 | 新建 | 育才村 | 202603 | 202603 | 育才村 | 新建农业厂房及秸秆生物颗粒加工厂设备 | 96 | 80 | 16 | 1 | 45 | 152 | 1 | 23 | 58 | 创造就业岗位20个，增加群众收入 | 为群众提供就业岗位
203 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 南洲镇 | 青鱼村 | 青鱼村32组路面硬化 | 新建 | 青鱼村 | 202605 | 202609 | 青鱼村 | 修建长800米.宽2.5米，厚0.2米 | 20 | 18 | 2 | 1 | 24 | 82 | 1 | 0 | 0 | 改善群众出行条件，方便农资农获运输
204 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 南洲镇 | 青鱼村 | 青鱼村39组路面硬化 | 新建 | 青鱼村 | 202605 | 202609 | 青鱼村 | 修建长800米.宽2.5米，厚0.2米 | 20 | 17 | 3 | 1 | 15 | 59 | 1 | 2 | 7 | 改善群众出行条件，方便农资农获运输
205 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 南洲镇 | 青鱼村 | 购置碎草船 | 新建 | 青鱼村 | 2026.01 | 2026.06 | 青鱼村 | 新购置一艘碎草船，清除河道湖泊杂草 | 8 | 7.9 | 0.1 | 1 | 1221 | 5674 | 1 | 123 | 331 | 改善村内环境，提升居民幸福感 | 为村民的农业生产安全提供保障
206 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 农村养老设施建设 | 南洲镇 | 青鱼村 | 青鱼村17组医养结合中心建设项目 | 新建 | 青鱼村 | 202603 | 202611 | 青鱼村 | 闲置学校改建医养结合中心 | 60 | 58 | 2 | 1 | 305 | 580 | 1 | 8 | 3 | 改善群众养老生活质量
207 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 南洲镇 | 青鱼村 | 青鱼村42组路面硬化 | 新建 | 青鱼村 | 202607 | 202611 | 青鱼村 | 修建长800米.宽3米，厚0.2米 | 20 | 17 | 3 | 1 | 23 | 78 | 1 | 1 | 2 | 改善群众出行条件，方便农资农获运输
208 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 南洲镇 | 青鱼村 | 青鱼村人居环境整治 | 扩建 | 青鱼村 | 202604 | 202608 | 青鱼村 | 全村人居环境整治 | 18 | 15 | 3 | 1 | 1221 | 5674 | 1 | 123 | 331 | 改善村内环境，提升居民幸福感
209 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 南洲镇 | 青鱼村 | 青鱼村5/6组渠道疏洗 | 新建 | 青鱼村 | 202609 | 202611 | 青鱼村 | 渠道疏洗建设长1200米 | 16.8 | 15 | 1.8 | 1 | 54 | 174 | 1 | 4 | 15 | 改善村内环境，提升居民幸福感
210 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 南洲镇 | 青鱼村 | 青鱼村7组渠道疏洗 | 新建 | 青鱼村 | 202610 | 202612 | 青鱼村 | 渠道疏洗建设长1200米 | 18 | 16 | 2 | 1 | 31 | 99 | 1 | 2 | 5 | 改善村内环境，提升居民幸福感
211 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 南洲镇 | 青鱼村 | 青鱼村14-15组渠道疏洗 | 新建 | 青鱼村 | 202604 | 202607 | 青鱼村 | 渠道疏洗建设长1000米 | 13.5 | 13 | 0.5 | 1 | 52 | 136 | 1 | 4 | 19 | 改善村内环境，提升居民幸福感
212 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 南洲镇 | 大滟 渔村 | 大滟渔村1-6组人居环境整治 | 扩建 | 大滟渔村 | 202603 | 202606 | 大滟 渔村 | 本村辖区内的垃圾，杂草，院落卫生等综合整治 | 15 | 10 | 5 | 1 | 216 | 706 | 1 | 18 | 48 | 完成大滟 渔村1-6 组人居环 境整治
213 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 南洲镇 | 大滟 渔村 | 大滟渔村 1组30亩 鱼塘提质 改造 | 改建 | 大滟渔村 | 2026.03 | 2026.07 | 大滟 渔村 | 30亩鱼塘清淤，坡面，路基维修等 | 21.5 | 20 | 1.5 | 1 | 36 | 116 | 1 | 3 | 14 | 完成大滟渔村1组30亩鱼塘 清淤，坡 面，路基 维修等 | 发展产业 项目，增 加村集体 经济收入
214 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 南洲镇 | 新张村 | 新张村人居环境整治 | 改扩建 | 新张村 | 2026.01 | 2026.12 | 新张村 | 全村人居环境整治 | 28 | 25 | 3 | 1 | 720 | 3200 | 1 | 32 | 91 | 改善村内环境，提升居民幸福感
215 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 南洲镇 | 新张村 | 新张村16-18组道路硬化 | 改建 | 新张村 | 2026.05 | 2026.07 | 新张村 | 道路硬化600米×4米×0.2米 | 35 | 30 | 5 | 1 | 68 | 180 | 1 | 6 | 20 | 改善群众出行条件，方便农资农获运输
216 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 南洲镇 | 新张村 | 新张村13-21组机耕路改造 | 改建 | 新张村 | 2026.04 | 2026.06 | 新张村 | 机耕路改造4000米×3米×0.06米，砾石铺面 | 10 | 8 | 2 | 1 | 100 | 350 | 1 | 11 | 36 | 方便农资农获运输
217 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 南洲镇 | 新张村 | 新张村13组、19组水塘清淤 | 改建 | 新张村 | 2026.07 | 2026.08 | 新张村 | 4663平方米×1米清淤总量 | 5 | 4 | 1 | 1 | 65 | 210 | 1 | 3 | 8 | 增加水塘蓄水量，保障农业生产用水
218 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 南洲镇 | 洗马湖村 | 洗马湖村3、13、14、21、22、23组涵闸建设 | 新建 | 洗马湖村 | 202607 | 202609 | 洗马湖村 | 共计45个涵闸新建 | 21 | 19 | 2 | 1 | 135 | 412 | 0 | 10 | 21 | 对村内群众农田用水提供高效方便的涵闸渠道，增加生产力
219 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 南洲镇 | 洗马湖村 | 洗马湖村U型槽维护建设 | 改建 | 洗马湖村 | 202605 | 202607 | 洗马湖村 | 预计维修U型槽1600米 | 16 | 15 | 1 | 1 | 68 | 145 | 0 | 6 | 13 | 对村内群众农田用水提供高效方便的涵闸渠道，增加生产力
220 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 南洲镇 | 洗马湖村 | 洗马湖村20组渠道新建项目 | 新建 | 洗马湖村 | 202605 | 202607 | 洗马湖村 | 预计在20组原有土沟基础上新建水泥沟1200米 | 45.5 | 42 | 3.5 | 1 | 68 | 145 | 0 | 6 | 13 | 对村内群众农田用水提供高效方便的涵闸渠道，增加生产力
221 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他 | 南洲镇 | 长胜村 | 长胜村美丽屋场建设 | 新建 | 长胜村 | 202601 | 202612 | 长胜村 | 美丽屋场建设 | 50 | 30 | 20 | 1 | 145 | 457 | 1 | 11 | 34 | 改善村内环境，提升居民幸福感
222 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 南洲镇 | 长胜村 | 长胜村18、19、21、26、28、29、30、37、38、39、40、46、47、48、49组机耕路铺碎石 | 新建 | 长胜村 | 202605 | 202607 | 长胜村 | 共7800米 | 80 | 70 | 10 | 1 | 798 | 1395 | 1 | 76 | 228 | 方便群众农产品的运输，减少成本
223 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 南洲镇 | 长胜村 | 长胜村主干道人居环境整治 | 扩建 | 长胜村 | 2026.01 | 2026.12 | 长胜村 | 村内主干道的清基扫障，居民线房前屋后杂草、垃圾的清理整治 | 30 | 25 | 5 | 1 | 1354 | 4610 | 1 | 100 | 290 | 改善村内环境，提升居民幸福感
224 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 南洲镇 | 荷花嘴村 | 荷花嘴村6组、8组、15组、17组路基建设及路面硬化 | 新建 | 荷花嘴村 | 202609 | 202610 | 荷花嘴村 | 修建长480米.宽2.5米，厚0.15米 | 11 | 10 | 1 | 1 | 284 | 568 | 1 | 15 | 32 | 改善村内环境，提升居民幸福感
225 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 南洲镇 | 荷花嘴村 | 荷花嘴村17组、25组路基建设及路面硬化 | 新建 | 荷花嘴村 | 2026.11 | 2026.12 | 荷花嘴村 | 修建长815米.宽3.5米，厚0.2米 | 40 | 35 | 5 | 1 | 218 | 636 | 1 | 7 | 19 | 改善村内环境，提升居民幸福感
226 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 南洲镇 | 荷花嘴村 | 荷花嘴村17组、23组、24组、21组、22组渠道清洗 | 新建 | 荷花嘴村 | 2026.10 | 2026.12 | 荷花嘴村 | 渠道疏洗建设长4280米 | 8 | 7 | 1 | 1 | 526 | 862 | 1 | 21 | 36 | 改善村内环境，提升居民幸福感
227 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 南洲镇 | 荷花嘴村 | 荷花嘴村人居环境整治 | 新建 | 荷花嘴村 | 2026.01 | 2026.12 | 荷花嘴村 | 全村人居环境整治 | 26 | 25 | 1 | 1 | 1592 | 3364 | 1 | 98 | 252 | 改善村内环境，提升居民幸福感
228 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 南洲镇 | 荷花嘴村 | 荷花嘴村制衣厂建设 | 新建 | 荷花嘴村 | 2026.4 | 2026.10 | 荷花嘴村 | 制衣厂厂房搭建150平方米 | 120 | 80 | 40 | 1 | 1592 | 3364 | 1 | 98 | 252 | 创造就业岗位40个，增加群众收入 | 为群众提供就业岗位
229 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 南洲镇 | 荷花嘴村 | 荷花嘴村农产品储备中心 | 新建 | 荷花嘴村 | 2026.4 | 2026.8 | 荷花嘴村 | 1000平方米的厂房建设 | 60 | 40 | 20 | 1 | 1592 | 3364 | 1 | 98 | 252 | 创造就业岗位20个，为群众提供农产品销售渠道 | 为群众提供就业岗位
230 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 南洲镇 | 荷花嘴村 | 荷花嘴村13组涵闸建设 | 新建 | 荷花嘴村 | 202608 | 202612 | 荷花嘴村 | 新建涵闸一个 | 8 | 6 | 2 | 1 | 530 | 1345 | 1 | 5 | 80 | 为村民的农业生产安全提供保障
231 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 南洲镇 | 南山村 | 南山村人居环境整治 | 扩建 | 南山村 | 2026.01 | 2026.12 | 南山村 | 全村人居环境整治 | 27 | 25 | 2 | 1 | 850 | 3207 | 1 | 97 | 267 | 改善村内环境，提升居民幸福感
232 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 南洲镇 | 南山村 | 南山村10组智慧猪场和鸡场入股分红项目 | 新建 | 南山村 | 2026.01 | 2026.03 | 南山村 | 智慧生态循环农业高值化研究及应用示范，养殖猪200头和养殖鸡5000只 | 390 | 50 | 340 | 1 | 85 | 342 | 1 | 18 | 48 | 增加村集体收入每年保底3万元 | 提供临时就业岗位15个
233 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 南洲镇 | 南洲村 | 南洲村人居环境整治 | 新建 | 南洲村 | 2026.4 | 2026.8 | 南洲村 | 全村人居环境整治 | 60 | 40 | 20 | 1 | 800 | 2400 | 1 | 4 | 13 | 改善村内环境，提升村民生活幸福度
234 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 南洲镇 | 南洲村 | 南洲村丁家城4、5、7、10组居民线道路建设 | 新建 | 南洲村 | 202604 | 202608 | 南洲村 | 1300米长*2.5米宽； | 65 | 45 | 20 | 1 | 60 | 200 | 1 | 2 | 8 | 为村民提供高效出行的道路，方便农产品进出销售
235 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 南洲镇 | 南洲村 | 南洲村大建6组至新港1组道路建设 | 新建 | 南洲村 | 202609 | 202610 | 南洲村 | 全长2500米*4.5米宽的道路建设 | 130 | 110 | 20 | 1 | 1788 | 7088 | 1 | 10 | 33 | 为村民提供高效出行的道路，方便农产品进出销售
236 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 南洲镇 | 南洲村 | 南洲村白马圻电排渠旁道路加宽 | 新建 | 南洲村 | 202608 | 202612 | 南洲村 | 3500米长，道路加宽1.5米 | 30 | 25 | 5 | 1 | 1788 | 7088 | 1 | 13 | 46 | 为村民提供高效出行的道路，方便农产品进出销售
237 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 南洲镇 | 南洲村 | 大建7.9组居民线道路建设 | 新建 | 南洲村 | 202603 | 202605 | 南洲村 | 长400米*宽3.5米道路建设硬化 | 16 | 14 | 2 | 1 | 1788 | 7088 | 1 | 13 | 46 | 为村民提供高效出行的道路，方便农产品进出销售
238 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 南洲镇 | 南洲村 | 大郎城3.5.9.10.11、14组路面硬化 | 新建 | 南洲村 | 202603 | 202605 | 南洲村 | 长2600米*宽3.5米居民线路面硬化 | 110 | 90 | 20 | 1 | 1788 | 7088 | 1 | 13 | 46 | 为村民提供高效出行的道路，方便农产品进出销售
239 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 南洲镇 | 南洲村 | 南洲村丁家城5组道路建设 | 新建 | 南洲村 | 202609 | 202610 | 南洲村 | 2.5米宽，300米长的道路建设 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1788 | 7088 | 1 | 13 | 46 | 为村民提供高效出行的道路，方便农产品进出销售
240 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 南洲镇 | 南洲村 | 南洲村烟草至瑞光至新港1组道路建设 | 新建 | 南洲村 | 202609 | 202610 | 南洲村 | 4.5米宽，2400米长的道路建设 | 110 | 90 | 20 | 1 | 1788 | 7088 | 1 | 13 | 46 | 为村民提供高效出行的道路，方便农产品进出销售
241 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 南洲镇 | 南洲村 | 南洲村11组桥梁建设 | 新建 | 南洲村 | 2026.8 | 2026.10 | 南洲村 | 大建11组电排沟新建1座桥梁 | 40 | 30 | 10 | 1 | 800 | 2400 | 1 | 13 | 46 | 为村民的农业生产安全提供保障 | 为村民的农业生产安全提供保障
242 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 南洲镇 | 南洲村 | 南洲村5处涵闸建设 | 新建 | 南洲村 | 2026.8 | 2026.12 | 南洲村 | 丁家城10组、大郎城5组大郎城10组、大建3组、大建13组 | 50 | 40 | 10 | 1 | 1788 | 7088 | 1 | 13 | 46 | 为村民的农业生产安全提供保障 | 为村民的农业生产安全提供保障
243 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 南洲镇 | 南洲村 | 南洲村大郎城11组350型电排 | 新建 | 南洲村 | 2026.3 | 2026.5 | 南洲村 | 350型电排 | 70 | 50 | 20 | 1 | 1788 | 7088 | 1 | 13 | 46 | 为村民的农业生产安全提供保障 | 为村民的农业生产安全提供保障
244 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 南洲镇 | 南洲村 | 南洲村大建3组250型电排 | 新建 | 南洲村 | 2026.3 | 2026.5 | 南洲村 | 250型电排 | 40 | 30 | 10 | 1 | 1788 | 7088 | 1 | 13 | 46 | 为村民的农业生产安全提供保障 | 为村民的农业生产安全提供保障
245 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 南洲镇 | 南洲村 | 南洲村大郎城13组250型电排 | 新建 | 南洲村 | 2026.3 | 2026.5 | 南洲村 | 250型电排 | 40 | 30 | 10 | 1 | 1788 | 7088 | 1 | 13 | 46 | 为村民的农业生产安全提供保障 | 为村民的农业生产安全提供保障
246 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 南洲镇 | 南洲村 | 南洲村大郎城12.13组居民线后沟渠清淤扫障 | 新建 | 南洲村 | 2026.3 | 2026.5 | 南洲村 | 长1200米*宽5米的沟渠清淤扫障 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1788 | 7088 | 1 | 13 | 46 | 为村民的农业生产安全提供保障
247 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 南洲镇 | 南洲村 | 南洲村新港2.6.7组居民线后沟渠清淤扫障 | 新建 | 南洲村 | 2026.3 | 2026.5 | 南洲村 | 长1800米*宽5米的沟渠清淤扫障 | 12 | 10 | 2 | 1 | 1788 | 7088 | 1 | 13 | 46 | 为村民的农业生产安全提供保障
248 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 南洲镇 | 南洲村 | 南洲村大建10.13组居民线后沟渠清淤扫障 | 新建 | 南洲村 | 2026.3 | 2026.5 | 南洲村 | 长600米*宽5米的沟渠清淤扫障 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1788 | 7088 | 1 | 13 | 46 | 为村民的农业生产安全提供保障
249 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 南洲镇 | 南洲村 | 南洲村大建7.8.9组居民线后沟渠清淤扫障 | 新建 | 南洲村 | 2026.3 | 2026.5 | 南洲村 | 长1400米*宽4米的沟渠清淤扫障 | 10 | 8 | 2 | 1 | 1788 | 7088 | 1 | 13 | 46 | 为村民的农业生产安全提供保障
250 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 南洲镇 | 南洲村 | 南洲村丁八路居民线清淤扫障 | 新建 | 南洲村 | 2026.3 | 2026.5 | 南洲村 | 长2200米*宽4米的沟渠清淤扫障 | 15 | 13 | 2 | 1 | 1788 | 7088 | 1 | 13 | 46 | 为村民的农业生产安全提供保障
251 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 南洲镇 | 南洲村 | 南洲村大新渠清淤扫障 | 新建 | 南洲村 | 2026.3 | 2026.5 | 南洲村 | 长1800米*宽10米的沟渠清淤扫障 | 10 | 8 | 2 | 1 | 1788 | 7088 | 1 | 13 | 46 | 为村民的农业生产安全提供保障
252 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 南洲镇 | 南洲村 | 南洲村南北渠路两边清基扫障 | 新建 | 南洲村 | 2026.3 | 2026.5 | 南洲村 | 长4400米的居民线清基扫障 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1788 | 7088 | 1 | 13 | 46 | 改善村内环境，提升村民生活幸福度
253 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 南洲镇 | 南洲村 | 南洲村制衣厂建设 | 新建 | 南洲村 | 2026.4 | 2026.8 | 南洲村 | 制衣厂厂房搭建1000平方米 | 80 | 50 | 30 | 1 | 1788 | 7088 | 1 | 10 | 33 | 创造就业岗位20个，增加群众收入 | 为群众提供就业岗位
254 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 南洲镇 | 南洲村 | 南洲村农产品储备中心 | 新建 | 南洲村 | 2026.4 | 2026.8 | 南洲村 | 1200平方米的厂房建设， 机械设备等 | 100 | 80 | 20 | 1 | 1788 | 7088 | 1 | 10 | 33 | 创造就业岗位30个，为群众提供农产品销售渠道 | 为群众提供就业岗位
255 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 南洲镇 | 南洲村 | 南洲村电商工作室 | 新建 | 南洲村 | 2026.4 | 2026.8 | 南洲村 | 电商工作室建设，设备添置 | 30 | 20 | 10 | 1 | 1788 | 7088 | 1 | 10 | 33 | 为群众提供农产品销售渠道 | 为群众提供农产品销售渠道
256 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 南洲镇 | 南洲村 | 南洲村10组稻虾米烘干加工厂 | 新建 | 南洲村 | 2026.8 | 2026.12 | 南洲村 | 新建1500平方米的烘干加工厂 | 100 | 80 | 20 | 1 | 1788 | 7088 | 1 | 13 | 46 | 创造就业岗位20个，增加群众收入 | 为群众提供农产品销售渠道及20个就业岗位
257 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 南洲镇 | 南洲村 | 南洲村羊肚菌生产加工厂房 | 新建 | 南洲村 | 2026.3 | 2026.5 | 南洲村 | 羊肚菌生产大棚30亩、500平方加工厂维护维修包括设购置施设备 | 100 | 80 | 20 | 1 | 1788 | 7088 | 1 | 13 | 46 | 创造就业岗位20个，增加群众收入 | 为群众提供农产品销售渠道及20个就业岗位
258 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 南洲镇 | 班嘴村 | 班嘴村18组公路建设 | 新建 | 班嘴村 | 2026.04 | 2026.06 | 班嘴村 | 新建公路长400米.宽2.5米 | 18 | 15 | 3 | 1 | 98 | 396 | 1 | 7 | 38 | 改善周边群众农产品运输
259 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 南洲镇 | 班嘴村 | 班嘴村28组、29组交界处小型涵闸建设 | 新建 | 班嘴村 | 2026.05 | 2026.07 | 班嘴村 | 新建小型涵闸一个 | 3 | 2 | 1 | 1 | 82 | 384 | 1 | 4 | 17 | 改善周边群众稻田用水问题
260 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 南洲镇 | 班嘴村 | 班嘴村28组、32组交界处改扩建大型涵闸建设 | 改建 | 班嘴村 | 2026.05 | 2026.08 | 班嘴村 | 改建大型涵闸一个 | 5 | 4 | 1 | 1 | 78 | 362 | 1 | 5 | 19 | 改善周边群众稻田用水问题
261 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 南洲镇 | 班嘴村 | 班嘴村13、14组交界处改扩建大型涵闸建设 | 扩建 | 班嘴村 | 2026.05 | 2026.09 | 班嘴村 | 改建大型涵闸一个 | 5 | 4 | 1 | 1 | 69 | 286 | 1 | 6 | 32 | 改善周边群众稻田用水问题
262 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 南洲镇 | 班嘴村 | 班嘴村主干道人居环境整治 | 扩建 | 班嘴村 | 2026.1 | 2026.12 | 班嘴村 | 村内主干道的清基扫障，居民线房前屋后杂草、垃圾的清理 | 30 | 25 | 5 | 1 | 1536 | 5336 | 1 | 85 | 247 | 改善村内环境，提升居民幸福感
263 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 中鱼口镇 | 艳新村 | 艳新村2026年人居环境整治 | 新建 | 艳新村 | 2026.03 | 2026.12 | 艳新村 | 全村主干道14000米清洁扫障。 | 12 | 10 | 2 | 1 | 647 | 2219 | 0 | 42 | 78 | 完成14000米清洁扫障。
264 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 中鱼口镇 | 艳新村 | 艳新村艳东电排渠渠道梳洗、硬化护坡 | 新建 | 艳新村 | 2026.1 | 2026.11 | 艳新村 | 电排渠梳洗、硬化护坡，全长2000米、宽5米。 | 80 | 80 | 0 | 1 | 68 | 340 | 0 | 3 | 6 | 完成艳东电排渠长2000米，宽5米，渠道梳洗、硬化护坡。
265 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 中鱼口镇 | 艳新村 | 艳新村新征电排渠渠道梳洗、硬化护坡 | 新建 | 艳新村 | 2026.11 | 2026.12 | 艳新村 | 电排渠全长2400米、宽5米。渠道梳洗、硬化护坡。 | 90 | 90 | 0 | 1 | 82 | 410 | 0 | 5 | 9 | 完成新征电排渠长2400米，宽5米渠道梳洗、硬化护坡。
266 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 中鱼口镇 | 艳洲村 | 艳洲村原光明片区7、8、 9组沟渠护坡及提质改造建设 | 新建 | 艳洲村 | 2026.02 | 2026.05 | 艳洲村 | 沟渠护坡及提质改造建设长1200米，宽6.5米，底宽2米，高2.3米。 | 102 | 100 | 2 | 1 | 120 | 440 | 1 | 14 | 32 | 完成沟渠护坡及提质改造建设长1200米，宽6.5米，底宽2米，高2.3米。
267 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 中鱼口镇 | 艳洲村 | 艳洲村2026年人居环境整治 | 新建 | 艳洲村 | 2026.02 | 2026.02 | 艳洲村 | 艳洲村7.8.9组房前屋后及渠道边3600米清基扫障。 | 12 | 10 | 2 | 1 | 120 | 440 | 1 | 14 | 32 | 完成房前屋后及渠道边3600米清基扫障。
268 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 中鱼口镇 | 同湖村 | 同湖村四横渠公路路基建设 | 新建 | 同湖村 | 2026.05 | 2026.06 | 同湖村 | 道路路基建设长1800米、宽4米。 | 18 | 16 | 2 | 1 | 326 | 1680 | 0 | 28 | 15 | 完成四横渠1800米、宽4米公路路基建设
269 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 中鱼口镇 | 同湖村 | 同湖村兜底渠公路路基建设 | 新建 | 同湖村 | 2026.06 | 2026.07 | 同湖村 | 道路路基建设长1800米、宽4米。 | 18 | 16 | 2 | 1 | 548 | 1542 | 0 | 31 | 15 | 完成兜底渠1800米、宽4米公路路基建设。
270 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 中鱼口镇 | 同湖村 | 同湖村三横渠公路路基建设 | 新建 | 同湖村 | 2026.07 | 2026.08 | 同湖村 | 公路路基长1800米、宽4米。 | 18 | 16 | 2 | 1 | 312 | 1617 | 0 | 23 | 15 | 完成三横渠1800米、宽4米公路路基建设。
271 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 中鱼口镇 | 同湖村 | 同湖村三横渠公路硬化建设 | 新建 | 同湖村 | 2026.1 | 2026.12 | 同湖村 | 公路硬化建设，长1800米、宽3米、厚0.2米 | 60 | 60 | 0 | 1 | 639 | 1824 | 0 | 29 | 15 | 完成三横渠1800米、宽3米、厚0.2米公路硬化。
272 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 中鱼口镇 | 同湖村 | 同湖村2026年度人居环境整治 | 新建 | 同湖村 | 2026.01 | 2026.12 | 同湖村 | 全村人居环境清基扫障、沟渠漂浮物打捞等。 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1204 | 4127 | 0 | 63 | 15 | 完成人居环境整治提升村容村貌。
273 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 中鱼口镇 | 中富村 | 中富村2026年度人居环境整治 | 新建 | 中富村 | 2026.01 | 2026.12 | 中富村 | 全村人居环境清基扫障、沟渠漂浮物打捞等。 | 12 | 12 | 0 | 1 | 620 | 2730 | 1 | 49 | 138 | 改善生产生活环境，村容村貌提升。
274 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 中鱼口镇 | 中富村 | 中富村四横渠6组、8组道路硬化建设 | 新建 | 中富村 | 2026.04 | 2026.04 | 中富村 | 道路硬化长450米、宽2.5米、厚0.2米。 | 12.915 | 12 | 0.915 | 1 | 59 | 202 | 1 | 1 | 2 | 完成道路硬化建设，长450米，宽2.5米，厚0.2米。
275 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 中鱼口镇 | 中富村 | 中富村兜底渠9组、10组道路建设 | 新建 | 中富村 | 2026.07 | 2026.07 | 中富村 | 道路路基和硬化建设长260米，宽2.5米，厚0.2米。 | 9.347 | 9 | 0.347 | 1 | 65 | 211 | 1 | 0 | 0 | 完成道路路基和硬化建设长260米，宽2.5米，厚0.2米。
276 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 中鱼口镇 | 中富村 | 中富村兜底渠12组、13组、14组道路硬化建设 | 新建 | 中富村 | 2026.08 | 2026.08 | 中富村 | 道路硬化建设长985米，宽2.5米，厚0.2米。 | 28.5925 | 28 | 0.5925 | 1 | 54 | 199 | 1 | 3 | 11 | 完成道路硬化建设长985米，宽2.5米，厚0.2米。
277 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 中鱼口镇 | 中富村 | 中富村21组道路建设 | 新建 | 中富村 | 2026.05 | 2026.05 | 中富村 | 道路路基和硬化建设长605米，宽3米，厚0.2米。 | 26.3915 | 26 | 0.3915 | 1 | 34 | 122 | 1 | 1 | 2 | 完成道路路基和硬化建设长605米，宽3米，厚0.2米。
278 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 中鱼口镇 | 育新村 | 育新村和平5组机耕桥建设 | 新建 | 育新村 | 2026.01 | 2026.03 | 育新村 | 新建机耕桥宽4米、长6米。 | 6 | 6 | 0 | 1 | 32 | 107 | 0 | 6 | 13 | 完成机耕桥建设宽4米、长6米。
279 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 中鱼口镇 | 育新村 | 育新村秸秆综合利用堆场 | 新建 | 育新村 | 2026.01 | 2026.03 | 育新村 | 新建钢架结构棚7000平方，地面硬化8000平方，购打捆机两台、夹机一台、叉车一台。 | 150 | 150 | 0 | 1 | 1069 | 4126 | 0 | 71 | 192 | 1.完成钢架结构棚7000平方，地坪硬化8000平方；2.通过自主经营带动村集体经济增收5万元/年 | 提高群众收入水平，提供就业岗位（优先脱贫户）。
280 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 中鱼口镇 | 育新村 | 育新村2026年度人居环境 整治 | 新建 | 育新村 | 2026.01 | 2026.03 | 育新村 | 育新村1-4组陶家二横渠600米、19-24组中心渠600米、27-40组沟渠800米，共计清淤2000米。 | 9 | 9 | 0 | 1 | 42 | 183 | 0 | 8 | 25 | 完成沟渠清淤2000米
281 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 中鱼口镇 | 白吟浪村 | 白吟浪村太平片区10组、11组倒口沟渠新建和衬砌 | 新建 | 白吟浪村 | 2026.1 | 2026.12 | 白吟浪村 | 新挖沟渠2条和衬砌，沟渠两条总长度180米，底宽平均4米，面宽约3米、高度5米。 | 120 | 120 | 0 | 1 | 52 | 187 |  | 4 | 6 | 完成新挖沟渠2条和衬砌建设，沟渠两条总长度180米，底宽平均4米，面宽约3米、高度5米。
282 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 中鱼口镇 | 白吟浪村 | 白吟浪村2026年人居环境整治 | 新建 | 白吟浪村 | 2026.01 | 2026.12 | 白吟浪村 | 白吟浪村全村人居环境卫生整治。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 1029 | 2673 | 0 | 93 | 219 | 完成全村人居环境卫生整治
283 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 中鱼口镇 | 白吟浪村 | 白吟浪村19组桥梁建设 | 新建 | 白吟浪村 | 2026.1 | 2026.12 | 白吟浪村 | 新建桥梁1座，长度30米、宽度5米。 | 13 | 13 | 0 | 1 | 27 | 75 |  | 2 | 6 | 完成新建桥梁1座，长度30米、宽度5米
284 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 中鱼口镇 | 白吟浪村 | 白吟浪村安丰片区姚家倒口机埠建设 | 新建 | 白吟浪村 | 2026.02 | 2026.03 | 白吟浪村 | 新购泵机250，电机10千瓦，闸门，水电线路整改，沟管疏通、机房修缮，覆盖面积389亩田土抗旱。 | 9 | 9 | 0 | 1 | 75 | 204 |  | 2 | 6 | 新购泵机250，电机10千瓦，闸门，水电线路整改，沟管疏通、机房修缮，覆盖面积389亩田土抗旱
285 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 中鱼口镇 | 南仙村 | 南仙村下鱼口4组连接9组的桥梁建设 | 新建 | 南仙村 | 2026.12 | 2026.12 | 南仙村 | 跨电排渠的桥梁建设长50米、宽5米。 | 45 | 45 | 0 | 1 | 77 | 256 | 0 | 3 | 7 | 完成南电排渠的桥梁建设长度50米，宽度5米。
286 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 中鱼口镇 | 南仙村 | 南仙村2026年度大路片区2-11组人居环境整治 | 新建 | 南仙村 | 2026.02 | 2026.12 | 南仙村 | 清基扫障及农户房前屋后的整治，长度2.3公里。 | 29 | 29 | 0 | 1 | 257 | 695 | 0 | 19 | 43 | 完成清基扫障及农户房前屋后的整治，长度2.3公里。
287 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 中鱼口镇 | 南仙村 | 南仙村26组连接咸太6组、大路12组的公路建设 | 新建 | 南仙村 | 2026.07 | 2026.09 | 南仙村 | 南仙村26组连接咸太6组公路长250米、路基宽3.5米、硬化3米、厚度20公分；大路12组的硬化道路长50米，宽3米，厚度20公分。 | 21 | 21 | 0 | 1 | 48 | 234 | 0 | 2 | 8 | 完成南仙村26组连接咸太6组公路长250米、路基宽3.5米、硬化3米、厚度20公分；大路12组的硬化道路长50米，宽3米，厚度20公分公路建设。
288 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 中鱼口镇 | 常百村 | 常百村14、15组u型沟建设 | 新建 | 常百村 | 2026.03 | 2026.05 | 常百村 | u型沟建设，长1100米、面宽6米、底宽3米。 | 100 | 100 | 0 | 1 | 57 | 206 | 0 | 1 | 3 | 完成u型沟建设，长1100米.面宽6米，底宽3米。
289 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 中鱼口镇 | 常百村 | 常百村27、28组u型沟建设 | 新建 | 常百村 | 2026.09 | 2026.12 | 常百村 | u型沟建设，长1200米、面宽6米、底宽3米。 | 110 | 110 | 0 | 1 | 62 | 224 | 0 | 2 | 6 | 完成u型沟建设，长1200米.面宽6米，底宽3米。
290 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 中鱼口镇 | 常百村 | 常百村2026年度人居环境整治 | 新建 | 常百村 | 2026.02 | 2026.12 | 常百村 | 常百村38个组清基扫障及农户房前屋后的整治。 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1102 | 4745 | 0 | 91 | 252 | 常百村38个组清基扫障及农户房前屋后的整治。
291 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 中鱼口镇 | 中鱼口村 | 中鱼口村2026年人居环境整治 | 新建 | 中鱼口村 | 2026.03 | 2026.04 | 中鱼口村 | 中鱼口村全村沟渠清基扫障，村容村貌整治。 | 11 | 10 | 1 | 1 | 87 | 306 | 0 | 11 | 31 | 人居环境整治提升村容村貌。
292 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 中鱼口镇 | 中鱼口村 | 中鱼口村1组.7组.8组公路建设 | 新建 | 中鱼口村 | 2026.09 | 2026.11 | 中鱼口村 | 公路路基建设1300米，3.5米宽，公路硬化1300米长，3米宽，0.2米厚。 | 45 | 40 | 5 | 1 | 72 | 360 | 0 | 6 | 21 | 按时按质完成公路建设1300米。
293 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 中鱼口镇 | 中鱼口村 | 中鱼口村17.18组公路建设 | 新建 | 中鱼口村 | 2026.09 | 2026.11 | 中鱼口村 | 公路路基建设400米长，3.5米宽，公路硬化400米长，3米宽，0.2米厚。 | 14 | 12 | 2 | 1 | 30 | 110 | 0 | 2 | 6 | 按时按质完成公路建设400米。
294 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 中鱼口镇 | 中鱼口村 | 中鱼口村中永二支渠渠道硬化 | 新建 | 中鱼口村 | 2026.1 | 2026.12 | 中鱼口村 | 渠道硬化长1440米，硬化高度1.5米。 | 180 | 180 | 0 | 1 | 120 | 378 | 0 | 5 | 17 | 按时按质完成1440米渠道硬化目标。
295 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 中鱼口镇 | 中鱼口村 | 中鱼口村15-19组公路建设 | 新建 | 中鱼口村 | 2026.09 | 2026.11 | 中鱼口村 | 公路路基建设480米长、5米宽；公路硬化480米长、4.5米宽，0.2米厚。 | 20 | 18 | 2 | 1 | 30 | 110 | 0 | 2 | 12 | 按时按质完成公路建设480米。
296 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 中鱼口镇 | 中鱼口村 | 中鱼口村12组公路建设 | 新建 | 中鱼口村 | 2026.09 | 2026.11 | 中鱼口村 | 公路路基建设长400米、宽3.5米；公路硬化长400米、宽3米、厚0.2米。 | 14 | 12 | 2 | 1 | 10 | 31 | 0 | 1 | 3 | 按时按质完成公路建设400米。
297 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 中鱼口镇 | 五福村 | 五福村2026年度人居环境整治 | 新建 | 五福村 | 2026.01 | 2026.12 | 五福村 | 全村人居环境清基扫障、沟渠漂浮物打捞、清淤等，全长3000米。 | 12 | 10 | 2 | 1 | 1027 | 4417 | 0 | 16 | 24 | 改善41个组生产生活环境，村容村貌提升。
298 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 中鱼口镇 | 五福村 | 五福村小兰洲4组公路路基建设 | 新建 | 五福村 | 2026.06 | 2026.07 | 五福村 | 公路路基建设长700米，宽3.5米。 | 13 | 11 | 2 | 1 | 27 | 102 | 1 | 1 | 2 | 完成小兰洲4组公路路基建设700米。
299 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 中鱼口镇 | 五福村 | 五福村小兰洲10组公路路基建设 | 新建 | 五福村 | 2026.08 | 2026.09 | 五福村 | 公路路基建设长700米，宽3.5米。 | 13 | 11 | 2 | 1 | 31 | 110 | 1 | 1 | 2 | 完成小兰洲10组公路路基建设700米。
300 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 中鱼口镇 | 小北洲村 | 小北洲村2026年人居环境整治 | 新建 | 小北洲村 | 2026.01 | 2026.01 | 小北洲村 | 全村人居环境整治。 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1210 | 3558 | 0 | 83 | 216 | 完成人居环境整治提升村容村貌。
301 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 中鱼口镇 | 小北洲村 | 小北洲村曙光片9-12组电排渠渠道疏洗 | 新建 | 小北洲村 | 2026.03 | 2026.04 | 小北洲村 | 电排渠渠道疏洗2000米。 | 7 | 5 | 2 | 1 | 170 | 556 | 0 | 4 | 12 | 完成电排渠渠道疏洗2000米。
302 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 中鱼口镇 | 广常村 | 广常村红光片区2组10-14组沟渠梳洗 | 新建 | 广常村 | 2026.06 | 2026.12 | 广常村 | 沟渠梳洗长900米宽4米 | 4.5 | 4.5 | 0 | 1 | 120 | 480 | 1 | 7 | 25 | 完成组沟渠梳洗，长900米、宽4米。
303 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 中鱼口镇 | 广常村 | 广常村常东片区5-7组11-12组沟渠梳洗 | 新建 | 广常村 | 2026.06 | 2026.12 | 广常村 | 沟渠梳洗长1320米宽4米 | 6.6 | 6.6 | 0 | 1 | 105 | 423 | 1 | 24 | 96 | 完成长1320米宽4米的沟渠梳洗。
304 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 中鱼口镇 | 广常村 | 广常村广福片区3.6.7组11-14组沟渠梳洗 | 新建 | 广常村 | 2026.06 | 2026.12 | 广常村 | 沟渠梳洗长5300米、宽4米。 | 26.5 | 26.5 | 0 | 1 | 141 | 564 | 1 | 7 | 22 | 完成长5300米宽4米的沟渠梳洗
305 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 中鱼口镇 | 广常村 | 广常村广福片区北常公路沿线U型沟建设 | 新建 | 广常村 | 2026.06 | 2026.12 | 广常村 | U型沟建设长600米、宽3.5米、高1.2米。 | 48 | 48 | 0 | 1 | 29 | 117 | 1 | 6 | 25 | 完成600米U型沟建设。
306 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 中鱼口镇 | 广常村 | 广常村2026年人居环境整治 | 新建 | 广常村 | 2026.06 | 2026.12 | 广常村 | 全村总长8400米公路清基扫障。 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1362 | 4800 | 1 | 133 | 363 | 完成长8400米公路清基扫障。
307 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 中鱼口镇 | 广常村 | 广常村生态养殖合作社 | 新建 | 广常村 | 2026.06 | 2026.12 | 广常村 | 鸡舍230平方的搭建、建设水井1口、购置蚂蝗温室柜一套、稻蛙米包装车间设备购置 | 50 | 50 | 0 | 1 | 26 | 105 | 1 | 9 | 68 | 1.完成鸡舍230平方的搭建、建设水井1口、购置蚂蝗温室柜一套、稻蛙米包装车间设备购置；2.每年固定分红3万元。 | 固定资产入股，带动就业村民20个，每个村民每年增加1万。
308 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 中鱼口镇 | 菱角湖村 | 菱角湖村2026年人居环境整治 | 新建 | 菱角湖村 | 2026.01 | 2026.12 | 菱角湖村 | 5个组垃圾治理，清基扫障，村容村貌提升。 | 10 | 9 | 1 | 1 | 260 | 1090 | 0 | 11 | 29 | 完成5个组垃圾治理，清基扫障。
309 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 中鱼口镇 | 菱角湖村 | 菱角湖村原湘五渔场公路建设 | 新建 | 菱角湖村 | 2026.04 | 2026.06 | 菱角湖村 | 道路建设3200米，路基拓宽至4.5米，硬化宽3.5米、厚0.2米。 | 135 | 130 | 5 | 1 | 62 | 235 | 0 | 2 | 8 | 完成道路建设3200米。
310 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 三仙湖镇 | 太平桥村 | 太平桥村11、12组排渍渠疏洗 | 改建 | 太平桥村 | 202604 | 202605 | 太平桥村 | 排渍渠疏洗长2500米、宽12米、深1.5米 | 8 | 8 | 0 | 2 | 102 | 465 | 1 | 7 | 24 | 完成渠道疏洗长2500米、宽12米、深1.5米。受益人户102户、465人，其中脱贫监测户7户24人。群众满意度100%
311 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 三仙湖镇 | 太平桥村 | 太平桥村打捆机购置项目 | 新建 | 太平桥村 | 202608 | 202608 | 太平桥村 | 购买打捆机1台 | 8 | 8 | 0 | 2 | 567 | 2786 | 1 | 28 | 82 | 完成购置打捆机一台，受益人567户、2786人、其中脱贫监测户28户、82人。群众满意度100%. | 配套服务带动，务工就业带动
312 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 三仙湖镇 | 太平桥村 | 太平桥村2026年全村人居环境整治 | 改建 | 太平桥村 | 202601 | 202612 | 太平桥村 | 全村主干公路清基扫障长13公里 | 10 | 10 | 0 | 2 | 567 | 2786 | 1 | 28 | 82 | 全村主干公路清基扫障13公里，受益人567户、2786人、其中脱贫监测户28户、82人。群众满意度100%.
313 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 三仙湖镇 | 咸嘉垸村 | 咸嘉垸村均和电排渠道扫障和清淤 | 改建 | 咸嘉垸村 | 202611 | 202612 | 咸嘉垸村 | 均和电排渠道扫障长2400米，宽3.5米，清淤深度0.03米， | 5 | 5 | 0 | 2 | 78 | 402 | 2 | 24 | 98 | 1.完成均和电排渠扫长2400米，宽3.5米，清淤深度0.03米。 2.受益农户78户402人，其中收益脱贫户和监测户24户98人。 3.群众满意度100%。
314 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 三仙湖镇 | 咸嘉垸村 | 咸嘉垸村均和1组至6组居民沿线公路拓宽及维护项目 | 扩建 | 咸嘉垸村 | 202602 | 202603 | 咸嘉垸村 | 公路由原3.5米拓宽至4.5米、长度1900米，厚0.2米。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 180 | 720 | 1 | 12 | 32 | 1.完成均和1组-6组居民沿线公路由原3.5米拓宽4.5米、长度1900米，厚0.2米。2.受益农户180户720人，其中脱贫户和监测对象12户32人。3.群众满意度100%
315 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 三仙湖镇 | 咸嘉垸村 | 咸嘉垸村长虹片区、咸太片区交界处抗旱沟疏洗及扫障 | 改建 | 咸嘉垸村 | 202605 | 202608 | 咸嘉垸村 | 抗旱沟疏洗及扫障长1500米宽6米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 270 | 1580 | 1 | 30 | 112 | 1.完成长虹片区、咸太片区交界处抗旱沟疏洗及扫障长1500米宽6米。 2.受益农户270户1580人，其中脱贫户和监测对象30户112人。 3.群众满意度100%。
316 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 三仙湖镇 | 利群村 | 利群村1-9组公路拓宽及硬化项目 | 扩建 | 利群村 | 202604 | 202606 | 利群村 | 公路拓宽及硬化长3公里，2.5米拓宽至4.5米。 | 50 | 50 | 0 | 1 | 628 | 2892 | 0 | 17 | 53 | 1.公路拓宽及硬化长3公里，2.5米拓宽至4.5米； 2.受益脱贫户和监测对象17户53人； 3.群众满意度100%。 |  | 2025年项目调整到2026年
317 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 三仙湖镇 | 利群村 | 利群村2026年全村人居环境整治 | 改建 | 利群村 | 202602 | 202603 | 利群村 | 全村清基扫障10公里 | 16 | 16 | 0 | 1 | 628 | 2892 | 0 | 41 | 108 | 1.全村清基扫障10公里； 2全村农户受益； 3.群众满意度100%。
318 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 三仙湖镇 | 利群村 | 利群村垃圾桶购置 | 改扩建 | 利群村 | 202602 | 202603 | 利群村 | 购买垃圾桶720个 | 5 | 5 | 0 | 1 | 628 | 2892 | 0 | 41 | 108 | 1.购买垃圾桶720个； 2.全村农户受益； 3.群众满意度100%。
319 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 三仙湖镇 | 万元桥村 | 万元桥村5组泵站建设项目 | 新建 | 万元桥村 | 202605 | 202607 | 万元桥村 | 350型泵站建设，包括建设厂房16平方米，购买电机、水泵及配套设施，渠道拓宽硬化100米。 | 40 | 40 | 0 | 1 | 205 | 785 | 0 | 2 | 5 | 1.完成万元桥村5组泵站建设； 2.受益脱贫户和监测对象12户22人； 3.群众满意度100%。 | 配套服务带动，减低发展产业成本
320 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 三仙湖镇 | 万元桥村 | 万元桥村购置收割机项目 | 新建 | 万元桥村 | 202605 | 202605 | 万元桥村 | 收割机2台，久保田5型收割机一台，单价45.8万，补贴4万元。 洋马6型收割机一天，单价47.2万，补贴4万元。 | 80 | 80 | 0 | 1 | 600 | 2200 | 0 | 4 | 11 | 1.购买收割机2台； 2.受益脱贫户和监测对象53户128人； 3.群众满意度100%。 | 配套服务带动，减低发展产业成本
321 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 三仙湖镇 | 中奇岭村 | 中奇岭村6组桥梁及涵闸建设项目 | 新建 | 中奇岭村 | 202603 | 202605 | 中奇岭村 | 建设桥梁长10米宽5米，水泥结构,建设涵闸1个。 | 10 | 10 | 0 | 1 | 325 | 1200 | 0 | 12 | 41 | 1.桥梁建设长10米宽5米，涵闸建设1个； 2.受益脱贫户和监测对象12户41人； 3.群众满意度100%。 |  | 2025年项目调整到2026年
322 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 三仙湖镇 | 中奇岭村 | 中奇岭村3组桥梁及涵闸建设项目 | 新建 | 中奇岭村 | 202604 | 202606 | 中奇岭村 | 建设桥梁长10米宽5米，水泥结构 | 10 | 10 | 0 | 1 | 310 | 960 | 0 | 12 | 41 | 1.桥梁建设长10米宽5米，涵闸建设1个； 2.受益脱贫户和监测对象12户41人； 3.群众满意度100%。 |  | 2025年项目调整到2026年
323 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 三仙湖镇 | 中奇岭村 | 中奇岭村全村年人居环境整治 | 改建 | 中奇岭村 | 202610 | 202612 | 中奇岭村 | 全村清基扫障10公里 | 10 | 10 | 0 | 1 | 619 | 2622 | 0 | 15 | 45 | 1.清基扫障10公里； 2.受益脱贫户和监测对象15户45人； 3.群众满意度100%。 |  | 2025年项目调整到2026年
324 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 三仙湖镇 | 中奇岭村 | 中奇岭村长胜渠清淤扫障及护坡项目 | 改建 | 中奇岭村 | 2026.11 | 2026.12 | 中奇岭村 | 长胜渠清淤扫障及护坡，长4000米，宽18米； | 30 | 30 | 0 | 2 | 960 | 3920 | 0 | 3 | 9 | 1.长胜渠清淤4000米，宽18米； 2、受益脱贫户监测户3户9人； 3、群众满意度100% | 配套服务带动，减低发展产业成本
325 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 三仙湖镇 | 中奇岭村 | 中奇岭村垃圾桶购置 | 新建 | 中奇岭村 | 202603 | 202603 | 中奇岭村 | 购买垃圾桶800个 | 3.2 | 3.2 | 0 | 1 | 800 | 3246 | 0 | 16 | 48 | 1、购买垃圾桶800个 2、受益脱贫户16户48人 3、群众满意度100%
326 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 三仙湖镇 | 烈士桥村 | 烈士桥村赋龙路路基建设项目 | 新建 | 烈士桥村 | 202609 | 202612 | 烈士桥村 | 赋龙路（常赋桥至龙江闸）长1700米，3.5米扩宽至5米路基建设 | 80 | 80 | 0 | 1 | 985 | 3565 | 1 | 47 | 127 | 1.公路建设长1700米，3.5扩宽至5米； 2.受益脱贫户和监测对象47户127人； 3.群众满意度100%。
327 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 三仙湖镇 | 烈士桥村 | 烈士桥村中联重科履带一体打捆机购置项目 | 新建 | 烈士桥村 | 202608 | 202608 | 烈士桥村 | 购买中联重科履带一体打捆机一台，型号为9Y2-2200FB。 | 15.88 | 15.88 | 0 | 1 | 985 | 3565 | 1 | 47 | 127 | 1.购买中联重科履带一体打捆机一台，型号为9Y2-2200FB。 2.受益脱贫户和监测对象47户127人； 3.群众满意度100%。 | 配套服务带动，务工就业带动
328 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 三仙湖镇 | 三仙湖村 | 三仙湖村原小洲7组和陈子湖13组桥梁建设项目 | 新建 | 三仙湖村 | 202603 | 202605 | 三仙湖村 | 原小洲7组与石坝交界危桥改造长5米宽3米；原陈子湖13-14组桥梁建设长30米宽5米 | 50 | 50 | 0 | 2 | 890 | 2950 | 0 | 43 | 110 | 1.桥梁建设2座； 2.受益脱贫户和监测对象43户110人； 3.群众满意度100%。 |  | 2025年项目调整到2026年
329 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 三仙湖镇 | 三仙湖村 | 三仙湖村2026年全村人居环境整治 | 改建 | 三仙湖村 | 202605 | 202606 | 三仙湖村 | 全村主干道清基扫障18公里 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1128 | 4402 | 0 | 77 | 173 | 1.全村主干道清基扫障18公里； 2.受益脱贫户和监测对象77户173人； 3.群众满意度100%。
330 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 三仙湖镇 | 关帝庙村 | 关帝庙村2026年人居环境整治项目 | 改建 | 关帝庙村 | 202610 | 202612 | 关帝庙村 | 全村清基扫障10公里 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1123 | 4123 | 0 | 68 | 183 | 1.清基扫障10公里； 2.受益脱贫户和监测对象68户183人； 3.群众满意度100%。
331 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 三仙湖镇 | 关帝庙村 | 关帝庙村长兴1-10组公路拓宽及硬化项目 | 新建 | 关帝庙村 | 202607 | 202612 | 关帝庙村 | 公路拓宽1米，硬化长约1100米 | 18 | 18 | 0 | 1 | 338 | 1329 | 0 | 20 | 68 | 1.公路建设1100米； 2.受益脱贫户和监测对象20户68人； 3.群众满意度100%。
332 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 三仙湖镇 | 关帝庙村 | 关帝庙村秸秆打捆机购置项目 | 新建 | 关帝庙村 | 202607 | 202612 | 关帝庙村 | 2026年秸秆打捆，购置2台打捆机。 | 40 | 40 | 0 | 1 | 1123 | 4123 | 0 | 68 | 183 | 1.全村面积约8214.6亩； 2.受益脱贫户和监测对象68户183人； 3.群众满意度100%。 | 配套服务带动，务工就业带动
333 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 三仙湖镇 | 关帝庙村 | 关帝庙村前进公路拓宽及硬化项目 | 新建 | 关帝庙村 | 202607 | 202612 | 关帝庙村 | 前进3-6组公路扩宽1.7米，长约950米；前进1组公路扩宽1米，长约280米。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 212 | 847 | 0 | 10 | 30 | 1.前进3-6组公路扩宽1.7米，长约950米；前进1组公路扩宽1米，长约280米； 2.受益脱贫户和监测对象10户30人； 3.群众满意度100%。
334 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 三仙湖镇 | 上柴市村 | 上柴市村原北港1、6、11组、原集福7、8、9、10组渠道疏洗 | 改建 | 上柴市村 | 202601 | 202601 | 上柴市村 | 渠道疏洗长10公里。 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1011 | 3430 | 1 | 33 | 102 | 1.渠道疏洗长10公里； 2.受益脱贫户和监测对象33户102人； 3.群众满意度100%。 |  | 2025年项目调整到2026年
335 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 三仙湖镇 | 年丰村 | 年丰村胜利危桥重建项目 | 新建 | 年丰村 | 202602 | 202602 | 年丰村 | 三座危桥重建，长20米，宽5米 | 50 | 50 | 0 | 1 | 463 | 1582 | 0 | 16 | 41 | 1.危桥重建3座； 2.受益脱贫户和监测对象16户41人； 3.群众满意度100%。 |  | 2025年项目调整到2026年
336 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 三仙湖镇 | 中堤村 | 中堤村钢架棚仓库建设项目 | 新建 | 中堤村 | 202607 | 202612 | 中堤村 | 建设钢架棚仓库，面积150平米，高4米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 1202 | 4074 | 0 | 62 | 175 | 1.完成钢架棚仓库建设150平米，高4米； 2.受益脱贫户和监测对象62户175人； 3.群众满意度100%。 | 务工就业带动
337 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 三仙湖镇 | 中堤村 | 中堤村打捆机购置项目 | 新建 | 中堤村 | 202607 | 202612 | 中堤村 | 购置2台打捆机，用于秸秆打捆。 | 40 | 40 | 0 | 1 | 1202 | 4074 | 0 | 62 | 175 | 1.购买打捆机2台； 2.受益脱贫户和监测对象62户175人； 3.群众满意度100%。 | 配套服务带动，务工就业带动
338 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 三仙湖镇 | 中堤村 | 中堤村革命渠沟渠疏浚项目 | 改建 | 中堤村 | 202607 | 202608 | 中堤村 | 革命渠沟渠疏浚长2000米，两边公路清基扫障。 | 40 | 15 | 0 | 1 | 1202 | 4074 | 0 | 62 | 175 | 1.革命渠沟渠疏浚及人居环境整治长2000米； 2.受益脱贫户和监测对象62户175人； 3.群众满意度100%。 |  | 2025年项目调整到2026年
339 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 三仙湖镇 | 中堤村 | 中堤村抗旱沟疏洗项目 | 改建 | 中堤村 | 202610 | 202612 | 中堤村 | 原南堤2、3、9组2000米和原多福4、5、6、10组1500米，原渭育1、2、6、7组2000米，原中百抗旱沟1、2、3、4组3600米排渍沟、抗旱沟疏洗 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1202 | 4074 | 0 | 69 | 177 | 1.抗旱沟疏洗9100米； 2.受益脱贫户和监测对象69户177人； 3.群众满意度100%。 |  | 2025年项目调整到2026年
340 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 三仙湖镇 | 中堤村 | 中堤村全村人居环境整治 | 改建 | 中堤村 | 202610 | 202612 | 中堤村 | 全村主干道清基扫障10公里 | 10 | 10 | 0 | 1 | 858 | 3337 | 0 | 69 | 177 | 1.清基扫障10公里； 2.受益脱贫户和监测对象69户177人； 3.群众满意度100%。 |  | 2025年项目调整到2026年
341 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茅草街镇 | 同春村 | 同春村6、7、11组涵闸建设 | 新建 | 同春村 | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 同春村 | 新建涵闸4处（每处长8米、涵管直径0.8米、起搏台宽1.8米、高3米） | 20 | 20 | 0 | 1 | 624 | 1967 | 0 | 45 | 141 | 1.新建4处涵闸；2.提升农田用水便利度，群众满意度95%
342 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茅草街镇 | 同春村 | 同春村购置稻草打捆机 | 新建 | 同春村 | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 同春村 | 新购置2台打捆机 1.轮式拖拉机（M1204-5XP(G4) 2.跨行式方草捆捡拾压捆机（9YFQ-1.9） 3.田间作业监管终端打捆机（HD02-BD985S4） | 50 | 50 | 0 | 1 | 1260 | 4487 | 0 | 93 | 272 | 做好秸秆综合利用的同时，增加村集体经济3万元/年。 | 打捆机购置后对群众稻草进行打捆，带动生产
343 | 产业发展项目 | 高质量庭院经济 | 高质量庭院经济 | 茅草街镇 | 同春村 | 同春村6组高质量庭院经济建设 | 新建 | 同春村 | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 同春村 | 6组建设20户高质量庭院经济 | 25 | 25 | 0 | 1 | 20 | 78 | 0 | 8 | 31 | 受益群众满意度95%以上 | 带动生产
344 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茅草街镇 | 同春村 | 同春村15、16组农村道路建设 | 新建 | 同春村 | 2026-08-01 | 2026-11-01 | 同春村 | 新建长1500米、宽3.5米、厚0.2米村级公路 | 120 | 120 | 0 | 1 | 52 | 248 | 0 | 14 | 58 | 受益群众满意度95%以上
345 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茅草街镇 | 同春村 | 同春村人居环境整治 | 新建 | 同春村 | 2026-08-01 | 2026-11-01 | 同春村 | 同春村房前屋后、沟渠清理及道路两旁扫障 | 20 | 20 | 0 | 1 | 1260 | 4487 | 0 | 93 | 272 | 受益群众满意度95%以上
346 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茅草街镇 | 文明村 | 文明村购置结构秸秆综合利用打捆碎草机械项目 | 新建 | 文明村 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 文明村 | 东风1004-9拖拉机1台、9YYQ-800圆草捆打捆机1台、HD02-BD985S4田间作业监管1台 | 19 | 19 | 0 | 1 | 732 | 1835 | 0 | 78 | 223 | 受益群众满意度95%以上 | 提高秸秆粉碎还田和打捆离田效率，带动生产
347 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茅草街镇 | 文明村 | 文明村2026年人居环境整治 | 新建 | 文明村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 文明村 | 人居环境整治（沟渠清理、路基扫障、捡垃圾） | 10 | 10 | 0 | 1 | 1134 | 3402 | 0 | 78 | 223 | 受益群众满意度95%以上
348 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茅草街镇 | 文明村 | 文明村均安6组涵闸修复 | 改建 | 文明村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 文明村 | 涵闸修复长5米、宽4米 | 4 | 4 | 0 | 1 | 92 | 368 | 0 | 11 | 45 | 受益群众满意度95%以上 |  | 2025年度已入库未实施项目调整至2026年度储备项目
349 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茅草街镇 | 文明村 | 文明村1组-3组村内道路硬化 | 新建 | 文明村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 文明村 | 道路硬化长800米、宽3.5米、厚0.2米 | 27.3 | 27.3 | 0 | 1 | 132 | 544 | 0 | 10 | 42 | 受益群众满意度95%以上
350 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 茅草街镇 | 大同村 | 大同村原沉排湖十一组稻虾分拣中心加冻库建设 | 新建 | 大同村 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 大同村 | 稻虾分拣中心加冻库建设面积2117平方 | 150 | 100 | 50 | 1 | 930 | 3780 | 1 | 57 | 164 | 1.增加村集体收入2.群众满意度95% | 带动产业发展提高人均收入
351 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 茅草街镇 | 大同村 | 大同村原沉排湖十一组烘干厂扩建 | 扩建 | 大同村 | 2026-01-01 | 2026-06-01 | 大同村 | 烘干厂扩建，建设面积5018平方 | 400 | 200 | 200 | 1 | 930 | 3780 | 1 | 57 | 164 | 1.增加村集体收入2.群众满意度95% | 解决就业问题
352 | 产业发展项目 | 高质量庭院经济 | 高质量庭院经济 | 茅草街镇 | 大同村 | 大同村原大有1、2、3组高质量庭院经济 | 新建 | 大同村 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 大同村 | 75户高质量庭院经济建设 | 48 | 40 | 8 | 1 | 76 | 326 | 1 | 5 | 17 | 受益群众满意度95%以上 | 带动产业发展提高人均收入
353 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茅草街镇 | 大同村 | 大同村原沉排湖4、5、9、10组农村道路建设 | 新建 | 大同村 | 2026-08-01 | 2026-11-01 | 大同村 | 长500米，宽3.5米，厚度20公分。 | 26 | 26 | 0 | 1 | 135 | 586 | 1 | 14 | 56 | 受益群众满意度95%以上
354 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茅草街镇 | 大同村 | 大同村原八一路至丰产十组农村道路建设 | 新建 | 大同村 | 2026-08-01 | 2026-11-01 | 大同村 | 长1000米，宽4.5米，厚度20公分。 | 64 | 64 | 0 | 1 | 265 | 886 | 1 | 36 | 96 | 受益群众满意度95%以上
355 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茅草街镇 | 大同村 | 大同村八一渠沉排湖1-6组护坡 | 新建 | 大同村 | 2026-08-01 | 2026-11-01 | 大同村 | 护坡2350米 | 65 | 50 | 15 | 1 | 180 | 584 | 1 | 6 | 26 | 1.水利得到了有善改善；2.群众满意度95%以上
356 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茅草街镇 | 大同村 | 大同村原丰产2-6组居民线前渠护坡 | 新建 | 大同村 | 2026-08-01 | 2026-11-01 | 大同村 | 护坡2350米 | 220 | 180 | 40 | 1 | 138 | 482 | 1 | 10 | 42 | 1.水利得到了有善改善；2.群众满意度95%以上
357 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茅草街镇 | 大同村 | 大同村三余渠护坡 | 新建 | 大同村 | 2026-08-01 | 2026-11-01 | 大同村 | 护坡1500米 | 36 | 28 | 8 | 1 | 456 | 1286 | 1 | 26 | 142 | 1.水利得到了有善改善；2.群众满意度95%以上
358 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茅草街镇 | 大同村 | 大同村华兴渠沟渠梳洗 | 新建 | 大同村 | 2026-08-01 | 2026-11-01 | 大同村 | 沟渠梳洗1500米 | 36 | 28 | 8 | 1 | 456 | 1286 | 1 | 14 | 108 | 1.水利得到了有善改善；2.群众满意度95%以上
359 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茅草街镇 | 大同村 | 大同村丰产分界沟进水渠护坡 | 新建 | 大同村 | 2026-08-01 | 2026-11-01 | 大同村 | 原丰产2-3组分界沟时水渠护坡500米，5组进水渠护坡500米 | 20 | 16 | 4 | 1 | 56 | 226 | 1 | 4 | 8 | 1.水利得到了有善改善；2.群众满意度95%以上
360 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茅草街镇 | 大同村 | 大同村大兴渠中直渠护坡 | 新建 | 大同村 | 2026-08-01 | 2026-11-01 | 大同村 | 护坡3000米 | 78 | 65 | 13 | 1 | 78 | 412 | 1 | 6 | 18 | 1.水利得到了有善改善；2.群众满意度95%以上
361 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茅草街镇 | 福兴村 | 福兴村12-25组涵闸建设 | 新建 | 福兴村 | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 福兴村 | 新建涵闸2处，宽5米长12米 | 80 | 80 | 0 | 1 | 735 | 2548 | 1 | 126 | 395 | 1.新建2处涵闸；2.提升农田用水便利度，群众满意度95%
362 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茅草街镇 | 福兴村 | 福兴村购置稻草打捆机 | 新建 | 福兴村 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 福兴村 | 新购置1台打捆机方捆机（9YFQ-1.9） | 25 | 25 | 0 | 1 | 735 | 2548 | 1 | 126 | 395 | 做好秸秆综合利用的同时，增加村集体经济1.5万元/年。 | 打捆机购置后对群众稻草进行打捆，带动生产
363 | 产业发展项目 | 高质量庭院经济 | 高质量庭院经济 | 茅草街镇 | 福兴村 | 福兴村25组高质量庭院经济 | 新建 | 福兴村 | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 福兴村 | 20户高质量庭院经济建设 | 60 | 60 | 0 | 1 | 735 | 2548 | 1 | 126 | 395 | 受益群众满意度95%以上 | 带动产业发展提高人均收入
364 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茅草街镇 | 福兴村 | 福兴村1、7-11、12-17组农村道路建设 | 新建 | 福兴村 | 2026-08-01 | 2026-11-01 | 福兴村 | 新建6000米村级公路，宽4.5米，厚0.2米 | 180 | 180 | 0 | 1 | 735 | 2548 | 1 | 126 | 395 | 受益群众满意度95%以上
365 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茅草街镇 | 福兴村 | 福兴村人居环境整治 | 新建 | 福兴村 | 2026-08-01 | 2026-11-01 | 福兴村 | 房前屋后、沟渠清理及道路两旁扫障 | 30 | 30 | 0 | 1 | 735 | 2548 | 1 | 126 | 395 | 改善村民居住舒适度与健康水平
366 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 茅草街镇 | 灵官洲村 | 灵官洲村永红片13组牛养殖基地 | 改建 | 灵官洲村 | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 灵官洲村 | 两户养殖大户牛棚改造 | 46 | 20 | 26 | 1 | 251 | 814 | 1 | 13 | 41 | 受益群众满意度95%以上 | 带动产业发展提高人均收入 | 2025年度已入库未实施项目调整至2026年度储备项目
367 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茅草街镇 | 灵官洲村 | 灵官洲村稻草打捆机购置 | 新建 | 灵官洲村 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 灵官洲村 | 购置2台小型稻草打捆机 1.轮式拖拉机(m1204-5xP(G4) 2.跨行式方草捆捡拾压捆机(9YFQ-1.9) 3.田间作业监管终端打捆机(HD02-BD985S4) | 29 | 20 | 9 | 1 | 1390 | 4466 | 1 | 75 | 237 | 受益群众满意度95%以上 | 打捆机购置后对群众稻草进行打捆，带动生产
368 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茅草街镇 | 灵官洲村 | 灵官洲村涵闸建设（民和片4、11组，太安片5组，3组与民和片5组交界处) | 新建 | 灵官洲村 | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 灵官洲村 | 涵闸建设4处（每处长8米、涵管直径1米、高2米、宽4.5米) | 35 | 30 | 5 | 1 | 65 | 386 | 1 | 8 | 35 | 受益群众满意度95%以上 |  | 2025年度已入库未实施项目调整至2026年度储备项目
369 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茅草街镇 | 灵官洲村 | 灵官洲村机耕道拓宽（永红片1、2、3、8组，民和4、5、6、7、9、10、11组,太安片19、11组,4组 ,5组） | 改建 | 灵官洲村 | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 灵官洲村 | 机耕道拓宽总长3000米，宽3米 | 50 | 45 | 5 | 1 | 1390 | 4466 | 1 | 75 | 237 | 受益群众满意度95%以上
370 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茅草街镇 | 灵官洲村 | 灵官洲村人居环境整治 | 新建 | 灵官洲村 | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 灵官洲村 | 全村沟渠清理及扫障长8000米 | 20 | 12 | 8 | 1 | 685 | 2280 | 1 | 39 | 140 | 受益群众满意度95%以上
371 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茅草街镇 | 灵官洲村 | 灵官洲村公路硬化（永红片7、8组，民和片6、7、10组，太安片民和电排-双丰渠） | 新建 | 灵官洲村 | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 灵官洲村 | 公路硬化路基建设总长4000米，宽3.5米，厚0.2米 | 20 | 12 | 8 | 1 | 685 | 2280 | 1 | 39 | 140 | 受益群众满意度95%以上
372 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 茅草街镇 | 庆丰村 | 庆丰村原庆华2组稻油种植基地建设 | 新建 | 庆丰村 | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 庆丰村 | 稻油种植22.8亩 | 20 | 20 | 0 | 1 | 1117 | 4590 | 0 | 105 | 318 | 受益群众满意度95%以上 | 帮助贫困户就业（7人）
373 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茅草街镇 | 庆丰村 | 庆丰村购置稻草打捆机械 | 新建 | 庆丰村 | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 庆丰村 | 搂草机一台，履带自走式方草捆打捆机（9YZ-2200FB(G4))一台,夹草机一台,运输车一台 | 100 | 100 | 0 | 1 | 1117 | 4590 | 0 | 105 | 318 | 受益群众满意度95%以上 | 机械购置后对群众稻草进行打捆，带动生产
374 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 茅草街镇 | 庆丰村 | 庆丰村41个组产业路建设 | 新建 | 庆丰村 | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 庆丰村 | 全村41个小组平整铺垫19000米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 950 | 3800 | 0 | 60 | 150 | 受益群众满意度95%以上
375 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 茅草街镇 | 庆丰村 | 庆丰村七片与二十片相连通村通户连桥 | 新建 | 庆丰村 | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 庆丰村 | 桥长24米宽4.5米厚0.5米 | 28 | 28 | 0 | 1 | 1117 | 4590 | 0 | 105 | 318 | 受益群众满意度95%以上
376 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茅草街镇 | 庆丰村 | 庆丰村双丰十三组与四百弓一组入户路新建 | 新建 | 庆丰村 | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 庆丰村 | 长350米宽4.5米厚0.2米 | 14 | 14 | 0 | 1 | 520 | 2400 | 0 | 24 | 85 | 受益群众满意度95%以上
377 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茅草街镇 | 庆丰村 | 庆丰村人居环境整治 | 新建 | 庆丰村 | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 庆丰村 | 全村四十七个小组及公沟公渠 | 15 | 14 | 1 | 1 | 1117 | 4590 | 0 | 105 | 318 | 受益群众满意度95%以上
378 | 产业发展项目 | 高质量庭院经济 | 高质量庭院经济 | 茅草街镇 | 庆丰村 | 庆丰村五片十一片十六片庭院建设 | 新建 | 庆丰村 | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 庆丰村 | 菜地规划“六个一”工程,约140户农户受益 | 68 | 68 | 0 | 1 | 248 | 1300 | 0 | 12 | 45 | 受益群众满意度95%以上 | 预修建140户农户、带动生产
379 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 茅草街镇 | 庆丰村 | 庆丰村十四片稻草综合利用厂房建设 | 新建 | 庆丰村 | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 庆丰村 | 主要对棉花、黄豆、杂草、秸秆进行利用，建设面积约10000平方米 | 380 | 380 | 0 | 3 | 3300 | 12000 | 0 | 105 | 318 | 受益群众满意度95%以上 | 解决贫困劳动力就业
380 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茅草街镇 | 三宁河村 | 三宁河村朝阳公路维修 | 改建 | 三宁河村 | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 三宁河村 | 原长胜片区1、2、3、4、5组公路维修（长度1630米、4.5米宽、0.2米厚） | 20 | 20 | 0 | 1 | 108 | 650 | 0 | 9 | 15 | 受益群众满意度95%以上
381 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茅草街镇 | 三宁河村 | 三宁河村打捆机购置 | 新建 | 三宁河村 | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 三宁河村 | 购置打捆机一台（型号9YFQ-1.9） | 9 | 9 | 0 | 1 | 1206 | 3200 | 0 | 3 | 10 | 受益群众满意度95%以上 | 打捆机购置后对群众稻草进行打捆，带动生产
382 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茅草街镇 | 三宁河村 | 三宁河村人居环境整治 | 新建 | 三宁河村 | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 三宁河村 | 全村沟渠维修扫障2500米 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1206 | 4881 | 0 | 78 | 272 | 受益群众满意度95%以上
383 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 茅草街镇 | 三宁河村 | 三宁河村基础建设（涵闸、桥梁） | 新建 | 三宁河村 | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 三宁河村 | 原长胜1、3组、9组（新建涵闸，高1.5米、长4米、宽4米），原三岔河7组（新建桥梁，高1.5米、长4米、宽4米） | 3 | 3 | 0 | 1 | 1206 | 4881 | 0 | 78 | 272 | 受益群众满意度95%以上
384 | 产业发展项目 | 高质量庭院经济 | 高质量庭院经济 | 茅草街镇 | 八百弓村 | 八百弓村庭院经济建设 | 新建 | 八百弓村 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 八百弓村 | 建设840户高质量庭院经济 | 20 | 20 | 0 | 1 | 843 | 3340 | 0 | 70 | 198 | 受益群众满意度95%以上 | 带动产业发展，提高人均收入
385 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茅草街镇 | 八百弓村 | 八百弓村稻草打捆购置 | 新建 | 八百弓村 | 2026-03-01 | 2026-09-01 | 八百弓村 | 东风1004-9拖拉机1台、9YYQ-800圆草捆打捆机一台、HD02-BD985S4田间作业监管一台 | 26 | 26 | 0 | 1 | 843 | 3340 | 0 | 70 | 198 | 受益群众满意度95%以上 | 打捆机购置后对群众稻草进行打捆，带动生产
386 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 茅草街镇 | 八百弓村 | 八百弓村工程机械公司入股分红 | 新建 | 八百弓村 | 2026-03-01 | 2026-09-01 | 八百弓村 | 工程机械公司入股分红 | 50 | 50 | 0 | 1 | 843 | 3340 | 0 | 70 | 198 | 受益群众满意度95%以上 | 提高村集体经济收益
387 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茅草街镇 | 八百弓村 | 八百弓村人居环境整治 | 新建 | 八百弓村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 八百弓村 | 沟渠漂浮物清理、路基扫障、垃圾清理 | 5 | 5 | 0 | 1 | 843 | 3340 | 0 | 70 | 198 | 受益群众满意度95%以上
388 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茅草街镇 | 八百弓村 | 八百弓村18、19组道路建设 | 新建 | 八百弓村 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 八百弓村 | 道路硬化长510米、宽3米、厚0.2米 | 25 | 25 | 0 | 1 | 46 | 204 | 0 | 9 | 41 | 受益群众满意度95%以上
389 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茅草街镇 | 八百弓村 | 八百弓村32组涵闸建设 | 新建 | 八百弓村 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 八百弓村 | 涵闸建设:长4米、宽3米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 28 | 107 | 0 | 2 | 8 | 受益群众满意度95%以上
390 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茅草街镇 | 八百弓村 | 八百弓村35组涵闸建设 | 新建 | 八百弓村 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 八百弓村 | 涵闸建设:长5米、宽4米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 31 | 118 | 0 | 3 | 14 | 受益群众满意度95%以上
391 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茅草街镇 | 八百弓村 | 八百弓村全村沟渠水草清理 | 新建 | 八百弓村 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 八百弓村 | 全村沟渠水草清理，长度约8000米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 843 | 3340 | 0 | 70 | 198 | 受益群众满意度95%以上
392 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茅草街镇 | 长春村 | 长春村12个组渠道梳洗 | 新建 | 长春村 | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 长春村 | 清淤扫障6000米 | 20 | 16 | 4 | 1 | 865 | 3762 | 0 | 28 | 69 | 受益群众满意度95%以上
393 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茅草街镇 | 长春村 | 长春村人居环境整治 | 新建 | 长春村 | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 长春村 | 村域内各户的垃圾清运及扫障 | 20 | 15 | 5 | 1 | 1650 | 6019 | 0 | 45 | 118 | 受益群众满意度95%以上
394 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 茅草街镇 | 长春村 | 长春村21组桥建设 | 新建 | 长春村 | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 长春村 | 21组桥梁建设，长10米，宽5米，厚0.2米 | 5 | 4 | 1 | 1 | 165 | 525 | 0 | 4 | 11 | 受益群众满意度95%以上
395 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茅草街镇 | 长春村 | 长春村8、21组涵闸建设 | 新建 | 长春村 | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 长春村 | 8、21组涵闸建设，长10米，宽2米，高1.5米 | 7 | 6 | 1 | 1 | 142 | 486 | 0 | 3 | 10 | 受益群众满意度95%以上
396 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茅草街镇 | 长春村 | 长春村购置打捆机 | 新建 | 长春村 | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 长春村 | 中联重科9YZ-2200FB履带自走式草捆打捆机1台 | 14 | 12.8 | 1.2 | 1 | 1650 | 6019 | 0 | 45 | 118 | 受益群众满意度95%以上 | 打捆机购置后对群众稻草进行打捆，带动生产
397 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茅草街镇 | 友谊村 | 友谊村购置秸秆综合利用打捆机械项目 | 新建 | 友谊村 | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 友谊村 | 中联重科9YZ-2200FB履带自走式草捆打捆机1台 | 15.8 | 15.8 | 0 | 1 | 1123 | 4458 | 0 | 103 | 384 | 受益农户满意度95% | 提高秸秆打捆离田效率
398 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茅草街镇 | 友谊村 | 友谊村17组、21组、34组沟渠清湖护坡 | 新建 | 友谊村 | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 友谊村 | 沟渠清淤1500米，护坡3000米 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1123 | 4458 | 0 | 103 | 384 | 受益农户满意度95%
399 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茅草街镇 | 友谊村 | 友谊村农花渠清淤护坡 | 新建 | 友谊村 | 2026-10-01 | 2026.12 | 友谊村 | 长度2000米，宽度15米 | 1200 | 1200 | 0 | 1 | 1123 | 4458 | 0 | 103 | 384 | 受益农户满意度95%
400 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茅草街镇 | 友谊村 | 友谊村30组、31组沟渠清淤扫障 | 新建 | 友谊村 | 2026-06-01 | 2026-10-01 | 友谊村 | 长度1000米，宽8米 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1123 | 4458 | 0 | 103 | 384 | 受益农户满意度95%
401 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 茅草街镇 | 友谊村 | 友谊村19组与32组桥梁重建 | 新建 | 友谊村 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 友谊村 | 长度5米，宽度4.5米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1123 | 4458 | 0 | 103 | 384 | 受益农户满意度95%
402 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茅草街镇 | 友谊村 | 友谊村2026年人居环境整治 | 新建 | 友谊村 | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 友谊村 | 人居环境整治（沟渠清理、路基扫障、捡垃圾） | 10 | 10 | 0 | 1 | 1123 | 4458 | 0 | 103 | 384 | 受益农户满意度95%
403 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茅草街镇 | 新城村 | 新城村涵管涵闸建设 | 新建 | 新城村 | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 新城村 | 五、八、九、十二、十三、十四组的两处长8米宽2米高3米的涵管、6处长8米宽1米高2米的涵闸进行维修新建 | 6.3 | 6.3 | 0 | 1 | 450 | 1560 | 0 | 52 | 172 | 提升农田用水便利度，群众满意度95%
404 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茅草街镇 | 新城村 | 新城村人居环境整治 | 新建 | 新城村 | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 新城村 | 一至七支渠12000米进行道路清基扫障 | 5.6 | 5.6 | 0 | 1 | 932 | 3526 | 0 | 79 | 246 | 改善村民居住环境，群众满意度95%
405 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茅草街镇 | 新城村 | 新城村打捆机购买 | 新建 | 新城村 | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 新城村 | 购置一辆9YFQ-1.9方捆拖拉式打捆机 | 8.5 | 8.5 | 0 | 1 | 932 | 3526 | 0 | 79 | 246 | 做好秸秆综合利用的同时，增加村集体经济2万元/年。 | 打捆机购置后对群众稻草进行打捆，带动生产
406 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 茅草街镇 | 新尚村 | 新尚村（原新尚2、8、15组）桥梁新建 | 新建 | 新尚村 | 2026-05-01 | 2026-12-30 | 新尚村 | 桥梁新建宽5米，高2.8米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 284 | 1042 | 0 | 15 | 41 | 受益群众满意度95%以上
407 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茅草街镇 | 新尚村 | 新尚村购置打捆机 | 新建 | 新尚村 | 2026-09-01 | 2026-11-30 | 新尚村 | 新购置一台M1204-5XP(G4)拖拉机、一台9YFQ-1.9打捆机 | 26 | 26 | 0 | 1 | 945 | 3291 | 0 | 47 | 145 | 做好秸秆综合利用的同时，增加村集体经济1.5万元/年。 | 打捆机购置后对群众稻草进行打捆，带动生产
408 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茅草街镇 | 新尚村 | 新尚村人居环境整治沟渠打捞 | 新建 | 新尚村 | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 新尚村 | 全村房前屋后、沟渠17830米清理及道路两旁扫障 | 18 | 18 | 0 | 1 | 945 | 3291 | 0 | 47 | 145 | 受益群众满意度95%以上
409 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茅草街镇 | 新尚村 | 新尚村全村渠道疏洗 | 新建 | 新尚村 | 2026-11-01 | 2026-12-30 | 新尚村 | 全村渠道17830米疏洗 | 20 | 20 | 0 | 1 | 945 | 3291 | 0 | 47 | 145 | 受益群众满意度95%以上
410 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茅草街镇 | 新尚村 | 新尚村全村渠道清淤 | 新建 | 新尚村 | 2026-11-01 | 2026-12-30 | 新尚村 | 全村渠道17830米清淤 | 18.8 | 18.8 | 0 | 1 | 945 | 3291 | 0 | 47 | 145 | 受益群众满意度95%以上
411 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茅草街镇 | 新尚村 | 新尚村原新尚1-5组、新丰1-5组道路加宽 | 新建 | 新尚村 | 2026-11-01 | 2026-12-30 | 新尚村 | 加宽道路4.5米宽，4800米，厚度0.2米 | 55 | 55 | 0 | 1 | 945 | 3291 | 0 | 47 | 145 | 受益群众满意度95%以上
412 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茅草街镇 | 新尚村 | 新尚村2组、7-12组道路新建 | 新建 | 新尚村 | 2026-11-01 | 2026-12-30 | 新尚村 | 新建道路4.5米宽，2900米，厚度0.2米 | 350 | 350 | 0 | 1 | 322 | 966 | 0 | 21 | 63 | 受益群众满意度95%以上
413 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茅草街镇 | 回民村 | 回民村七组晏玉堂2处、14组1处、10组1处涵闸建设 | 新建 | 回民村 | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 回民村 | 新建涵闸4处 长2.5米宽0.8米高2米 | 18 | 18 | 0 | 1 | 446 | 1786 | 1 | 50 | 116 | 1.新建4处涵闸；2.提升农田用水便利度，群众满意度95%
414 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 茅草街镇 | 回民村 | 回民村小龙虾分拣和秸杆综合利用仓库 | 新建 | 回民村 | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 回民村 | 新建小龙虾分拣和秸杆综合利用仓库1个，1200平方 | 30 | 30 | 0 | 1 | 446 | 1786 | 1 | 58 | 136 | 做好秸秆综合利用的同时，增加村集体经济3万元/年。 | 新建小龙虾分拣和秸杆综合利用仓库对群众稻草进行打捆、带动生产
415 | 产业发展项目 | 高质量庭院经济 | 高质量庭院经济 | 茅草街镇 | 回民村 | 回民村高质量庭院经济 | 新建 | 回民村 | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 回民村 | 高质量庭院经济建设 全村446户 | 20 | 20 | 0 | 1 | 446 | 1786 | 1 | 58 | 136 | 1.人均增收200元2.受益群众满意度95%以上 | 带动产业发展，提高人均收入
416 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 茅草街镇 | 回民村 | 回民村小龙虾良种繁育基地建设 | 新建 | 回民村 | 2026-08-01 | 2026-11-01 | 回民村 | 新建小龙虾良种繁育基地1个，50亩 | 80 | 80 | 0 | 1 | 446 | 1786 | 1 | 58 | 136 | 受益群众满意度95%以上 | 带动产业发展提高人均收入
417 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茅草街镇 | 回民村 | 回民村七组人居环境整治 | 新建 | 回民村 | 2026-08-01 | 2026-11-01 | 回民村 | 对回民村七组（高速桥段）人居环境整治 7组35户 | 30 | 30 | 0 | 1 | 446 | 1786 | 1 | 58 | 136 | 受益群众满意度95%以上
418 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茅草街镇 | 回民村 | 回民村2026年人居环境整治 | 新建 | 回民村 | 2026-08-01 | 2026-11-01 | 回民村 | 对回民村进行人居环境整治，全村446户 | 10 | 10 | 0 | 1 | 446 | 1786 | 1 | 58 | 136 | 受益群众满意度95%以上
419 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 浪拔湖镇 | 南安村 | 南安村人居环境整治 | 改建 | 南安村 | 202602 | 202611 | 南安村 | 陈红公路21组至23组，21组至18组富源路，南安村3组至11组致富路公路两边渠道扫障和房前屋后的垃圾清理 | 20 | 20 | 0 | 1 | 305 | 870 | 1 | 21 | 61 | 1.提高人居环境群众满意度；2.改善村民生活环境；3.提升渠道的蓄水过水能力
420 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 浪拔湖镇 | 红堰湖村 | 红堰湖村人居环境整治 | 改建 | 红堰湖村 | 202602 | 202610 | 红堰湖村 | 红堰湖村大堤1组-22组，11组-12组，2组至8组，8组至10组，13组-16组，23组、24组至东美垸交界处，渔场中心沟两边，19组-22组，30组-27组，15组-19组，陈红公路复线4组-26组的主渠道清基扫障以及房前屋后的垃圾清理 | 12 | 12 | 0 | 1 | 560 | 2620 |  | 40 | 56 | 1.提高人居环境群众满意度；2.改善村民生活环境；3.提升渠道的蓄水过水能力
421 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 浪拔湖镇 | 红堰湖村 | 红堰湖村渠道疏洗 | 改建 | 红堰湖村 | 202602 | 202611 | 红堰湖村 | 红堰湖村2组-12组，11组-22组，4组-20组排积清淤 | 15 | 15 | 0 | 1 | 350 | 1800 |  | 35 | 92 | 1.改善农作物运输便利度；2.提高群众满意度；3.提升渠道的蓄水过水能力
422 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 浪拔湖镇 | 红堰湖村 | 红堰湖村道路拓宽硬化 | 改建 | 红堰湖村 | 202604 | 202605 | 红堰湖村 | 12组-22组长1000米，拓宽硬化1.5米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 52 | 218 |  | 4 | 10 | 1.提高交通便利性和农作物运输的便利性；2.降低物流成本；3.提高群众满意度
423 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 浪拔湖镇 | 南红村 | 南红村9-10组1200米公路硬化 | 新建 | 南红村 | 202603 | 202608 | 南红村 | 南红村9、10组（1200米）公路硬化4.5米 | 61.68 | 60 | 1.68 | 1 | 31 | 82 |  | 7 | 15 | 1.提高交通便利性和农作物运输的便利性；2.降低物流成本；3.提高群众满意度
424 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 浪拔湖镇 | 南红村 | 南红村27组800米公路拓宽建设 | 改建 | 南红村 | 202609 | 202612 | 南红村 | 南红村27组东边800米公路拓宽建设在原有3.5米的公路建设上拓宽1米，增加至4.5米 | 25 | 25 | 0 | 1 | 75 | 210 |  | 10 | 24 | 1.提高车辆的通行效率，并降低运输成本；2.促进产业的可持续发展；3.提高群众满意度
425 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 浪拔湖镇 | 南红村 | 南红村烘干厂三期项目建设（遮雨棚建设） | 新建 | 南红村 | 202601 | 202604 | 南红村 | 南红村烘干厂三期项目建设（遮雨棚建设），在现有烘干厂前坪区上方进行雨棚建设，总面积约180余平方米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 90 | 200 |  | 8 | 16 | 1.减损增收，每年为农户挽回粮食损失1000元；2.溢价增收：每年为农户增加收入200元；3.提高群众满意度 | 1.为项目区农户每年减损增收5万元；2.并对有能力有意愿的脱贫人口提供季节性岗位5个，并确保年底分红 | ，
426 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 浪拔湖镇 | 南红村 | 南红村村容村貌提升行动 | 改建 | 南红村 | 202602 | 202611 | 南红村 | 南红村全村32个村民小组所居住的居民线道路定期清扫、杂树枝定期修剪及房前屋后的垃圾定期清理 | 10 | 10 | 0 | 1 | 910 | 3200 |  | 91 | 220 | 1.改善村人居环境；2.提升村民的幸福指数和满意度
427 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 浪拔湖镇 | 施家渡村 | 施家渡村清水河生态种养项目 | 改建 | 施家渡村 | 202602 | 202612 | 施家渡村 | 提质改造道路设2000米，河道清淤500米、购置采摘船3条、增氧设施5套、饲料投喂设备5套 | 80 | 80 | 0 | 1 | 389 | 1102 | 0 | 21 | 79 | 1.2027年村集体经济可增收13余万元左右；2.提升村民的幸福指数和满意度 | 由村集体统一招标采购种苗，并按期投放，村集体占100%产权，所产生的收益用于村内基础设施建设和脱贫户监测户分红
428 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 浪拔湖镇 | 施家渡村 | 施家渡村人居环境整治 | 改建 | 施家渡村 | 202602 | 202610 | 施家渡村 | 施家渡村全村26个村民小组所居住的居民线道路定期清扫、杂树枝定期修剪及房前屋后的垃圾定期清理 | 12 | 12 | 0 | 1 | 542 | 2168 | 0 | 40 | 114 | 1.改善村人居环境；2.提升村民的幸福指数和满意度
429 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 浪拔湖镇 | 施家渡村 | 施家渡村渠道疏洗 | 改建 | 施家渡村 | 202602 | 202611 | 施家渡村 | 施家渡村1组-3组，10组-11组，16组-17组渠道疏洗，14组—15组界沟疏洗排积清淤 | 29 | 29 | 0 | 1 | 268 | 1249 | 0 | 13 | 28 | 1.提高群众满意度；2.提升渠道的蓄水过水能力
430 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 浪拔湖镇 | 施家渡村 | 施家渡村公路硬化 | 改建 | 施家渡村 | 202602 | 202611 | 施家渡村 | 16组、26组、12组、14组、19组至24组清水河沿线公路硬化 | 120 | 120 | 0 | 1 | 152 | 489 | 0 | 12 | 28 | 1.提高交通便利性和农作物运输的便利性；2.降低物流成本；3.提高群众满意度
431 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 浪拔湖镇 | 太阳山村 | 太阳山村农村道路畅通工程 | 新建 | 太阳山村 | 202602 | 202605 | 太阳山村 | 2-3组1000米、3.5米宽 6-4组2000米、3米宽 | 120 | 120 | 0 | 1 | 112 | 483 |  | 7 | 21 | 1.提高交通便利性和农作物运输的便利性；2.降低物流成本；3.提高群众满意度
432 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 浪拔湖镇 | 太阳山村 | 太阳山村农村人居环境整治提升行动 | 改建 | 太阳山村 | 202601 | 202612 | 太阳山村 | 太阳山村居民线、公路沿线 | 15 | 15 | 0 | 1 | 1209 | 5100 |  | 105 | 260 | 1.改善村人居环境；2.提升村民的幸福指数和满意度
433 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 浪拔湖镇 | 牧鹿湖村 | 牧鹿湖村农村道路亮化工程 | 新建 | 牧鹿湖村 | 202602 | 202611 | 牧鹿湖村 | 牧鹿湖村揭家洲片2组3组4组5组12组，牧鹿片14组15组16组17组19组21组路灯更新235盏 | 9.5 | 9.5 | 0 | 1 | 326 | 1316 | 1 | 68 | 147 | 1.满足夜间照明需求，降低物流成本；2.提高群众满意度
434 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 浪拔湖镇 | 牧鹿湖村 | 牧鹿湖村渠道疏洗 | 改建 | 牧鹿湖村 | 202602 | 202611 | 牧鹿湖村 | 牧鹿湖村揭家洲片区7组8组9组10组11组排积清淤2800米 | 8 | 8 | 0 | 1 | 128 | 645 | 1 | 29 | 81 | 1.提高群众满意度；2.提升渠道的蓄水过水能力
435 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 浪拔湖镇 | 牧鹿湖村 | 牧鹿湖村道路拓宽硬化 | 改建 | 牧鹿湖村 | 202604 | 202605 | 牧鹿湖村 | 3组道路硬化长500米，拓宽 为4.5米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 28 | 128 | 1 | 3 | 8 | 1.提高交通便利性和农作物运输的便利性；2.降低物流成本；3.提高群众满意度
436 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 浪拔湖镇 | 陈家岭村 | 陈家岭村人居环境整治 | 改建 | 陈家岭村 | 202602 | 202611 | 陈家岭村 | 陈家岭村大堤1组2组3组11组16组17组19组20组22组23组24组房前屋后的垃圾清理，4组5组6组7组8组9组10组12组13组14组15组18组21组25组-35组主渠道清基扫障以及房前屋后的垃圾清理 | 18 | 18 | 0 | 1 | 1170 | 4466 | 1 | 144 | 378 | 1.提高人居环境群众满意度；2.改善村民生活环境；3.提升渠道的蓄水过水能力
437 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 浪拔湖镇 | 陈家岭村 | 陈家岭村渔场地面硬化 | 改建 | 陈家岭村 | 202604 | 202606 | 陈家岭村 | 陈家岭村告封渔场22组地面硬化工程建设长600米、宽3.5米厚0.2㎡。 | 16.8 | 15 | 1.8 | 1 | 25 | 90 | 1 | 5 | 15 | 1.提高交通便利性和农作物运输的便利性；2.降低物流成本；3.提高群众满意度
438 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 浪拔湖镇 | 荣福村 | 荣福村道路亮化工程 | 新建 | 荣福村 | 202602 | 202611 | 荣福村 | 荣福村志辉路全线，全长4231米，浪拔湖街道到4组路灯更新，广福路全线，全长1400米，天池堰路全线，全长2395米，姚家渡路全线，全长1680米，建设路灯共计210盏 | 12 | 12 | 0 | 1 | 723 | 3034 | 1 | 80 | 192 | 1.满足夜间照明需求，降低物流成本；2.提高群众满意度；3.提高交通便利性和农作物运输的便利性
439 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 浪拔湖镇 | 荣福村 | 荣福村渠道硬化 | 改建 | 荣福村 | 202602 | 202611 | 荣福村 | 荣福村北间堤沿线渠道硬化，全长2880米，荣福村29组至19组小机部，全长1700米，荣福村30组31组界沟硬化，荣福村32组界沟硬化，荣福村33组界沟硬化，荣福村6组7组界沟硬化，荣福村14组界沟硬化，荣福村16组中心沟硬化 | 200 | 200 | 0 | 1 | 836 | 3764 | 1 | 80 | 192 | 1.提高群众满意度；2.提升渠道的蓄水过水能力
440 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 浪拔湖镇 | 荣福村 | 荣福村道路拓宽硬化 | 改建 | 荣福村 | 202602 | 202611 | 荣福村 | 荣福村渔场西，长度500米，宽3.5米，荣福村20组，长度200米，宽3.5米，荣福村34组，长500米，宽3.5米，荣福村33组，长150米，宽3.5米，荣福村8组，长400米，宽3米，荣福村11组，长400米，宽3.5米 | 50 | 50 | 0 | 1 | 28 | 128 | 1 | 3 | 8 | 1.提高交通便利性和农作物运输的便利性；2.降低物流成本；3.提高群众满意度
441 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 浪拔湖镇 | 泰来村 | 泰来村人居环境整治 | 改建 | 泰来村 | 202603 | 202611 | 泰来村 | 泰来村5、6、8、9、10、14、15、16组抗排两用沟主渠道清基扫障及渠道疏洗以及1、2、3、4、17、18、19、24、25、26、27组房前屋后垃圾清理 | 20 | 20 | 0 | 1 | 790 | 2700 |  | 60 | 80 | 1.提高人居环境群众满意度；2.改善村民生活环境；3.提升渠道的蓄水过水能力
442 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 浪拔湖镇 | 泰来村 | 泰来村两太渔场中心沟清理淤泥 | 改建 | 泰来村 | 202601 | 202605 | 泰来村 | 泰来村两太渔场中心沟淤泥清理，保持储水及排水通畅。中心沟长度1100米，农田200余亩。 | 15 | 15 | 0 | 1 | 50 | 140 |  | 4 | 10 | 1.提高群众满意度；2.提升渠道的蓄水过水能力
443 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 浪拔湖镇 | 新口村 | 新口村渠道疏洗 | 改建 | 新口村 | 202610 | 202611 | 新口村 | 7组-10组，15组-21组，28清淤 | 11 | 10 | 1 | 1 | 150 | 600 | 1 | 29 | 87 | 1.提高群众满意度；2.提升渠道的蓄水过水能力
444 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 浪拔湖镇 | 新口村 | 新口村道路拓宽硬化 | 改建 | 新口村 | 202603 | 202605 | 新口村 | 8组-11组长1200米，拓宽硬化 3.5米 | 34 | 30 | 4 | 1 | 65 | 232 | 1 | 6 | 21 | 1.提高交通便利性和农作物运输的便利性；2.降低物流成本；3.提高群众满意度
445 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 浪拔湖镇 | 红星村 | 红星村人居环境整治 | 改建 | 红星村 | 202603 | 202612 | 红星村 | 朝红公路、红星片1组和8组、朝晖片1组、2组至8组、5组至12组两边渠道扫障及房前屋后的垃圾清理 | 15 | 15 | 0 | 1 | 450 | 1300 |  | 23 | 94 | 1.提高人居环境群众满意度；2.改善村民生活环境；3.提升渠道的蓄水过水能力
446 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 浪拔湖镇 | 东美垸村 | 东美垸村人居环境整治 | 新建 | 东美垸村 | 202603 | 202605 | 东美垸村 | 华美片4组-9组小机埠中心公路两侧扫障，东耳4组-8组枫林路两侧扫障 | 5 | 5 | 0 | 1 | 210 | 1350 | 1 | 28 | 95 | 1.改善村人居环境；2.提升村民的幸福指数和满意度
447 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 浪拔湖镇 | 东美垸村 | 东美垸村公路硬化建设 | 新建 | 东美垸村 | 202603 | 202611 | 东美垸村 | 华美片1组-2组公路硬化 | 39 | 39 | 0 | 1 | 60 | 298 | 1 | 15 | 66 | 1.提高交通便利性和农作物运输的便利性；2.降低物流成本；3.提高群众满意度
448 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 浪拔湖镇 | 东美垸村 | 东美垸村公路硬化建设 | 新建 | 东美垸村 | 202603 | 202611 | 东美垸村 | 华美片6组主干路至中心公路硬化建设 | 24.3 | 24.3 | 0 | 1 | 55 | 255 | 1 | 20 | 104 | 1.提高交通便利性和农作物运输的便利性；2.降低物流成本；3.提高群众满意度
449 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 浪拔湖镇 | 东美垸村 | 东美垸村U型沟建设 | 新建 | 东美垸村 | 202603 | 202611 | 东美垸村 | 华美片1组-6组U型沟渡槽扩建 | 60 | 60 | 0 | 1 | 35 | 130 | 1 | 34 | 150 | 1.提高群众满意度；2.提升渠道的蓄水过水能力
450 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 浪拔湖镇 | 东美垸村 | 东美垸村U型沟建设 | 新建 | 东美垸村 | 202603 | 202611 | 东美垸村 | 华美片10组-11组抗旱界沟U型沟建设 | 66 | 66 | 0 | 1 | 45 | 123 | 1 | 330 | 119 | 1.提高群众满意度；2.提升渠道的蓄水过水能力
451 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 浪拔湖镇 | 东美垸村 | 东美垸村U型沟建设 | 新建 | 东美垸村 | 202603 | 202611 | 东美垸村 | 华美2组-4组抗旱沟主沟U型沟建设 | 77 | 77 | 0 | 1 | 36 | 208 | 1 | 33 | 103 | 1.提高群众满意度；2.提升渠道的蓄水过水能力
452 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 浪拔湖镇 | 东美垸村 | 东美垸村U型沟建设 | 新建 | 东美垸村 | 202603 | 202611 | 东美垸村 | 华美4组-6组U型主沟建设 | 60 | 60 | 0 | 1 | 105 | 430 | 1 | 45 | 190 | 1.提高群众满意度；2.提升渠道的蓄水过水能力
453 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 浪拔湖镇 | 东美垸村 | 东美垸村公路硬化建设 | 新建 | 东美垸村 | 202603 | 202611 | 东美垸村 | 东耳片2组-5组公路硬化建设 | 42 | 42 | 0 | 1 | 110 | 460 | 1 | 50 | 130 | 1.提高交通便利性和农作物运输的便利性；2.降低物流成本；3.提高群众满意度
454 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 浪拔湖镇 | 东美垸村 | 东美垸村公路硬化建设 | 新建 | 东美垸村 | 202603 | 202611 | 东美垸村 | 东耳片4组-11组码头公路硬化建设 | 21 | 21 | 0 | 1 | 130 | 355 | 1 | 21 | 134 | 1.提高交通便利性和农作物运输的便利性；2.降低物流成本；3.提高群众满意度
455 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 浪拔湖镇 | 东美垸村 | 东美垸村公路硬化建设 | 新建 | 东美垸村 | 202603 | 202611 | 东美垸村 | 华美片4组码头至5组码头公路硬化建设 | 23 | 23 | 0 | 1 | 89 | 203 | 1 | 47 | 163 | 1.提高交通便利性和农作物运输的便利性；2.降低物流成本；3.提高群众满意度
456 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 浪拔湖镇 | 兴桥村 | 兴桥村渠道疏洗 | 改建 | 兴桥村 | 202602 | 202611 | 兴桥村 | 兴桥村4组-7组，排积清淤 | 20 | 20 | 0 | 1 | 480 | 1600 |  | 9 | 21 | 1.提高群众满意度；2.提升渠道的蓄水过水能力
457 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 浪拔湖镇 | 红星村 | 红星村公路建设 | 改建 | 红星村 | 202602 | 202611 | 红星村 | 红星村24组、25组，长501米，宽4.5米公路黑化 | 32 | 32 | 0 | 1 | 30 | 130 |  | 3 | 8 | 1.提高交通便利性和农作物运输的便利性；2.降低物流成本；3.提高群众满意度
458 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 浪拔湖镇 | 荣福村 | 荣福村道路拓宽硬化 | 改建 | 荣福村 | 202602 | 202611 | 荣福村 | 荣福村9.10.11.12组中心路段，道路黑化，长750米，宽4.5米 | 48 | 48 | 0 | 1 | 836 | 3764 | 1 | 80 | 192 | 1.提高交通便利性和农作物运输的便利性；2.降低物流成本；3.提高群众满意度
459 | 乡村治理 和精神文明建设 | 农村精神文明建设 | 农村文化项目 | 浪拔湖镇 | 东美垸村 | 东美垸村文化广场建设 | 新建 | 东美垸村 | 202603 | 202608 | 东美垸村 | 建设高标准文化活动中心，提高群众文化生活水平。房屋顶层换瓦500平方米；铝合金窗户16扇；铝合金门片6扇；刷漆3000平方米；地面硬化288平方米；清基扫障300平方米；椅子1千张；投影仪1台；主席台设备一套；主席台装饰一处。 | 100 | 55 | 45 | 1 | 878 | 2987 | 1 | 15 | 192 | 建设高标准文化活动中心一处，提高群众文化生活水平。
460 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 麻河口镇 | 银珠潭村 | 银珠潭村涵管涵闸维修 | 新建 | 银珠潭村 | 2026.09 | 2026.1 | 麻河口镇 | 涵管涵闸维修10处 | 4 | 3 | 1 | 1 | 200 | 850 | 1 | 20 | 40 | 受益农户459人，受益农户满意度95% | 维修期间可以带动周边群众务工收入
461 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 麻河口镇 | 银珠潭村 | 银珠潭村8组渠道U型沟建设 | 新建 | 银珠潭村 | 2026.1 | 2026.11 | 麻河口镇 | 渠道做U型沟50米 | 5 | 4 | 1 | 1 | 100 | 400 | 1 | 8 | 24 | 受益农521人，受益农户满意度95%
462 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 麻河口镇 | 银珠潭村 | 银珠潭村2026年人居环境整治 | 新建 | 银珠潭村 | 2026.02 | 2026.12 | 麻河口镇 | 全村进行清基扫障、清运 | 8 | 8 | 0 | 1 | 540 | 2439 | 1 | 60 | 160 | 受益农户498人，受益农户满意度95%
463 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 麻河口镇 | 向阳村 | 向阳村添置稻草打捆机一台 | 新建 | 向阳村 | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 向阳村 | 添置稻草打捆机一台 | 18 | 12 | 6 | 1 | 810 | 2420 | 1 | 28 | 78 | 1、保障农户秸秆出路，防止农户焚烧秸秆， 2、打捆后稻草卖出，增加村集体收入 | 确保农户增收1%，村级集体收入增加2万元
464 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 麻河口镇 | 向阳村 | 向阳村10组道路硬化 | 新建 | 原向阳 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 向阳村 | 硬化道路500米 | 25 | 20 | 5 | 1 | 20 | 72 | 1 | 4 | 10 | 受益农户365人，受益农户满意度95%
465 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 麻河口镇 | 西口村 | 西口村履带自走式打捆机 | 新建 | 西口村 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 西口村 | 新增一台履带自走式打捆机一体机 | 16 | 13 | 3 | 1 | 589 | 2155 | 1 | 56 | 192 | 1、保障农户秸秆出路，防止农户焚烧秸秆， 2、打捆后稻草卖出，增加村集体收入 | 确保农户增收1%，村级集体收入增加2万元
466 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 麻河口镇 | 西口村 | 西口村10组涵闸建设 | 新建 | 西口村 | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 西口村 | 长9米，宽4米，高3米 | 8 | 8 | 0 | 1 | 62 | 205 | 1 | 10 | 35 | 1、保障村民出行畅通全 2、农业生产发展畅通，机械作业方便
467 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 麻河口镇 | 上洲村 | 上洲村大坝电排渠 | 新建 | 上洲村 | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 上洲村 | 长1000米，宽8米 | 8 | 8 | 0 | 1 | 175 | 512 | 1 | 8 | 34 | 1、保障村民出行畅通全 2、农业生产发展畅通，机械作业方便
468 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 麻河口镇 | 南间堤村 | 南间堤村1-6组路基翻新重建 | 新建 | 南间堤村 | 2026.06 | 2026.08 | 南间堤村 | 长1500米宽4.5米高18厘米旧路基开挖清运、基底处理、新路基浇筑、翻新重建 | 80 | 80 | 0 | 1 | 156 | 621 | 1 | 11 | 39 | 通过对村内指定路段路基进行翻新重建，全面解决路基沉降、坍塌、裂缝等病害，提升道路承载能力和通行安全性，改善群众出行条件，助力村内农产品运输效率提升，推动乡村交通基础设施提质升级，实现民生效益、经济效益与长效管护效益同步提升 | 改善群众出行条件，助力村内农产品运输效率提升，方便农户参与周边务工、副业经营、拓展增收路径。
469 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 麻河口镇 | 六百弓村 | 六百弓村4-5组村级公路路基建设 | 新建 | 六百弓村 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 六百弓村 | 长2000米宽5米 | 20 | 15 | 5 | 1 | 150 | 600 | 1 | 18 | 45 | 1、保障村民出行畅通全 2、农业生产发展畅通，机械作业方便
470 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 麻河口镇 | 六百弓村 | 六百弓村4-5组排渍渠疏洗 | 新建 | 六百弓村 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 六百弓村 | 长2000米宽6米深0.5 | 12 | 8 | 4 | 1 | 150 | 600 | 1 | 18 | 45 | 受益农户398人，受益农户满意度95%
471 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 麻河口镇 | 官正垸村 | 官正垸村17组冬季农业水系配套设施产业提升 | 新建 | 官正垸村 | 2026.03 | 2026.06 | 官正垸村 | 村冬季农业水系配套设施产业提升 | 15 | 15 | 0 | 1 | 121户 | 310人 | 1 | 15 | 35 | 改善群众农业生产条件，群众满意度95%以上 | 改善群众农业生产条件，脱贫人口增收100元/年
472 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 麻河口镇 | 官正垸村 | 官正垸村易地搬迁沟渠硬化及菜土六个一建设 | 新建 | 官正垸村 | 2026.03 | 2026.06 | 官正垸村 | 易地搬迁沟渠硬化560米，污水处理，菜土六个一建设 | 35 | 35 | 0 | 1 | 41 | 121 | 1 | 41户 | 121人 | 改善群众农业生产条件，群众满意度95%以上
473 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 麻河口镇 | 高家洲村 | 高家洲村稻草桔杆综合利用 | 新建 | 高家洲村 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 高家洲村 | 全村所有稻田稻草 | 24 | 22 | 2 | 1 | 60 | 289 | 1 | 10 | 36 | 1、保障农户秸秆出路，防止农户焚烧秸秆， 2、打捆后稻草卖出，增加村集体收入 | 确保农户增收1%，村级集体收入增加2万元
474 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 麻河口镇 | 高家洲村 | 高家洲村八组公路硬化 | 新建 | 高家洲村 | 2026-01-01 | 2026-08-01 | 高家洲村 | 1公里公路硬化（宽4.5米） | 45 | 40 | 5 | 1 | 30 | 128 | 1 | 9 | 30 | 1、保障村民出行畅通全 2、农业生产发展畅通，机械作业方便
475 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 麻河口镇 | 陈家渡村 | 陈家渡村5组-8组渠道梳洗 | 新建 | 陈家渡村 | 2026.03 | 2026.03 | 陈家渡村 | 长1800米的渠道进行梳洗，将杂草等垃圾清理拖走 | 7 | 7 | 0 | 1 | 108 | 375 | 1 | 8 | 25 | 方便3个组582亩农田的抗旱排渍，增加群众收入，提高群众满意度
476 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 麻河口镇 | 陈家渡村 | 陈家渡村9组稻虾田建设 | 新建 | 陈家渡村 | 2026.03 | 2026.03 | 陈家渡村 | 9组180亩水田改造成稻虾养殖田 | 30 | 30 | 0 | 1 | 77 | 269 | 1 | 9 | 39 | 提高村集体经济收入，带动群众就业，增加群众收入，提高群众满意度 | 确保农户增收1%，村级集体收入增加2万元
477 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 麻河口镇 | 蔡家铺村 | 蔡家铺村6组购买打捆离田机 | 新建 | 蔡家铺村 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 蔡家铺村 | 购买两台履带自走式打捆机，新建农机具大棚1个和稻草储存大棚 | 34.96 | 32.8 | 2.16 | 1 | 975 | 3975 | 1 | 61 | 156 | 提升农业生产和环境质量群众满意度95%以上 | 打捆机每天作业80亩左右，预计每年为村集体带来5万元左右，可以解决部分劳动力就业。
478 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 麻河口镇 | 蔡家铺村 | 蔡家铺村1-7组道路修建 | 新建 | 蔡家铺村 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 蔡家铺村 | 新修一条产业致富路，长1280米，宽4.5米 | 72 | 72 | 0 | 1 | 62 | 261 | 1 | 46 | 87 | 解决群众生产生活出行问题
479 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 麻河口镇 | 曹家铺村 | 曹家铺村3、4组农业水系配套设施产业提升 | 新建 | 曹家铺村 | 2026.03 | 2026.04 | 曹家铺村 | 农业水系配套设施建设 | 12 | 12 | 0 | 1 | 80户 | 245人 | 1 | 4 | 13 | 改善群众农业生产条件，群众满意度95%以上 | 改善群众农业生产条件，脱贫人口增收100元/年
480 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 麻河口镇 | 曹家铺村 | 曹家铺村18组渔场产业路硬化 | 新建 | 曹家铺村 | 2026.03 | 2026.05 | 曹家铺村 | 渔场产业路硬化 | 25 | 25 | 0 | 1 | 41 | 121 | 1 | 2户 | 5人 | 改善群众农业生产条件，群众满意度95%以上
481 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 麻河口镇 | 东胜村 | 东胜村4-5组村级公路路基建设 | 新建 | 东胜村 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 东胜村 | 长2000米宽5米 | 20 | 15 | 5 | 1 | 150 | 600 | 1 | 35 | 102 | 1、保障村民出行畅通全 2、农业生产发展畅通，机械作业方便
482 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 麻河口镇 | 东胜村 | 东胜村8组道路硬化 | 新建 | 东胜村 | 2026.09 | 2026.11 | 东胜村 | 3.5米宽0.2米厚道路硬化，全长500米。 | 23 | 23 | 0 | 1 | 19 | 76 | 1 | 0 | 6 | 提升生产生活质量，群众满意度95%以上
483 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 麻河口镇 | 德和垸村 | 德和垸村5组村级公路路基建设 | 新建 | 德和垸村 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 德和垸村 | 长1800米宽5米 | 20 | 15 | 5 | 1 | 150 | 600 | 1 | 35 | 102 | 1、保障村民出行畅通全 2、农业生产发展畅通，机械作业方便
484 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 麻河口镇 | 德和垸村 | 德和垸村4组公路硬化 | 新建 | 德和垸村 | 2026-01-01 | 2026-08-01 | 德和垸村 | 德和垸村四组公路硬化（4.5米宽） | 45 | 40 | 5 | 1 | 30 | 128 | 1 | 9 | 30 | 1、保障村民出行畅通全 2、农业生产发展畅通，机械作业方便
485 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 武圣宫镇 | 等伴洲村 | 等伴洲村全村人居环境整治 | 改扩建 | 等伴洲村 | 2026.1 | 2026.12 | 等伴洲村 | 全村人居环境整治 | 30 | 30 | 0 | 1 | 612 | 2142 | 1 | 92 | 322 | 改善村人居环境，提升村容村貌，增加群众满意度
486 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 武圣宫镇 | 等伴洲村 | 等伴洲村安南6组、等伴6组、安南7组道路硬化 | 新建 | 等伴洲村 | 2026.4 | 2026.6 | 等伴洲村 | 长1500米，宽2.5米，厚0.2米 | 75 | 75 | 0 | 1 | 256 | 896 | 1 | 42 | 147 | 长1500米，宽2.5米，厚0.2米道路硬化
487 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 武圣宫镇 | 等伴洲村 | 等伴洲村粮食风干及稻草存储 | 新建 | 等伴洲村 | 2026.4 | 2026.6 | 等伴洲村 | 建设粮食风干及稻草存储一体化 | 320 | 320 | 0 | 7 | 2942 | 10297 | 7 | 536 | 1876 | 粮食风干及稻草存储一体化建设 | 覆盖全村及周边村的一体化建设，为农户提供保底收购和就近务工
488 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 武圣宫镇 | 龙头嘴村 | 龙头嘴村全村路灯建设 | 新建 | 龙头嘴村 | 2026.2 | 2026.12 | 龙头嘴村 | 200盏太阳能路灯 | 22 | 22 | 0 | 1 | 1010 | 4300 | 0 | 93 | 291 | 全村辖区新增200盏太阳能路灯，增加群众满意度
489 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 武圣宫镇 | 龙头嘴村 | 龙头嘴村渠道疏浚 | 改扩建 | 龙头嘴村 | 2026.2 | 2026.12 | 龙头嘴村 | 13000米沟渠疏洗、涵闸维修、垃圾清理、增设太阳能路灯照明 | 33.8 | 23.8 | 10 | 1 | 852 | 3548 | 0 | 68 | 201 | 沟渠疏洗、垃圾清理、涵闸维修等13公里
490 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 武圣宫镇 | 龙头嘴村 | 龙头嘴村天伏4-6组道路硬化（无路基） | 新建 | 龙头嘴村 | 2026.2 | 2026.12 | 龙头嘴村 | 长1000米，宽2.5米，厚0.3米 | 30 | 25 | 5 | 1 | 213 | 428 | 0 | 19 | 51 | 长1000米，宽2.5米，厚0.2米道路硬化
491 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 武圣宫镇 | 龙头嘴村 | 龙头嘴村打捆一体机 | 新建 | 龙头嘴村 | 2026.2 | 2026.12 | 龙头嘴村 | 购买两台打捆一体机 | 60 | 50 | 10 | 2 | 1500 | 5000 | 0 | 80 | 350 | 购买两台打捆一体机 | 覆盖全村及周边村的稻草打捆，减少农户处理农业废料支出
492 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 武圣宫镇 | 龙头嘴村 | 龙头嘴村学稼6-10组修v型沟 | 新建 | 龙头嘴村 | 2026.2 | 2026.12 | 龙头嘴村 | 长1000米.，宽6米 | 30 | 25 | 5 | 1 | 213 | 428 | 0 | 19 | 51 | 修建设v型沟长1000米.，宽6米。
493 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 武圣宫镇 | 龙头嘴村 | 龙头嘴村禹贡2组公路硬化 | 新建 | 龙头嘴村 | 2026.2 | 2026.12 | 龙头嘴村 | 长1000米，宽2.5米，厚0.2米 | 35 | 30 | 5 | 1 | 190 | 390 | 0 | 1 | 3 | 长1000米，宽2.5米，厚0.2米机耕道硬化
494 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 武圣宫镇 | 龙头嘴村 | 龙头嘴村唐家片道路提质改造 | 改扩建 | 龙头嘴村 | 2026.2 | 2026.12 | 龙头嘴村 | 长280米，宽2.5米，厚0.3米 | 7.83 | 7.83 | 0 | 1 | 213 | 428 | 0 | 19 | 51 | 长280米，宽2.5米，厚0.3米道路提质改造
495 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 武圣宫镇 | 龙头嘴村 | 龙头嘴村禹贡6组公路硬化 | 新建 | 龙头嘴村 | 2026.2 | 2026.12 | 龙头嘴村 | 长800米，宽2.5米，厚0.2米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 180 | 400 | 0 | 20 | 50 | 长800米，宽2.5米，厚0.2米道路硬化
496 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 武圣宫镇 | 龙头嘴村 | 龙头嘴村禹贡片1-6组进水沟疏浚 | 新建 | 龙头嘴村 | 2026.2 | 2026.12 | 龙头嘴村 | 各组进水沟的清洗疏通 | 20 | 20 | 0 | 1 | 250 | 1000 | 0 | 34 | 40 | 进水沟疏洗、垃圾清理、提升人居环境质量
497 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 武圣宫镇 | 龙头嘴村 | 龙头嘴村学稼1-3组道路硬化 | 新建 | 龙头嘴村 | 2026.3 | 2026.12 | 龙头嘴村 | 长2400米，宽2.5米，厚0.2米 | 30 | 25 | 5 | 1 | 213 | 428 | 0 | 19 | 51 | 长2400米，宽2.5米，厚0.2米道路硬化
498 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 武圣宫镇 | 龙头嘴村 | 龙头嘴村天福6组-太白机埠沟渠硬化 | 新建 | 龙头嘴村 | 2026.2 | 2026.12 | 龙头嘴村 | 长1000米，宽2米，厚0.2米 | 25 | 25 | 0 | 1 | 220 | 700 | 0 | 25 | 89 | 长1000米，宽2米，厚0.2米沟渠硬化
499 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 武圣宫镇 | 美隆村 | 美隆村东美7组机耕道硬化（无路基） | 新建 | 美隆村 | 2026.03 | 2026.12 | 美隆村 | 长500米，宽2.5米，厚0.3米 | 12.6 | 12.6 | 0 | 1 | 58 | 356 | 1 | 4 | 11 | 长500米，宽2.5米，厚0.3米机耕道硬化
500 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 武圣宫镇 | 美隆村 | 美隆村兴隆片3组机耕道硬化（无路基） | 新建 | 美隆村 | 2026.03 | 2026.12 | 美隆村 | 长600米，宽2.5米，厚0.3米 | 13.8 | 13.8 | 0 | 1 | 35 | 223 | 1 | 2 | 6 | 长600米，宽2.5米，厚0.3米机耕道硬化
501 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 武圣宫镇 | 美隆村 | 美隆村东美片11组机耕道路基建设 | 新建 | 美隆村 | 2026.03 | 2026.12 | 美隆村 | 长450米，宽2.5米，厚0.3米 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 30 | 175 | 1 | 4 | 15 | 长450米，宽2.5米，厚0.3米机耕道建设
502 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 武圣宫镇 | 百联村 | 百联村全村人居环境整治 | 改扩建 | 百联村 | 2026.1 | 2026.12 | 百联村 | 全村人居环境整治 | 15 | 15 | 0 | 1 | 915 | 2800 | 0 | 53 | 136 | 改善村人居环境，提升村容村貌，提升群众满意度
503 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 武圣宫镇 | 百联村 | 百联村南丰1-8组百万8组公路硬化 | 新建 | 百联村 | 2026.1 | 2026.12 | 百联村 | 长2500米，宽2.5米，厚0.2米 | 30 | 27 | 3 | 1 | 340 | 815 | 0 | 12 | 36 | 长2500米，宽2.5米，厚0.2米公路硬化
504 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 武圣宫镇 | 百联村 | 百联村全村沟渠疏洗 | 改扩建 | 百联村 | 2026.1 | 2026.12 | 百联村 | 沟渠疏洗、垃圾清理，村主干道沟渠涵闸维修等 | 24 | 24 | 0 | 1 | 915 | 2800 | 0 | 53 | 136 | 全村辖区沟渠疏洗、垃圾清理、涵闸维修等
505 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 武圣宫镇 | 百联村 | 百联村百万-南丰道路提质改造 | 改扩建 | 百联村 | 2026.1 | 2026.12 | 百联村 | 长2500米，宽2.5米，厚0.3米 | 20 | 18 | 2 | 1 | 915 | 2800 | 0 | 53 | 136 | 长2500米，宽2.5米，厚0.3米道路提质改造
506 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他 | 武圣宫镇 | 百联村 | 百联村百万危桥改造 | 新建 | 百联村 | 2026.1 | 2026.12 | 百联村 | 百万危桥改造 | 30 | 28 | 2 | 1 | 130 | 515 | 0 | 10 | 32 | 百万危桥改造1座
507 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 武圣宫镇 | 百联村 | 百联村打捆一体机 | 新建 | 百联村 | 2026.1 | 2026.12 | 百联村 | 购买两台打捆一体机 | 50 | 50 | 0 | 1 | 915 | 2800 | 0 | 53 | 136 | 购买两台打捆一体机，配合秸秆禁烧 | 覆盖全村及周边村的稻草打捆，减少农户处理农业废料支出
508 | 产业发展项目 | 高质量庭院经济 | 高质量庭院经济 | 武圣宫镇 | 百联村 | 百联村百万7-8南丰7-8庭院经济 | 扩建 | 百联村 | 2026.1 | 2026.12 | 百联村 | 庭院经济建设 | 30 | 30 | 0 | 1 | 184 | 560 | 0 | 20 | 43 | 庭院经济建设 | 通过项目建设，带动群众发展庭院经济增收致富
509 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 武圣宫镇 | 白蚌口村 | 白蚌口村德丰片4组鱼池入户路硬化 | 新建 | 白蚌口村 | 2026.3 | 2026.12 | 白蚌口村 | 长1000米，宽3.5米，厚0.2米 | 45 | 45 | 0 | 1 | 9 | 24 | 0 | 1 | 4 | 长1000米，宽3.5米，厚0.2米道路硬化
510 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 武圣宫镇 | 白蚌口村 | 白蚌口村同跃片6-7组入户路硬化 | 新建 | 白蚌口村 | 2026.3 | 2026.12 | 白蚌口村 | 长600米，宽3米，厚0.2米 | 24 | 24 | 0 | 1 | 20 | 120 | 0 | 3 | 6 | 长600米，宽3米，厚0.2米道路硬化
511 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 武圣宫镇 | 白蚌口村 | 白蚌口村全村人居环境整治 | 新建 | 白蚌口村 | 2026.3 | 2026.12 | 白蚌口村 | 全村人居环境整治 | 12 | 12 | 0 | 1 | 988 | 3985 | 0 | 83 | 221 | 改善村人居环境，提升村容村貌
512 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 武圣宫镇 | 太白洲村 | 太白洲村勇敢和永富片人居环境整治 | 新建 | 太白洲村 | 2026.3 | 2026.4 | 太白洲村 | 约8000米人居环境整治 | 18 | 18 | 0 | 1 | 807 | 2829 | 0 | 85 | 237 | 改善村人居环境，提升村容村貌
513 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 武圣宫镇 | 太白洲村 | 太白洲村榨菜烘干脱水生产线建设 | 扩建 | 太白洲村 | 2026.2 | 2026.12 | 太白洲村 | 购置榨菜生产线1套 | 50 | 50 | 0 | 1 | 50 | 150 | 0 | 8 | 24 | 榨菜烘干脱水生产线1套 | 签订榨菜收购合同50份，受益户数50户、150人（其中受益脱贫户数返贫监测对象户数8户、24人）； 带动就业8人。
514 | 产业发展项目 | 高质量庭院经济 | 高质量庭院经济 | 武圣宫镇 | 太白洲村 | 太白洲村永富3-4组庭院经济 | 新建 | 太白洲村 | 2026.3 | 2026.4 | 太白洲村 | 高质量庭院经济果园建设 | 50 | 50 | 0 | 1 | 70 | 220 | 0 | 3 | 9 | 高质量庭院经济果园建设 | 建设果园，带动周边农户发展水果产业增收
515 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 武圣宫镇 | 太白洲村 | 太白洲村永富片4组道路硬化 | 新建 | 太白洲村 | 2026.3 | 2026.4 | 太白洲村 | 长1300米，宽2.5米，厚0.2米 | 45 | 45 | 0 | 1 | 52 | 199 | 0 | 3 | 6 | 长1300米，宽2.5米，厚0.2米道路硬化
516 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 武圣宫镇 | 太白洲村 | 太白洲村水利改造（永福片） | 新建 | 太白洲村 | 2026.3 | 2026.4 | 太白洲村 | 人民剅口电排改造 | 15 | 15 | 0 | 1 | 222 | 838 | 0 | 23 | 76 | 人民剅口电排改造，方便群众农田灌溉
517 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 武圣宫镇 | 太白洲村 | 太白洲村水利改造（勇敢片3-4组） | 新建 | 太白洲村 | 2026.3 | 2026.4 | 太白洲村 | 渠道梳治2300米 | 8 | 8 | 0 | 1 | 64 | 253 | 0 | 23 | 76 | 沟渠疏洗、垃圾清理、涵闸维修等
518 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 武圣宫镇 | 沿河堤村 | 沿河堤村U型排水沟建设 | 改扩建 | 沿河堤村 | 2026.5 | 2026.8 | 沿河堤村 | 长280米，宽2米；长400米，宽2.5米 | 45 | 45 | 0 | 1 | 128 | 508 | 0 | 7 | 14 | U型排水沟建设长280米，宽2米；长400米，宽2.5米
519 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 武圣宫镇 | 沿河堤村 | 沿河堤村东堤7组道路硬化 | 改扩建 | 沿河堤村 | 2026.4 | 2026.6 | 沿河堤村 | 长200米，宽3米，厚0.2米 | 4.8 | 4.8 | 0 | 1 | 32 | 141 | 0 | 4 | 10 | 长200米，宽3米，厚0.2米道路硬化
520 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 武圣宫镇 | 沿河堤村 | 沿河堤村养殖场道路硬化 | 改扩建 | 沿河堤村 | 2026.3 | 2026.12 | 沿河堤村 | 长1200米，宽3.5米，厚0.2米 | 47 | 47 | 0 | 1 | 35 | 133 | 0 | 2 | 2 | 长1200米，宽3.5米，厚0.2米道路硬化
521 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 武圣宫镇 | 沿河堤村 | 沿河堤村全村人居环境整治 | 新建 | 沿河堤村 | 2026.2 | 2026.3 | 沿河堤村 | 全村人居环境整治 | 10 | 10 | 0 | 1 | 768 | 3066 | 0 | 58 | 158 | 改善村人居环境，提升村容村貌
522 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他 | 武圣宫镇 | 沿河堤村 | 沿河堤村东堤和养殖场路灯建造 | 新建 | 沿河堤村 | 2026.3 | 2026.5 | 沿河堤村 | 太阳能灯210盏，路灯柱20根 | 18 | 18 | 0 | 1 | 378 | 1560 | 0 | 28 | 84 | 太阳能灯210盏，路灯柱20根，改善群众生产生活
523 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 武圣宫镇 | 沿河堤村 | 沿河堤村东堤、粒中和桃花机耕道建设 | 改扩建 | 沿河堤村 | 2026.3 | 2026.5 | 沿河堤村 | 4800米机耕道建设 | 8.16 | 8.16 | 0 | 1 | 210 | 650 | 0 | 11 | 45 | 4800米机耕道建设，方便周边群众运送生产物资
524 | 产业发展项目 | 高质量庭院经济 | 高质量庭院经济 | 武圣宫镇 | 沿河堤村 | 沿河堤村家禽养殖庭院经济 | 扩建 | 沿河堤村 | 2026.1 | 2026.12 | 沿河堤村 | 庭院经济建设 | 17 | 17 | 0 | 1 | 114 | 352 | 0 | 15 | 43 | 庭院经济建设 | 通过项目建设，带动群众发展庭院经济增收致富
525 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 厂窖镇 | 汀合洲村 | 汀合洲村1至10组人居环境整治 | 改建 | 汀合洲村 | 2026.03 | 2026.04 | 汀合洲村 | 道路扫障房前屋后垃圾清理 | 12 | 10 | 2 | 1 | 1020 | 3746 | 1 | 99 | 297 | 群众满意度100%，1-10组房前屋后垃圾清理
526 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他 | 厂窖镇 | 汀合洲村 | 汀合洲村村部美丽屋场建设 | 新建 | 汀合洲村 | 2026.04 | 2026.07 | 汀合洲村 | 建设一处美丽屋场长40米、宽10米 | 50 | 50 | 0 | 1 | 1020 | 3746 | 1 | 99 | 297 | 群众满意度100%，建设美丽屋场1座
527 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 厂窖镇 | 汀合洲村 | 汀合洲村4组公路硬化 | 新建 | 汀合洲村 | 2026.05 | 2026.05 | 汀合洲村 | 公路硬化长1500米、宽2.5米、厚0.2米 | 35 | 30 | 5 | 1 | 135 | 472 | 1 | 8 | 32 | 群众满意度100%，道路硬化长1500米
528 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 厂窖镇 | 汀合洲村 | 汀合洲村2组至4组公路硬化 | 新建 | 汀合洲村 | 2026.06 | 2026.06 | 汀合洲村 | 公路硬化长300米、宽4.5米、厚0.2米 | 14 | 12 | 2 | 1 | 82 | 263 | 1 | 6 | 26 | 群众满意度100%，道路硬化长300米
529 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 厂窖镇 | 汀合洲村 | 汀合洲村6组至7组公路硬化 | 新建 | 汀合洲村 | 2026.08 | 2026.08 | 汀合洲村 | 公路硬化长1050米、宽3米、厚0.2米 | 30 | 26 | 4 | 1 | 213 | 573 | 1 | 10 | 36 | 群众满意度100%，道路硬化长1050米
530 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 厂窖镇 | 汀合洲村 | 汀合洲村7组至8组渠道清基扫障 | 改建 | 汀合洲村 | 2026.09 | 2026.09 | 汀合洲村 | 渠道清基扫障3000米 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 206 | 538 | 1 | 12 | 41 | 群众满意度100%，渠道清基扫障3000米
531 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 厂窖镇 | 汀合洲村 | 汀合洲村5组至7组排水沟渠道疏洗 | 改建 | 汀合洲村 | 2026.1 | 2026.1 | 汀合洲村 | 渠道疏洗长2000米、面宽12米底宽6米深4米 | 5 | 4 | 1 | 1 | 357 | 897 | 1 | 26 | 73 | 群众满意度100%，渠道疏洗长2000米
532 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 厂窖镇 | 汀合洲村 | 汀合洲村1组至4组排水沟渠道疏洗 | 改建 | 汀合洲村 | 2026.11 | 2026.12 | 汀合洲村 | 渠道疏洗长5000米、面宽12米底宽6米深4米 | 12 | 10 | 2 | 1 | 490 | 1580 | 1 | 38 | 113 | 群众满意度100%，渠道疏洗长5000米
533 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 厂窖镇 | 城南村 | 城南村村级渠道扫障 | 改建 | 城南村 | 2026.04 | 2026.06 | 城南村 | 全村清基扫障2万米 | 10 | 8 | 2 | 1 | 1200 | 3950 | 1 | 105 | 368 | 群众满意度100%，全村清基扫障2万米
534 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 厂窖镇 | 城南村 | 城南村连和1组至6组公路硬化 | 新建 | 城南村 | 2026.11 | 2026.12 | 城南村 | 公路长1000米，宽3.5米，厚0.2米 | 50 | 45 | 5 | 1 | 175 | 615 | 1 | 26 | 104 | 群众满意度100%，道路硬化长1000米
535 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 厂窖镇 | 城南村 | 城南村连和1组至连和9组公路硬化 | 新建 | 城南村 | 2026.11 | 2026.11 | 城南村 | 公路长600米，宽3.5米，厚0.2米 | 30 | 25 | 5 | 1 | 72 | 278 | 1 | 13 | 59 | 群众满意度100%，道路硬化长600米
536 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 厂窖镇 | 城南村 | 城南村连和7组公路硬化 | 新建 | 城南村 | 2026.12 | 2026.12 | 城南村 | 公路长500米，宽3.5米，厚0.2米 | 25 | 20 | 5 | 1 | 40 | 158 | 1 | 5 | 21 | 群众满意度100%，道路硬化长500米
537 | 产业发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 厂窖镇 | 城南村 | 城南村投资入股云泰养殖 | 新建 | 城南村 | 2026.05 | 2026.05 | 城南村 | 资金入股30万 | 30 | 25 | 5 | 1 | 1650 | 4964 | 1 | 146 | 432 | 群众满意度100%，资金入股30万 | 人均增收100元/年，村集体经济增收约3万元/年
538 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 厂窖镇 | 汀浃洲 | 汀浃洲原永兴小电排改建进水涵闸建设及机耕道新建 | 改建 | 汀浃洲 | 2026.01 | 2026.02 | 汀浃洲村 | 1、小电排改建及更换2台50KW水泵。 2、2个进水涵闸新建2个进水涵闸改建 3、机耕道扫障平整扩宽至4.5米铺设碎石1000米 | 37 | 32 | 5 | 1 | 311 | 965 | 1 | 19 | 66 | 群众满意度100%，更换水泵2台，铺设碎石1000米 | 人均增收100元，方便群众农业生产
539 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 厂窖镇 | 汀浃洲 | 汀浃洲原思乐进水涵闸建设 | 新建 | 汀浃洲 | 2026.03 | 2026.03 | 汀浃洲村 | 1、1-2组新建进水涵闸7个。 2、4-5-6组中心渠新建涵闸3个。 3、8-9组新建进水涵闸2个. 4、5-7-8组交接处新建涵闸1个 | 22 | 18 | 4 | 1 | 386 | 1362 | 1 | 29 | 95 | 群众满意度100%，新建涵闸13个 | 人均增收100元，方便群众农业生产
540 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 厂窖镇 | 汀浃洲 | 汀浃洲原永兴2组-3组机耕道及水产养殖道路建设 | 改建 | 汀浃洲 | 2026.03 | 2026.03 | 汀浃洲村 | 机耕道扫障平整扩宽至4.5米铺设碎石1100米 | 13 | 10 | 3 | 1 | 72 | 229 | 1 | 12 | 25 | 群众满意度100%，铺设碎石1100米
541 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 厂窖镇 | 汀浃洲 | 汀浃洲原永兴4组-6组机耕道及水产养殖道路建设 | 改建 | 汀浃洲 | 2026.04 | 2026.04 | 汀浃洲村 | 机耕道扫障平整扩宽至4.5米铺设碎石1500米 | 18 | 15 | 3 | 1 | 120 | 368 | 1 | 14 | 29 | 群众满意度100%，铺设碎石1500米
542 | 产业发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 厂窖镇 | 西福村 | 西福村投资入股裕民农机专业合作社 | 新建 | 西福村 | 2026.04 | 2026.04 | 西福村 | 西福村入股裕民农机专业合作社，将加工厂的入口桥梁加宽4米，并增加3台稻谷烘干机以及1套大型碾米设备 | 120 | 100 | 20 | 1 | 120 | 350 | 1 | 3 | 15 | 入口桥梁加宽4米，增加烘干及碾米设备、群众满意度100% | 提供就业岗位20个，其中脱贫户15人,增加村集体经济收入10万元/年
543 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 厂窖镇 | 西福村 | 西福村稻虾养殖 | 新建 | 西福村 | 2026.02 | 2026.03 | 西福村 | 在西福村19组流转100亩稻田作为稻虾基地养殖 | 15 | 13 | 2 | 1 | 15 | 58 | 1 | 4 | 13 | 100亩稻虾田、群众满意度100% | 提供就业岗位18个，其中脱贫户13人,增加村集体经济收入2万元/年
544 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 厂窖镇 | 西福村 | 西福村11-20组抗旱排渍沟疏洗 | 改建 | 西福村 | 2026.01 | 2026.02 | 西福村 | 抗旱排渍沟疏洗长2000米，宽8米，深0.8米 | 6 | 5 | 1 | 1 | 165 | 495 | 1 | 23 | 65 | 群众满意度100%，渠道疏洗长2000米 | 人均增收100元，方便群众农业生产
545 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 厂窖镇 | 西福村 | 西福村1-10组抗旱渠道疏洗工程 | 改建 | 西福村 | 2026.03 | 2026.04 | 西福村 | 抗旱渠道疏洗长3800米，宽4米，深0.8米 | 15 | 13 | 2 | 1 | 289 | 756 | 1 | 21 | 58 | 群众满意度100%，渠道疏洗长3800米 | 人均增收100元，方便群众农业生产
546 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 厂窖镇 | 西福村 | 西福村2026年全村第一批人居环境整治 | 新建 | 西福村 | 2026.01 | 2026.05 | 西福村 | 全村清除扫障、垃圾转运 | 6 | 5 | 1 | 1 | 895 | 2350 | 1 | 118 | 364 | 群众满意度100%，全村清除扫障、垃圾转运
547 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 厂窖镇 | 西福村 | 西福村2026年全村第二批人居环境整治 | 新建 | 西福村 | 2026.06 | 2026.1 | 西福村 | 全村清除扫障、垃圾转运 | 6 | 5 | 1 | 1 | 895 | 2350 | 1 | 118 | 364 | 群众满意度100%，全村清除扫障、垃圾转运
548 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 厂窖镇 | 城西村 | 城西村2026年全村人居环境整治 | 改建 | 城西村 | 2026.02 | 2026.1 | 城西村 | 全村清理白色垃圾、清基扫障等 | 16 | 15 | 1 | 1 | 1117 | 3785 | 1 | 107 | 285 | 群众满意度100%，全村清除扫障、垃圾转运
549 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 厂窖镇 | 城西村 | 城西村原农科3-4组公路拓宽项目 | 新建 | 城西村 | 2026.5 | 2026.6 | 城西村 | 路基长2公里，由3米扩宽至4米。 | 20 | 18 | 2 | 1 | 264 | 685 | 1 | 8 | 25 | 公路拓宽1米，群众满意度100%
550 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 厂窖镇 | 祥和村 | 祥和村2026年1-11组人居环境整治 | 改建 | 祥和村 | 2026.3 | 2026.4 | 祥和村 | 道路扫障房前屋后垃圾清理 | 10 | 8 | 2 | 1 | 858 | 3650 | 1 | 98 | 297 | 群众满意度100%，全村清除扫障、垃圾转运
551 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 厂窖镇 | 祥和村 | 祥和村7组沟渠道疏洗 | 新建 | 祥和村 | 2026.11 | 2026.12 | 祥和村 | 祥和村7组渠道疏洗长500米、面宽1米底宽0.6米深1米 | 3 | 2 | 1 | 1 | 43 | 135 | 1 | 2 | 8 | 群众满意度100%，渠道疏洗长500米 | 人均增收100元，方便群众农业生产
552 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他 | 厂窖镇 | 祥和村 | 祥和村便民充电设施建设 | 新建 | 祥和村 | 2026.3 | 2026.4 | 祥和村 | 120kw双枪直流快充桩2个 | 12 | 10 | 2 | 1 | 858 | 3650 | 1 | 98 | 297 | 群众满意度100%，安装充电桩2个
553 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 厂窖镇 | 祥和村 | 祥和11组沟渠硬化 | 新建 | 祥和村 | 2026.11 | 2026.12 | 祥和村 | 渠道长600米，面宽2.1米，底宽1.5米，硬化 | 11 | 9.5 | 1.5 | 1 | 64 | 235 | 1 | 4 | 16 | 群众满意度100%，渠道疏洗长600米 | 人均增收100元，方便群众农业生产
554 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 厂窖镇 | 祥和村 | 祥和村农业服务生产项目 | 新建 | 祥和村 | 2026.03 | 2026.04 | 祥和村 | 旋耕机1台，拖挂型打捆机1台 | 28 | 25 | 3 | 1 | 858 | 3650 | 1 | 98 | 297 | 群众满意度100%，旋耕机1台，拖挂型打捆机1台 | 人均增收100元，促进秸秆综合利用
555 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 厂窖镇 | 西洲村 | 西洲村2026年全村人居环境整治 | 新建 | 西洲村 | 2026.2 | 2026.3 | 西洲村 | 清基扫障30个组 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1109 | 4185 | 1 | 77 | 199 | 群众满意度100%，清基扫障30个组
556 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 厂窖镇 | 肖家湾村 | 肖家湾村华中8组、连福7组主干路硬化项目 | 新建 | 肖家湾村 | 2026.3 | 2026.5 | 肖家湾村 | 主干路硬化1500*4.5米（华中1400米、连福100米） | 66.5 | 60 | 6.5 | 2 | 25 | 108 | 2 | 2 | 7 | 群众满意度100%，道路硬化长1500米
557 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 厂窖镇 | 肖家湾村 | 肖家湾村华中1-7组、连福1组和8组道路维修 | 改建 | 肖家湾村 | 2026.3 | 2026.4 | 肖家湾村 | 中心路维修2500米宽3.5米（华中2000米、连福500米）、分支路加固维修长25米宽3米（连福8组） | 5.5 | 5 | 0.5 | 2 | 210 | 900 | 2 | 30 | 105 | 群众满意度100%，中心路维修2500米
558 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 厂窖镇 | 肖家湾村 | 肖家湾村华中、连福、肖家抗旱渠道疏洗项目 | 改建 | 肖家湾村 | 2026.04 | 2026.05 | 肖家湾村 | 抗旱渠疏洗8900米、房前出水沟疏洗900米、更换闸门15块、涵管22根 | 11.437 | 11 | 0.437 | 3 | 700 | 2200 | 3 | 56 | 180 | 群众满意度100%，更换闸门15块，渠道疏洗9800米 | 人均增收200元，方便群众农业生产
559 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 厂窖镇 | 肖家湾村 | 肖家湾村4-7组机耕道护肩 | 改建 | 肖家湾村 | 2026.3 | 2026.5 | 肖家湾村 | 机耕道护肩铺卵石长2800米*宽3米（肖家湾村4至7组） | 3 | 2.8 | 0.2 | 1 | 125 | 500 | 1 | 10 | 32 | 群众满意度100%，铺卵石长2800米
560 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 厂窖镇 | 肖家湾村 | 肖家湾村秸秆综合利用项目 | 新建 | 肖家湾村 | 2026.3 | 2026.5 | 肖家湾村 | 购置打捆机1台，型号9YZ-2200FB（G4 | 15 | 14 | 1 | 3 | 1100 | 3200 | 3 | 66 | 213 | 群众满意度100%，打捆机1台 | 人均增收100元，促进秸秆综合利用