附件

南县2025年5月变更调整财政衔接资金项目计划表

| 原项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 调整变更后新项目 |  |  |  |  |  |  | 项 目 主 管 部 门 | 资 金 来 源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 乡镇 | 村(居) 名称 | 项目类别 | 项目名称 | 项目建设内容及规模 | 原项目 文号 | 项目投入(万元) |  |  | 项目 类别 | 项目名称 | 项目建设内容及规模 | 项目投入(万元) |  |  | 绩效目标 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 合计 | 财 政 衔 接 资 金 | 自 筹 资 金 |  |  |  | 合计 | 财 政 衔 接 资 金 | 自 筹 资 金 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 95.2 | 95.2 | 0 |  |  |  | 69.3588 | 65.3588 | 4 |  |  |  |
| 1 | 华阁镇 | 华西村 | 产业发展 | 华西村特种养殖基地建设 | 鱼塘规整清淤，防逃防盗设施建设，种苗购买。 | 南振局联〔2024〕3号 | 35 | 35 | 0 | 产业发展 | 华西村特种养殖基地建设 | 原计划用于种苗购买部分现变更为基地仓库建设。 | 6.9718 | 6.9718 | 0 | 养殖基地建设总共预计增加村集体经济收入2.6万元/年。 | 华阁镇 | 中央 |
| 2 | 中鱼口镇 | 中富村 | 产业发展 | 中富村蔬菜基地合营投资项目 | 将扶贫资金10.1870万元和购置的固定资产（价值1.8130万元）共计12万元以投资分成的方式与本村专业种植蔬菜的老板张治文进行合营发展。 | 南扶办联〔2020〕2号 | 12 | 12 | 0 | 产业发展 | 中富村入股湖南省天天来米业有限公司 | 将中富村2020年批复的扶贫资金10.1870万元入股湖南省天天来米业有限公司。 | 10.1870 | 10.1870 | 0 | 村集体每年预计可获得分红0.62万元。 | 中鱼口镇 | 市 |
| 原项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 调整变更后新项目 |  |  |  |  |  |  | 项 目 主 管 部 门 | 资 金 来 源 |
| 序号 | 乡镇 | 村(居) 名称 | 项目类别 | 项目名称 | 项目建设内容及规模 | 原项目 文号 | 项目投入(万元) |  |  | 项目 类别 | 项目名称 | 项目建设内容及规模 | 项目投入(万元) |  |  | 绩效目标 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 合计 | 财 政 衔 接 资 金 | 自 筹 资 金 |  |  |  | 合计 | 财 政 衔 接 资 金 | 自 筹 资 金 |  |  |  |
| 3 | 中鱼口镇 | 中富村 | 产业发展 | 中富村建设农资商品店项目 | 15.2403万元用于农资商品店库房建设；9.7597万元用于农资商品店流动资金。 | 南振局联〔2022〕4号 | 25 | 25 | 0 | 产业发展 | 中富村建设农资商品店项目 | 将农资商品店固定资产(价值15.2403万元)用于出租。 | 15.2403 | 15.2403 | 0 | 村集体每年预计可获得分红1万元。 | 中鱼口镇 | 中央 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产业发展 | 中富村入股至湖南省天天来米业有限公司 | 将流动资金(9.7597万元)入股至湖南省天天来米业有限公司。 | 9.7597 | 9.7597 | 0 | 村集体每年预计可获得分红0.58万元。 | 中鱼口镇 | 中央 |
| 4 | 中鱼口镇 | 五福村 | 产业发展 | 中鱼口镇五福村(湖藕种植产业扶贫项目） | 将扶贫资金10万元投入南县中鱼口镇五福村蔬菜产销专业合作社，每年获得0.72万元的收益分红，入股时限至2026年3月4日，为期6年。 | 南扶办联〔2021〕1号 | 10 | 10 | 0 | 产业发展 | 五福村扶贫资金入股南县新安农业科技有限公司 | 将扶贫资金10万元以投资分红的方式，入股至南县新安农业科技有限公司。 | 10 | 10 | 0 | 村集体每年预计可获得分红0.72万元，优先吸纳本村脱贫户在基地就业。 | 中鱼口镇 | 中央 |
| 5 | 茅草街镇 | 庆丰村 | 乡村建设行动 | 庆丰村1组永利渠路基建设 | 380米路基建设。 | 南振局联〔2023〕2号 | 10 | 10 | 0 | 乡村建设行动 | 庆丰村1组永利渠路基建设及硬化 | 公路建设长380米，宽2.5米，厚0.2米。 | 14 | 10 | 4 | 1.建设一条380米长的公路；2.方便村民出行。 | 茅草街镇 | 省 |
| 6 | 武圣宫镇 | 沿河堤村 | 产业发展 | 沿河堤村粒中3组大棚改建项目 | 新建大棚132平方米。 | 南农联〔2024〕8号 | 3.2 | 3.2 | 0 | 产业发展 | 沿河堤村粒中3组大棚改建项目 | 新建大棚132平方米。 | 3.2 | 3.2 | 0 | 预计每年可为村集体分红0.2万元，带动4人就近务工，人均增收约1万元。 | 武圣宫镇 | 省 |