附件

| 南县大豆玉米带状复合种植项目中央资金绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 |  |  | 南县2025年大豆玉米带状复合种植项目中央资金 |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 湖南省农业农村厅 |  | 实施单位 | 南县农业农村局 |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A*100%) |
|  |  |  | 年度资金总额： | 295.5 | 295.5 | 100 |
|  |  |  | 其中：中央财拨款 | 295.5 | 295.5 | 100 |
|  |  |  | 地方财政资金 |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |
| 资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施 |
|  |  |  | 分配科学性 |  |  |  |
|  |  |  | 下达及时性 |  |  |  |
|  |  |  | 拨付合规性 |  |  |  |
|  |  |  | 使用规范性 |  |  |  |
|  |  |  | 执行准确性 |  |  |  |
|  |  |  | 预算绩效管理情况 |  |  |  |
|  |  |  | 支出责任履行情况 |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |
|  | 完成2万亩带状复合种植面积落实，创建2个千亩核心示范片、3个300亩以上百亩示范片 |  |  |  | 全县完成大豆玉米带状复合种植面积2.05万亩，超计划2万亩的目标;成功在乌嘴乡罗文村、华阁镇华东村创建2个千亩核心示范片，在茅草街镇、明山头镇、中鱼口镇创建3个300亩以上百亩示范片 |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 带状复合种植面积 |  | 2万亩 | 实际完成2.05万亩，超计划2万亩，完成率102.5% |
|  |  |  | 示范片创建数量 |  | 2个千亩示范片、3个百亩示范片 | 全部建成，完成率100% |
|  |  |  | 优质品种覆盖率 |  | 覆盖率100% | 大豆、玉米优质品种全覆盖，覆盖率100% |
|  |  |  | 关键技术到位率 |  | 95% | 实际达98%，完成率103.2% |
|  |  |  | 抗旱机井建设 |  | 建设61口 | 完成61口建设，完成率100% |
|  |  |  | 机械化作业覆盖率 |  | 示范片机械化播种、收获率100% | 完成率100% |
|  |  |  | 新品种展示试验 |  | 完成5万元新品种示范工作，覆盖3个示范片 | 完成率100% |
|  |  | 质量指标 | 物资质量达标率 |  | 物资质量检测全部达标 | 达标率100% |
|  |  |  | 示范片标准化生产 |  | 示范片实现“六统一”生产 | 标准化率100% |
|  |  |  | 粮油产量 |  | 玉米产量基本稳定，大豆单产较常规种植提升8% | 达到产能提升目标 |
|  |  |  | 机械化作业质量 |  | 机械化播种、收获作业质量符合行业标准 | 合格率100% |
|  |  | 时效指标 | 种植面积台账建立 |  | 4月底 | 4月25日前完成 |
|  |  |  | 项目整体完成 |  | 12月底 | 12月20日前完成 |
|  |  |  | 资金拨付 |  | 在农时节点前足额拨付 | 拨付及时性100% |
|  |  | 成本指标 | 物化补贴成本 |  | 按预算标准采购物资 | 无超标准支出，成本控制精准 |
|  |  |  | 机械化服务补贴 |  | 120元/亩 | 无超标准补贴 |
|  |  |  | 示范片创建补贴 |  | 150元/亩 | 成本执行率100% |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 农户种植成本 |  | 降低 | 示范片农户种植成本降低300元/亩以上，全县平均降低220元/亩 |
|  |  |  | 农户亩均收益 |  | 增收 | 实际带动种植户亩均增收260元，超预期增收目标，完成率130% |
|  |  |  | 粮油产能 |  | 提升 | 大豆总产量较上年增加16万公斤，玉米产量保持稳定 |
|  |  | 社会效益指标 | 技术推广普及 |  | 技术培训、技术资料 | 技术培训15场次，培训800余人次，发放技术资料2000份 |
|  |  |  | 农业机械化水平 |  | 提升 | 复合种植机械化水平提升15个百分点 |
|  |  |  | 种植积极性调动 |  | 有效激发 | 025年自愿种植面积较计划增加500亩，种植主体数量较上年增加20家 |
|  |  | 生态效益指标 | 种植模式 |  | 优化 | 有效提高土地利用率，实现粮豆轮作、用地养地结合，改善土壤肥力 |
|  |  |  | 绿色生产 |  | 绿色防控 | 科学控草、绿色防控技术，化学农药使用量较常规种植减少10% |
|  |  | 可持续影响指标 | 技术模式 |  | 复制 | 示范片形成的“品种+模式+机械化”带状复合种植模式可在全县复制推广 |
|  |  |  | 基础设施 |  | 完善 | 61口抗旱机井建成投入使用 |
|  |  |  | 粮油产业 |  | 发展 | 动大豆玉米兼容发展，完善县域粮油产业结构，提升粮油供给保障能力 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥90% | ≥98% |
| 说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填无。 |  |  |  |  |  |  |
| 填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字： |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.资金使用单位按具体项目绩效目标填报。主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |  |  |  |  |  |  |