附件

| 南县粮油规模种植主体提升项目资金绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 |  |  | 南县2025年粮油规模种植主体提升项目资金 |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 湖南省农业农村厅 |  | 实施单位 | 南县农业农村局 |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A*100%) |
|  |  |  | 年度资金总额： | 232 | 232 | 100 |
|  |  |  | 其中：中央财政拨款 | 232 | 232 | 100 |
|  |  |  | 地方财政资金 |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |
| 资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施 |
|  |  |  | 分配科学性 |  |  |  |
|  |  |  | 下达及时性 |  |  |  |
|  |  |  | 拨付合规性 |  |  |  |
|  |  |  | 使用规范性 |  |  |  |
|  |  |  | 执行准确性 |  |  |  |
|  |  |  | 预算绩效管理情况 |  |  |  |
|  |  |  | 支出责任履行情况 |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |
|  | 支持双季稻种植100亩以上、稻油轮作200亩以上的规模主体集成应用先进技术，挖掘生产各环节增产潜力，推动秸秆综合利用高质量发展，示范推广“优质超级稻+小龙虾”等绿色高产高效综合种养模式，促进粮油单产水平持续提升 |  |  |  | 项目区粮油单产水平高于2024年南县平均单产5%以上；秸秆还田质量达标，土壤肥力得到改善；综合种养模式试验取得阶段性成果，农产品质量安全达标率100%。 |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 规模主体支持数量 |  | 156家 | 实际支持156家，完成率100% |
|  |  |  | 秸秆还田覆盖面积 |  | 8.5万亩 | 8.5万亩，完成率100% |
|  |  |  | 综合种养辐射面积 |  | 2万亩 | 2.3万亩，完成率115% |
|  |  |  | 技术培训场次 |  | 12场次 | 开展12场次，培训800余人次，完成率100% |
|  |  |  | 关键技术落实主体占比 |  | 奖补主体落实2种以上“六增两控”技术 | 完成率100% |
|  |  | 质量指标 | 粮油单产提升幅度 |  | 5% | 早稻、晚稻、中稻、油菜单产分别提升7%、7.5%、6.1%、8% |
|  |  |  | 秸秆还田质量达标率 |  | 92% | 完成率100% |
|  |  |  | 农产品质量达标率 |  | 农产品质量安全检测合格 | 达标率100% |
|  |  |  | 模式试验成功率 |  | 试验模式取得阶段性成果 | 成功率100% |
|  |  | 时效指标 | 主体奖补兑付 |  | 12月20日前 | 完成率100% |
|  |  |  | 秸秆还田奖补 |  | 按还田进度及时兑付 | 完成率100% |
|  |  |  | 项目整体完成 |  | 12月底前 | 完成率100% |
|  |  | 成本指标 | 双季稻奖补 |  | 不超过150元上限 | 平均每亩135元 |
|  |  |  | 稻油轮作奖补 |  | 不超过80元上限 | 平均每亩72元 |
|  |  |  | 单个主体最高奖补 |  | 5万元 | 无超标准情况，成本控制精准 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 规模主体效益 |  | 增收 | 超260元，完成率130% |
|  |  |  | 小农户效益 |  | 增收 | 120元，完成率100% |
|  |  |  | 生产成本 |  | 降低 | 平均降低180元/亩，完成率100% |
|  |  |  | 产业效益 |  | 提升 | 粮油总产量较上年增加1.2万吨，产业整体效益增长8% |
|  |  | 社会效益指标 | 技术推广覆盖 |  | “六增两控”“秸秆还田”技术辐射面积25万亩 | 完成率100% |
|  |  |  | 规模化水平提升 |  | 规模种植面积占比提升 | 提升6个百分点 |
|  |  |  | 就业带动 |  | 综合种养模式带动就近就业岗位350个 | 完成率100% |
|  |  | 生态效益指标 | 土壤肥力改善 |  | 有机质含量平均提升0.08个百分点 | 完成率100% |
|  |  |  | 化肥农药减量 |  | 项目区化肥使用量减少8%，化学农药使用量减少10% | 完成率100% |
|  |  |  | 资源循环利用 |  | 秸秆综合利用率提升至90% | 完成率100% |
|  |  | 可持续影响指标 | 技术模式 |  | 复制 | 高产技术模式、综合种养模式在全县推广 |
|  |  |  | 主体能力 |  | 提升 | 规模种植主体标准化种植、精细化管理能力显著增强 |
|  |  |  | 产业发展 |  | 提升 | 可持续发展能力提升 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥90% | ≥96% |
| 说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填无。 |  |  |  |  |  |  |
| 填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字： |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.资金使用单位按具体项目绩效目标填报。主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |  |  |  |  |  |  |