附件

| 南县绿色高产高效行动项目资金绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 |  |  | 南县2025年绿色高产高效行动项目资金 |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 湖南省农业农村厅 |  | 实施单位 | 南县农业农村局 |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A*100%) |
|  |  |  | 年度资金总额： | 330 | 330 | 100 |
|  |  |  | 其中：中央财政拨款 | 330 | 330 | 100 |
|  |  |  | 地方财政资金 |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |
| 资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施 |
|  |  |  | 分配科学性 |  |  |  |
|  |  |  | 下达及时性 |  |  |  |
|  |  |  | 拨付合规性 |  |  |  |
|  |  |  | 使用规范性 |  |  |  |
|  |  |  | 执行准确性 |  |  |  |
|  |  |  | 预算绩效管理情况 |  |  |  |
|  |  |  | 支出责任履行情况 |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |
|  | 油菜单产在2024年基础上提升3%以上，种植面积和总产量稳步增长；建成1个万亩示范片、11个千亩示范片、132个百亩示范田的三级示范体系，示范片单产高于全县平均水平15%以上； |  |  |  | 油菜单产提升7.2%，达143.16公斤/亩，远超年初3%的提升目标，总产量稳步增加，油料供给安全基础进一步筑牢；成功构建“万亩+千亩+百亩”三级示范体系，示范片单产高于全县平均水平15%以上，示范引领作用充分彰显； |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 油菜单产提升 |  | 3% | 提升7.2% |
|  |  |  | 良种应用率 |  | 95% | 100% |
|  |  |  | 关键技术到位率 |  | 90% | 92% |
|  |  |  | 全程机械化率 |  | 80% | 全县油菜综合机械化率达83%，核心示范片达96% |
|  |  |  | 示范片建设 |  | 1个万亩、11个千亩、132个百亩示范片（田） | 完成率100% |
|  |  |  | 病虫害统防统治覆盖率 |  | 85% | 88% |
|  |  |  | 收损耗率 |  | 6%以内 | 核心示范片控制在5.8%以内，超计划6%以内的目标 |
|  |  | 质量指标 | 油菜品质 |  | 推广“双低三高”优质品种 | 品质显著改善 |
|  |  |  | 耕地质量 |  | 提升土壤有机质含量和肥力水平 | 土壤有机质含量和肥力水平稳步提升，耕地生产根基进一步夯实 |
|  |  |  | 示范片建设质量 |  | 标准化生产 | 建设质量达标率100% |
|  |  | 时效指标 | 计划时间内完成 |  | 2025年12月底前完成 | 达标率100% |
|  |  | 成本指标 | 成本控制 |  | 按预算标准使用 | 指标完成率100% |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 农户效益 |  | 增收 | 油菜种植农户亩均增收超预期，种植户经济收益显著提升 |
|  |  |  | 产业效益 |  | 增加 | 油菜产业整体经济效益持续增长 |
|  |  |  | 市场效益 |  | 增强 | 市场竞争力显著增强 |
|  |  | 社会效益指标 | 农业科技推广 |  | 开展培训会 | 开展各类技术培训50余场次，培训农技人员、种植大户及农户3000余人次，发放技术资料2万余份 |
|  |  |  | 社会化服务 |  | 提升 | 社会化服务体系进一步完善 |
|  |  |  | 就业带动 |  | 提供就业岗位 | 创造就近就业岗位，带动农村劳动力就业 |
|  |  | 生态效益指标 | 绿色生产 |  | 配方肥施用面积占比达90%，化学农药使用量实现零增长 | 完成率100% |
|  |  |  | 土壤改良 |  | 土壤有机质含量提升，改善耕地质量 | 完成率100% |
|  |  |  | 生态保护 |  | 发挥保水保土、固土肥田的生态作用 | 完成率100% |
|  |  | 可持续影响指标 | 产业发展 |  | 高产高效种植模式推广 | 油菜产业生产能力持续增强 |
|  |  |  | 技术体系 |  | 形成适配南县的油菜高产栽培技术体系 | 持续深化与科研院校的技术攻关合作 |
|  |  |  | 三产融合发展 |  | 三产联动 | 提升可持续发展能力 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥90% | ≥98% |
| 说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填无。 |  |  |  |  |  |  |
| 填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字： |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.资金使用单位按具体项目绩效目标填报。主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |  |  |  |  |  |  |