附件

| 南县耕地轮作项目省级资金绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 |  |  | 南县2025年耕地轮作项目资金 |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 湖南省农业农村厅 |  | 实施单位 | 南县农业农村局 |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A*100%） |
|  |  |  | 年度资金额： | 219 | 219 | 100 |
|  |  |  | 其中：中央财政拨款 | 219 | 219 | 100 |
|  |  |  | 地方财政资金 |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |
| 资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施 |
|  |  |  | 分配科学性 |  |  |  |
|  |  |  | 下达及时性 |  |  |  |
|  |  |  | 拨付合规性 |  |  |  |
|  |  |  | 使用规范性 |  |  |  |
|  |  |  | 执行准确性 |  |  |  |
|  |  |  | 预算绩效管理情况 |  |  |  |
|  |  |  | 支出责任履行情况 |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |
|  | 创建1个粮食生万亩示范片，11个千亩示范片，完成绿肥高产示范创建和优质粮油新品种适应性展示任务。 |  |  |  | 全县共创建1个粮食生产万亩示范片和11个千亩示范片，共创建绿肥高产示范片12个，开展2个品种155亩救灾备荒常规稻种子提纯扩繁。 |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 双季稻轮作示范片创建 |  | 1个万亩片和11个千亩片 | 全部完成，完成率100% |
|  |  |  | 绿肥高产示范创建 |  | 1个万亩示范片5个千亩示范片和10个百亩示范片 | 全部完成，完成率100% |
|  |  |  | 优质粮油新品种适应性展示示范 |  | 2个品种150亩提纯扩繁 | 全部完成，完成率100% |
|  |  | 质量指标 | 双季稻示范片单产 |  | 较非示范区提升5%以上 | 达到目标任务要求 |
|  |  |  | 耕地质量 |  | 较上年度改善 | 达到目标任务要求 |
|  |  |  | 种子提纯扩繁 |  | 扩繁后种子纯度达99%以上 | 完达目标任务要求 |
|  |  | 时效指标 | 双季稻物资发放 |  | 早稻物资3月底之前，晚稻6月上旬完成 | 按时间节点完成 |
|  |  |  | 绿肥示范片创建 |  | 12月底之前完成 | 按时间节点完成 |
|  |  |  | 品种提纯扩繁 |  | 12月底之前完成全部提纯扩繁及展示工作 | 全部完成 |
|  |  | 成本指标 | 物资采购成本 |  | 按预计标准采购 | 无超标准支出，成本控制精准 |
|  |  |  | 绿肥示范创建成本 |  | 按方案标准执行 | 无超支情况 |
|  |  |  | 品种展示成本 |  | 按预算使用 | 成本执行率100% |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 双季稻种植成本 |  | 降低 | 通过免费发放物资降低成本150元，完成率100% |
|  |  |  | 农户增收 |  | 增加 | 户均增收200元以上，完成率100% |
|  |  |  | 示范区单产提升 |  | 增产 | 较非示范区单产提升8% |
|  |  | 社会效益指标 | 技术推广 |  | 提高 | 双季稻种植技术水平明显提高 |
|  |  |  | 救灾备荒能力 |  | 增强 | 保障能力进一步增强 |
|  |  | 生态效益指标 | 耕地质量 |  | 提高 | 有机质含量增加，耕地培肥效果明显 |
|  |  |  | 农业生态 |  | 优化 | 实现用地养地结合，生态系统化化 |
|  |  | 可持续影响指标 | 品种支撑 |  | 增强 | 筛选出2个品种在全县推广 |
|  |  |  | 双季稻轮作模式 |  | 复制 | 形成双季稻+绿肥轮作模式可在全县推广 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥90% | ≥98% |
| 说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填无。 |  |  |  |  |  |  |
| 填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字： |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.资金使用单位按具体项目绩效目标填报。主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |  |  |  |  |  |  |