长春村县委巡察反馈问题整改情况联审表

被巡察党组织（加盖党组织公章）：

党组织主要负责人签字：          派驻纪检组长/乡镇纪委书记签字：           填表时间：  年   月   日

| 序号 | 具体问题 | 整改情况 | 会 签 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 宣传部 | 组织部 | 巡察机构 | 纪委监委 |
| 1 | 举报箱设置未避开监控;“村村响”无法正常播放。 | 阶段性完成。一是监控在巡察组提出问题后当天就已经拆掉。二是“村村响”正在向镇文体站申请经费修复或者更换广播。 |  |  |  |  |
| 2 | 存在悬挂国旗破损情形;党务公开栏内党徽不规范;村部周边的习近平新时代中国特色社会主义思想宣传海报破损、掉色严重。 | 已完成。一是国旗在巡察组提出问题后当天就已更换。二是党务公开栏在巡察组提出问题后当天就已更换。三是村部周边的习近平新时代中国特色社会主义思想宣传海报破损、掉色严重，在巡察组提出问题后当天就已拆除。四是明确村党建专干定期检查维护，确保国旗、党徽、宣传海报等符合要求，无问题。 |  |  |  |  |
| 3 | 2022年3月支付全丰中直公路硬化373762元，现金支付331382万元。预算金额375000元，决算金额373790元，合同金额373762元，三者金额均不一致，合同上用涂改液遮盖修改合同金额，原始凭证中会议纪要记录人均为谭超军，两份会议纪要笔记不一致。2023年3月付一事一议项目7万元，合同金额有修改、涂改痕迹。 | - 已完成。一是针对2022年3月全丰中直公路硬化项目存在的预算、决算、支付金额不符，合同金额涂改及会议纪要笔记不一致问题，已于2025年8月规范整改，统一该项目预算、决算、支付金额为331382元，与乙方重新签订规范合同，安排谭超军重新誊写两份会议纪要，消除笔记不一致问题。二是针对2023年3月一事一议项目7万元合同存在涂改修改问题，已于2025年8月打印正式合同并联系乙方完成补签，规范合同文本。三是后续将建立合同定期抽查机制，完善金额类工作台账，全面梳理问题成因，优化财务与合同管理流程，杜绝合同涂改、金额不符等问题再次发生。。 |  |  |  |  |
| 4 | 无预决算。2022年12月付人居环境整治专项支出7.28万元，使用现金支付，无预决算，仅以实施费用表入账。资料内容自相矛盾。2022年3月付乡村振兴支出380876.98元，工程费用计算表为380576.98元，发票、合同、入账金额均为380876.98元。发票购买方均为南县茅草街镇人民政府，合同甲方为南县茅草街镇长春村，缺少衔接资金使用资料。2022年6月付桥梁建设22万元，资金项目为长春村12组桥梁建设，发票上项目地点为茅草街长春村11组，合同上项目地点为长春村21组与同利中直渠交界处，三处地点均不同。该笔支出无预决算、财评及扶贫资金使用相关资料，合同中未预留质保金。 | 已完成。一是2025年9月将2022年12月付人居环境整治项目已经补齐预算、决算资料。二是2025年9月将2022年3月付乡村振兴支出已经补齐衔接资金相关资料。三是2025年9月将2022年6月付桥梁建设项目发票地址为我村合组以后的新组组名，以发票地址为准，已经将合同重新打印与发票上地址一致后，与乙方重新签订合同，并补齐该笔支出预决算、财评及扶贫资金使用相关资料，合同中补充预留质保金条款。以后将定期开展合同清查，提升业务人员、审批人员的风险意识和实操能力。 |  |  |  |  |
| 5 | 新源片区2组祝艺瑞低保申请未上议事会，直接上监事会讨论；2023、2024年议事会较少对公益事业建设承包、经费筹集、组织实施与管理进行商议。 | 已完成。一是明确议事前置要求：将“召开议事会”列为低保申请审核的必经环节，未履行议事程序的申请一律不得进入审批流程。二是规范议事全流程：制定《低保申请议事会操作细则》，明确议事人员组成、召集程序、发言规则、表决方式，要求全程录音录像，议事记录、表决结果、公示材料归档留存至少5年。 |  |  |  |  |
| 6 | 2023年度民主评议党员登记表未达到当年党员人数；第三党支部2020年度、2022年度、2023年度民主评议党员登记表未达到当年党员人数；第四党支部2022年度、2023年度民主评议党员登记表未达到当年党员人数。 | 已完成。组织全体党员干部开展党建工作专题学习，提高对党建工作重要性的认识，增强资料管理的责任意识和规范意识。加强对党建工作人员的业务培训，提升资料收集、整理、归档的专业能力，确保党建工作规范化、标准化开展。 |  |  |  |  |
| 7 | 未见2022年村党总支部记录本；第二党支部未见2023年党支部会议记录本、2022年度组织生活会和民主评议党员其他资料；第二党支部、第三党支部、第四党支部2021年度民主评议党员未见民主评议党员登记表。 | 已完成。一是对相关责任人进行批评教育，制定《党建资料管理办法》，明确资料收集、整理、归档、保管、查阅的标准和流程，要求各类资料及时收集、分类整理、专柜存放、专人保管，确保资料安全完整。二是建立资料管理台账，对归档资料进行编号登记，实行电子化管理，方便查阅和追溯。三是定期开展资料自查，每季度组织一次党建资料专项检查，及时发现和解决资料管理中存在的问题，形成长效管理机制。 |  |  |  |  |
| 8 | 村支两委成员对2024年开展的党纪学习教育基本概念不熟悉。 | 已完成。一是组织村支两委成员补习2024年党纪学习教育基本概念，建立学习台账，记录每次学习的内容、参与人员及考核结果，归档留存备查。二是同步把党纪学习纳入村支两委新成员岗前培训核心课程，从源头杜绝概念不熟悉的问题，推进党纪学习教育常态化。三是举一反三，今后学习内容真学真悟，两委成员互相监督。 |  |  |  |  |

注：此表作为整改报告附件