附件3

2025年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 稻虾全产业链数字农业平台购买服务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 南县信息和数据中心 |  |  |  | 实施单位 | 南县信息和数据中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 75 | 75 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 75 | 75 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 推动南县稻虾全产业链数字化转型，提升产业数据化管理水平，对接全县稻虾产业重点企业、种粮大户及单位，整合数据资源并确保安全，进行平台展示与推广，提供技术支持与运维。 |  |  |  | 全年项目按计划完成平台日常运维、数据对接、安全保障等任务，及时响应产业主体需求，技术支持与故障响应及时，保障了平台全年稳定运行，项目如质如量完成，各项指标达标。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 服务期内组织平台使用培训次数 | 3次 | 3次 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  | 质量指标 | 保障稻虾全产业链数字农业平台日常运维 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  | 时效指标 | 稻虾全产业链数字农业平台运维时间 | 12月 | 12月 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  | 成本指标 | 稻虾全产业链数字农业平台购买服务费 | 75万元 | 75万元 | 20 | 20 | 无偏差 |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效 益指标 | 保障稻虾全产业链数字农业平台24小时不间断运行，及时排除各类技术故障 | 保障 | 保障 | 30 | 27 | 故障响应与处理时效存在提升空间 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象对稻虾全产业链数字农业平台使用满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | 无偏差 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：李蓉  填报日期：2026.3.30   联系电话：17363736812   单位负责人签字：