南县公安局2025年科技兴警专项绩效自评报告

根据《湖南省财政支出绩效评价管理办法》《南县财政局关于开展2025年度预算绩效自评工作的通知》（南财发〔2026〕11号）要求，我局对2025年度科技兴警专项工作及资金使用情况开展全面绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

科技兴警专项是我局2025年度重点业务项目，由南县公安局作为主管部门和实施单位，以“科技赋能警务、提升实战效能”为核心，推进天网工程建设、智能化防控体系升级、信息化应用提质，旨在通过科技手段缩短案件处理时间、提升警务工作效率与质量、推动警务现代化，预防和减少违法犯罪，为维护全县社会治安稳定提供坚实科技支撑。

（二）资金使用情况

项目年度资金总额233万元，全部为当年财政拨款，无上年结转资金及其他资金。年初预算数、全年预算数、全年执行数均为233万元，预算执行率100%，资金使用规范，无截留、挤占、挪用情况，保障了项目建设与运维的有序推进。

（三）年度总体目标完成情况

项目年度总体目标为：通过科技手段缩短案件处理时间，提升警务工作的效率和质量，推动警务现代化，预防和减少犯罪。2025年，我局圆满完成天网点位、线路建设任务，设备启用率达100%，信息化系统运行稳定，科技赋能警务成效显著，总体目标全面达成。

二、绩效指标完成情况分析

本项目绩效总分100分，自评得分99分，具体指标完成情况如下：

（一）投入指标（10分，得分10分）

项目资金233万元全部按预算执行，执行率100%，资金拨付及时、使用合规，充分保障了项目建设、运维及应用的资金需求，该指标满分10分，自评得10分。

（二）产出指标（50分，得分50分）

| 指标类别 | 指标名称 | 年度目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 完成情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 天网点位 | 963个 | 963个 | 15分 | 15分 | 按计划完成所有点位建设，实现重点区域全覆盖 |
|  | 天网线路 | 820条 | 820条 | 15分 | 15分 | 完成线路铺设与调试，保障设备稳定传输 |
| 质量指标 | 天网线路、点位启用率 | 100% | 100% | 10分 | 10分 | 所有点位、线路全部启用，运行状态良好 |
| 时效指标 | 项目实施周期 | 12个月 | 12个月 | 10分 | 10分 | 按年度计划完成项目建设与运维工作 |

（三）效益指标（30分，得分29分）

| 指标类别 | 指标名称 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 完成情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济效益指标 |  |  |  | 0分 | 0分 | 无相关任务指标 |
| 社会效益指标 | 后续运维到位率 | 100% | 98% | 15 分 | 15 分 | 基本完成运维工作，个别点位因设备老化偶发故障，已及时处置 |
| 可持续影响指标 | 稳定社会治安大局 | 维护 | 稳定 | 15 分 | 14 分 | 项目有效提升了治安防控与案件侦破能力，但在应对新型违法犯罪的科技应用上仍有提升空间 |

（四）服务对象满意度指标（10分，得分10分）

群众满意度年度指标值为80%，实际完成值为92%，群众对社会治安防控、科技赋能警务的认可度较高，该指标满分10分，自评得10分。

三、存在的问题

1. 设备运维存在薄弱环节：个别天网点位因建设时间较早，设备老化、故障发生率略高，后续运维到位率未达100%，影响了防控效能的稳定性。

2. 科技应用深度不足：项目主要以视频监控建设为主，在大数据分析、智能预警、视频侦查等深度应用上仍有欠缺，科技赋能新型犯罪打击的能力有待提升。

3. 运维管理机制需进一步完善：设备运维以被动处置故障为主，缺乏常态化、预防性的巡检维护机制，难以提前发现并消除隐患。

四、改进措施

1. 强化设备运维保障

建立常态化巡检维护机制，定期对天网点位、线路进行全面排查，及时更换老化设备，提升故障处置效率，确保后续运维到位率稳定在100%，保障设备持续稳定运行。

2. 深化科技应用提质增效

推进天网系统与大数据平台的深度融合，拓展视频智能分析、异常行为预警、案件线索挖掘等功能应用，提升科技手段在案件侦破、治安防控中的实战效能，增强对新型违法犯罪的打击能力。

3. 完善运维管理机制

建立设备运维台账，明确责任分工，引入第三方专业运维服务，形成“日常巡检+定期维护+应急处置”的全流程运维管理模式，提升运维管理的精细化、专业化水平。

4. 加强科技人才队伍建设

开展信息化应用、智能设备操作、大数据分析等专题培训，提升民辅警的科技应用能力，打造一支懂技术、会应用的科技警务人才队伍，推动科技兴警工作向纵深发展。

五、自评结论

2025年度，我局科技兴警专项工作严格按照年度目标推进，圆满完成天网点位、线路建设任务，设备启用率达100%，资金使用规范，科技赋能警务成效显著，有效维护了社会治安大局稳定，项目绩效自评得分99分，等级为“优秀”。下一步，我局将针对存在的问题，切实落实改进措施，补齐工作短板，不断提升科技兴警工作质效，为建设更高水平的平安南县提供更坚实的科技支撑。

南县公安局

2026年4月9日