南县公安局2025年禁毒专项绩效自评报告

根据《湖南省财政支出绩效评价管理办法》《南县财政局关于开展2025年度财政资金绩效自评工作的通知》要求，我局严格对照禁毒专项年度绩效目标，对2025年度禁毒专项工作开展情况、资金使用效益进行全面梳理与自评，现将自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

本项目为南县公安局2025年禁毒专项工作经费，由县公安局作为实施单位，县公安局为主管部门，旨在保障全县禁毒宣传教育、禁毒业务培训、乡镇禁毒工作经费拨付、涉毒人员管控帮扶等工作有序开展，全面提升全县禁毒工作质效，维护社会治安稳定。

（二）资金情况

项目年度资金总额为30万元，全部为当年财政拨款，无上年结转资金及其他资金。年初预算数、全年预算数、全年执行数均为30万元，预算执行率100%，资金使用规范，无截留、挤占、挪用情况，保障了各项禁毒工作的顺利推进。

（三）年度总体目标完成情况

1. 完成上级部门布置的涉毒犯罪案件办理及强制隔离戒毒人员处置工作；

2. 做好社康社戒人员管控，落实帮扶措施；

3. 开展禁毒宣传教育、禁毒培训，完成乡镇禁毒工作经费拨付，推进禁毒人民战争纵深开展。

本年度各项工作均按要求完成既定任务，总体目标达成。

二、绩效目标完成情况分析

本项目绩效总分100分，自评得分96分，具体指标完成情况如下：

（一）投入指标（10分，得分10分）

项目资金总额30万元，年初预算、全年预算、全年执行均为30万元，执行率100%，资金拨付及时、使用合规，充分保障了项目实施需求，该指标满分10分，自评得10分。

（二）产出指标（45分，得分44分）

| 指标名称 | 年度目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 完成情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开展禁毒宣传活动 | ≥1次 | 2次 | 15分 | 15分 | 超额完成目标，开展形式多样的禁毒宣传活动，覆盖校园、社区、企业等重点场所 |
| 禁毒培训场次 | ≥1次 | 1次 | 15分 | 15分 | 按计划开展禁毒业务培训，提升一线民警及禁毒专干业务能力 |
| 禁毒宣传覆盖率 | ≥90% | 88% | 15分 | 14分 | 基本完成目标，受部分偏远村组宣传覆盖难度较大影响，未达年度目标值 |

（三）时效指标（10分，得分10分）

按时支付乡镇/所必要经费，年度目标12笔，实际完成12笔，经费拨付及时，未出现延误，保障了乡镇禁毒工作的正常运转，该指标满分10分，自评得10分。

（四）效益指标（25分，得分22分）

社会效益指标年度目标满分15分，实际得分14分；经济效益指标无相关任务，得分0分。项目实施有效提升了群众禁毒知晓率和参与度，遏制了毒品违法犯罪蔓延态势，维护了社会稳定，但在宣传覆盖的深度和广度上仍有提升空间。

（五）可持续影响指标（10分，得分8分）

年度目标为不断提高禁毒工作社会知晓率和覆盖面，实际完成“有所提高”，因宣传方式仍需优化，长效宣传机制有待完善，未完全达到预期提升效果，该指标满分10分，自评得8分。

（六）满意度指标（10分，得分10分）

群众满意度年度目标≥90%，实际完成92%，群众对禁毒工作的认可度和满意度较高，该指标满分10分，自评得10分。

三、存在的问题

1. 禁毒宣传覆盖率未达预期：受部分偏远村组居住分散、宣传渠道单一影响，部分群众禁毒知识知晓率偏低，导致宣传覆盖率未达90%的年度目标。

2. 长效宣传机制有待完善：宣传形式仍以集中活动为主，常态化、沉浸式宣传较少，对青少年、流动人口等重点群体的针对性宣传不足，可持续影响提升效果未达预期。

3. 禁毒工作精细化管理仍需加强：社康社戒人员管控帮扶的个性化措施不足，部分环节工作台账不够细化，影响工作质效的进一步提升。

四、改进措施

1. 优化禁毒宣传方式，扩大覆盖范围

针对偏远村组、流动人口、青少年等重点群体，采用“线上+线下”结合的宣传模式，利用短视频平台、村广播、流动宣传车等渠道开展常态化宣传，结合禁毒宣传月、国际禁毒日等节点，开展形式多样的主题活动，切实提升宣传覆盖率和知晓率。

2. 健全长效工作机制，强化可持续影响

完善禁毒宣传常态化工作机制，将禁毒教育纳入校园、社区日常工作，建立禁毒宣传教育基地，打造特色禁毒宣传品牌。同时加强禁毒专干业务培训，提升队伍专业能力，推动禁毒工作长效化、常态化开展。

3. 推进工作精细化管理，提升工作质效

进一步细化社康社戒人员管控帮扶措施，建立一人一档，落实个性化帮扶方案。加强工作台账规范化管理，定期开展工作督导检查，及时发现并整改问题，全面提升禁毒工作精细化、规范化水平。

4. 加强资金绩效管理，提升使用效益

严格按照财政资金管理要求，规范资金使用流程，加强资金使用全过程监管，确保资金专款专用，切实提升资金使用效益，为禁毒工作高质量开展提供有力保障。

五、自评结论

2025年度，我局禁毒专项工作严格按照年度绩效目标推进，资金使用规范，各项工作任务基本完成，取得了良好的社会效益，群众满意度较高，项目绩效自评得分96分，等级为“优秀”。下一步，我局将针对存在的问题，切实落实改进措施，补齐工作短板，不断提升禁毒工作质效，为维护全县社会治安稳定、保障人民群众身心健康作出更大贡献。

南县公安局

2026年4月9日